Расчет уровня достигнутых значений целевых

индикаторов по Программе в целом за 2023 год

| N п. | Наименование целевого индикатора | Еди- ница изме- рения | Плановое значение целевого индика- тора за отчетный период (П) | Факти- ческое значение целевого индика- тора за отчетный период (Ф) | Оценка эф- фективности реализации целевого индикатора (О | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ф)от планового значения за отчетный период (П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий и акций | шт. | 4 | 4 | 1 |  |
| 2 | Количество приобретенных наглядных пособий | тыс руб | 6 | 6 | 1,0 |  |
| 3 | Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов | шт. | 900 | 812 | 0,9 | Утилизировано 64кг. элементов питания, идет постепенное замещение у населения ртутьсодержащих ламп на безопасные светодиодные |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | шт. | 4 | 4 | 1 | Ликвидированы несанкционированные свалки по решению суда |
| 5 | Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района | м3 | 1000м3 | 2300 | 2,3 | Средства перенесены на выполнение решения суда по ликвидации несанкционированных свалок |
| 6 | Строительство и реконструкция мест(площадок) складирования твердых коммунальных отходов в районе. | шт. | 10 | 10 | 1 | Невыполнение обязательств по выполнению договорных отношений со стороны Исполнителя |
|  | Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3 |  |  |  | 7,2 |  |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо) |  |  |  | 1,2 |  |

Иб=Бф:Бп=  961, 0: 961,0= 1              Эп=Уо:Иб=1,2:1=1,2

Бф=961,0

Бп=961,0

Главный специалист по

охране окружающей среды                                                              Кузьмин И.М.