## Приложение 5

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от _31.03.___2017 №_150___

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

программы на "01" января 2024 года

| N п. | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования |  | Единица измерения р |  | За отчетный год |  |  |  |  | С начала реализации Программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы | план | факт | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Формулировка цели 1 ### Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формулировка задачи 1 цели 1 #### Повышение уровня экологического и культурного воспитания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество проведенных мероприятий в целях повышения уровня экологического и культурного воспитания населения. |  | Шт. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Организация и проведение в районе Всероссийской акции «Зеленая Весна» , «Чистый берег», «Всероссийский день посадки леса» (проведение районного мероприятия по очистке территорий от мусора, высадки саженцев) |  | Шт. |  | 4 |  | 4 |  |  | 15 | 11 |  |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе<*>: |  | Тыс. руб. |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 240 | 64 | 240 | 64 |  |
|  | бюджет района |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 240 | 64 | 240 | 64 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1. |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 240 | 64 | 240 | 64 |  |
| - Формулировка задачи 2 цели 1 Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество приобретенных пособий для обеспеченности библиотек экологической литературой |  | шт |  | 6 |  | 6 |  |  | 26 | 38 |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями, Мусинская СОШ Форпост-Каргатская СОШ |  | Тыс. Руб. |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе<*>: |  | Тыс. Руб. |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
|  | бюджет района |  | Тыс. Руб. |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1. |  |  | Тыс. Руб. |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
| - Формулировка задачи 3 цели 1 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов. |  | Шт. |  | 900 |  | 812 |  |  | 5300 | 4182 |  |  | замещение у населения ртутьсодержащих ламп на безопасные светодиодные |
| 1.3.1.1 | Организация утилизации ртутьсодержащих отходов, гальванических элементов |  | Тыс. Руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158,0 | 65,6 | 158,0 | 65,6 | Средства перенесены на выполнение решения суда по ликвидации несанкционированных свалок |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе<*>: |  | Тыс. Руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158,0 | 65,6 | 158,0 | 65,6 |  |
|  | бюджет района |  | Тыс. Руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158,0 | 65,6 | 158,0 | 65,6 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3 цели 1. |  |  | Тыс. Руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158,0 | 65,6 | 158,0 | 65,6 | замещение у населения ртутьсодержащих ламп на безопасные светодиодные |
| - Формулировка задачи 4 цели 1 Строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территорий с относительно высокой плотностью населения в городских поселениях Новосибирской области, , организация сбора твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество полигонов твердых бытовых отходов |  | Шт. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Начало строительства полигона запланировано на 2024 год |
| 1.4.1. 1 | Строительство полигонов твердых бытовых отходов в городе Каргате |  | Тыс. Руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начало строительства полигона запланировано на 2024год |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе<*>: |  | Тыс. Руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет района |  | Тыс. Руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 4 цели 1. |  |  | Тыс. Руб |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - Формулировка задачи 5 цели 1 Ликвидация экологического ущерба вызванного несанкционированным размещением отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов |  | Шт. |  | 4 |  | 4 |  |  | 12 | 27 |  |  | Ликвидированы несанкционированные свалки по решению суда |
| 1.5.1.1 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, образующихся на территории Каргатского района |  | Тыс. Руб |  | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 2064,7 | 1941,7 | 2064,7 | 1941,7 |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе<*>: |  | Тыс. Руб |  | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 2064,7 | 2541,7 | 2064,7 | 2541,7 |  |
|  | бюджет района |  | Тыс. Руб |  | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 2064,7 | 2541,7 | 2064,7 | 2541,7 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 5 цели 1. |  |  | Тыс. Руб |  | 600 |  | 600 | 580 | 600 | 2064,7 | 2541,7 | 2064,7 | 2541,7 |  |
| 1.6. Формулировка задачи 6 цели 1 Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Объем изъятого грунта при очистки каналов | м3 | 1000 |  |  | 2300 |  |  | 1800 | 4445 |  |  |  |
| 1.6.1.1 |  | Организация и проведение мероприятий по понижению уровня поверхностных и грунтовых вод, | Тыс. Руб | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 | 980 | 693 | 980 | 693 |  |
|  |  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе<*>: | Тыс. Руб | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 | 980 | 693 | 980 | 693 |  |
|  |  | бюджет района | Тыс. Руб | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 | 980 | 693 | 980 | 693 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 6 цели 1. |  |  | Тыс. Руб | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 | 980 | 693 | 980 | 693 |  |
| Итого сумма затрат на решение цели 1. |  |  | Тыс. Руб | 961,,0 |  |  | 961,0 | 961,0 | 961,0 | 3330,7 | 3392,3 | 3330,7 | 3392,3 | За счет изменений в задачах 1,3. |
| Всего по программе |  |  | Тыс. Руб | 961,0 |  |  | 961,0 | 961,0 | 961,0 | 3330,7 | 3392,3 | 3330,7 | 3392,3 |  |

Главный специалист по

охране окружающей среды                                                              Кузьмин И.М.