## Лист1
Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области
ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы Каргатского района Новосибирской области «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области на 2018 – 2024 годы» на 01.01.2024 года
№ п/п | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Единица измерения | За отчетный год (2023) |  |  |  | С начала реализации Программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период
|  |  | план | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы | план | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель 1: Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Каргатского района Новосибирской области
Задача 1. Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности
1 | 1.1. Доля населения Каргатского района охваченная деятельностью ТОС | % | 8 | 23.2 | х | х | 8 | 23.2 | х | х
2 | 1.2. Количество действующих ТОС на территории Каргатского района | ед. | 15 | 30 | х | х | 15 | 30 | х | х
3 | Проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления, депутатского корпуса и органов ТОС | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Проведение регулярных встреч должностных лиц органов местного самоуправления Каргатского района, депутатов Совета депутатов Каргатского района с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1 | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов
1 | 2.1. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС | ед. | 4 | 0 | х | х | 23 | 7 | х | х
2 | 2.2 Общая сумма финансовой поддержки на обучение членов ТОС | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обучение членов ТОС, проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образованиях) | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1 | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС
1 | 3.1. Количество граждан принявших, участие в заседании Координационного Совета | чел. | 50 | 25 | х | х | 260 | 85 | х | х
2 | Включение представителей органов ТОС в состав советов, комиссий, рабочих групп создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого сумма затрат на решение задачи 3 цели 1 | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС
1 | 4.1. Общая сумма финансовой поддержки, полученная ТОСами в течение календарного года | тыс.рублей | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 7033 | 6900.2 | 6900.2 | 6900.2
2 | 4.2. Количество граждан принявших участие в конкурсах «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС» | чел. | 15 | 0 | х | х | 145 | 40 | х | х
3 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для ТОС по направлениям: -Создание условий и организация обустройства мест массового отдыха жителей; -Организация благоустройства территорий, включая освещение улиц и озеленение территорий; - Содержание мест захоронения; - Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО.
| Сумма затрат по мероприятию, в том числе | тыс.рублей | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 5668.6 | 5668.2 | 5668.2 | 5668.2
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.рублей | 588.4 | 588.4 | 588.4 | 588.4 | 3444.4 | 3444.4 | 3444.4 | 3444.4
| бюджет района | тыс.рублей | 654.6 | 654.6 | 654.6 | 654.6 | 2224.2 | 2223.8 | 2223.8 | 2223.8
4 | Проведение конкурса среди ТОС в целях предоставления финансовой поддержки
| Сумма затрат по мероприятию, в том числе | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.рублей
| бюджет района | тыс.рублей
4 | Подведение итогов деятельности ТОС
| Сумма затрат по мероприятию, в том числе | тыс.рублей | 16 | 16 | 16 | 16 | 116.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | В 2020 году расходы на данное мероприятие не проводились в связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции.
| бюджет района | тыс.рублей | 16 | 16 | 16 | 16 | 116.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8
| Итого сумма затрат на решение задачи 4 цели 1 | тыс.рублей | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 5785.4 | 5769 | 5769 | 5769
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.рублей | 588.4 | 588.4 | 588.4 | 588.4 | 3444.4 | 3444.4 | 3444.4 | 3444.4
| бюджет района | тыс.рублей | 670.6 | 670.6 | 670.6 | 670.6 | 2341 | 2324.6 | 2324.6 | 2324.6
ИТОГО на достижение Цели 1: |  | тыс.рублей | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 5785.4 | 5769 | 5769 | 5769
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.рублей | 588.4 | 588.4 | 588.4 | 588.4 | 3444.4 | 3444.4 | 3444.4 | 3444.4
| бюджет района | тыс.рублей | 670.6 | 670.6 | 670.6 | 670.6 | 2341 | 2324.6 | 2324.6 | 2324.6
ИТОГО затрат по Программе, в том числе: |  | тыс.рублей | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 5785.4 | 5769 | 5769 | 5769
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.рублей | 588.4 | 588.4 | 588.4 | 588.4 | 3444.4 | 3444.4 | 3444.4 | 3444.4
| бюджет района | тыс.рублей | 670.6 | 670.6 | 670.6 | 670.6 | 2341 | 2324.6 | 2324.6 | 2324.6