## Приложение 5

к    Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

«Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.»

за 2021год.

| N п/п | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Единица измерения | За отчётный год 2021 |  |  |  |  |  | С начала реализации программы |  |  |  |  | Причины отклонения фактического значения(кассовых расходов) от планового за 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | профинансировано фактически | Кассовые расходы |  | план |  | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| ### 1. Формирование условий для успешного потенциала молодёжи, патриотического воспитания в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 цели 1 #### Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Регион успеха» Сумма затрат | тыс.руб. | 180,5 | * | 142,888 |  |  | 142,888 | 426,5 | * |  | 395,326 | 395,326 |  |
|  | Бюджет района | тыс.руб. | 180,5 | * | 142,888 |  |  | 142,888 | 426,5 | * |  | 395,326 | 395,326 | Перевод многих мероприятий в онлайн-режим не требовало финансирования. |
|  | Проект «Молодая семья» сумма затрат | Тыс.руб. | 70,5 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 141,0 | * |  | 89,107 | 89,107 | Отмена массовых мероприятий в профилактических целях в связи с пандемией . |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 70,5 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 141,0 | * |  | 89,107 | 89,107 |  |
|  | проект по развитию молодёжного творчества «АРТМАРАФОН»; Сумма затрат | Тыс.руб. | 59,5 | * | 59,5 |  |  | 59,5 | 133,18 | * |  | 112,22 | 112,22 |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 59,5 | * | 59,5 |  |  | 59,5 | 133,18 | * |  | 112,22 | 112,22 |  |
|  | Проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи» Сумма затрат | Тыс.руб. | 00,00 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 38,325 | * |  | 30,66 | 30,66 | Перевод многих мероприятий в онлайн-режим не требовало финансирования. |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 00,00 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 38,325 | * |  | 30,66 | 30,66 |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, | Тыс.руб. | 240,0 | * | 202,388 |  |  | 202,388 | 754,0 | * |  | 514,453 | 514,453 |  |
|  | бюджет района | Тыс.руб. | 240,0 | * | 202,388 |  |  | 202,388 | 754,0 | * |  | 514,453 | 514,453 |  |
| #### 1.2 Формулировка задачи 2 цели 1 #### Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Развитие молодёжных инноваций, информационно-медийной и предпринимательской деятельности» Сумма затрат |
|  |  | Тыс.руб. | 38,0 | * | 42,122 |  |  | 42,122 | 113,0 | * |  | 95,994 | 95,994 | Увеличение финансирования данного направления произошло за счет проведения мероприятия по кибер-спорту (молодёжный турнир «Counter-Strike» и в связи с экономией по проекту «Регион успеха»). |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 38,0 | * | 42,122 |  |  | 42,122 | 113,0 | * |  | 95,994 | 95,994 |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2 | Тыс.руб. | 38,0 | * | 42,122 |  |  | 42,122 | 113,0 | * |  | 95,994 | 95,994 |  |
|  | Районный бюджет | Тыс,руб. | 38,0 | * | 42,122 |  |  | 42,122 | 113,0 | * |  | 95,994 | 95,994 |  |
|  | 1.3 Формулировка задачи 3 цели 1 ## Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района» Сумма затрат Бюджет района Итого затрат на решение задачи 3 | Тыс.руб. | 297,0 | * | 224,201 |  |  | 224,201 | 889,0 | * |  | 528,040 | 528,040 | . Перевод многих мероприятий в онлайн-режим не требовало финансирования. |
|  |  | Тыс.руб. | 298,0 | * | 224,201 |  |  | 224,201 | 889,0 | * |  | 528,040 | 528,040 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |
|  |  | Тыс.руб. | 298,0 | * | 224,201 |  |  | 224,201 | 889,0 | * |  | 528,040 | 528,040 |  |
|  | Районный бюджет | Тыс.руб. | 298,0 | * | 224,201 |  |  | 224,201 | 889,0 | * |  | 528,040 | 528,040 |  |
|  | Итого затрат по Программе |  | 576,0 | * | 468,711 |  |  | 468,711 | 1756,0 | * |  | 1251,347 | 1251,347 |  |

Начальник  ОК и МП                                                                                                                                                        И.В.Кирхкеснер

Петрукович И.В.

23-295