|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение**  **«Единая дежурно-диспетчерская служба – 112,**  **по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» Каргатского района Новосибирской области**  632402, г. Каргат, ул. Ленина, 4  Тел.: (383 65) 23-595, Факс: 21-642  e-mail: [kargat.gochs@mail.ru](mailto:kargat.gochs@mail.ru)  от 18.03.2022г № 30  На № 77/1157 от 18.02.2022 |  | Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района |

Таблица

Расчет уровня достигнутых значений целевых

индикаторов по Программе в целом за 2021год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование  целевого индикатора | Еди-  ница  изме-  рения | Плановое  значение  целевого  индика-  тора за  отчетный  период  (П) | Факти-  ческое  значение  целевого  индика-  тора за  отчетный  период  (Ф) | Оценка эф-  фективности  реализации  целевого  индикатора  (О) | Причины отклонений  фактического  значения целевого индикатора  (Ф)от планового значения за отчетный период (П) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание в рабочем состоянии устройств оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, система АДПИ Каргатского района | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям | ед. | 2 | 2 | 1 |  |
| 42 | Подготовка команд для участия в областных соревнованиях «Юный спасатель». Количество оснащаемых команд необходимым имуществом и снаряжением | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 53 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с весенним паводком и природными пожарами | к-во/тыс.  руб. | 21 | 21 | 1 |  |
| 64 | Приобретение и хранение материально-технических средств. | к-во/тыс.  руб | 2 | 2 | 1 |  |
| 75 | Содержание и оснащение оборудованием и имуществом ЕДДС Каргатского района зарплата, командировки, приобретение оборудования, мебели, оргтехники, услуг связи, интернета) | к-во/тыс.  руб | 1 | 1 | 1 |  |
| 66 | Приобретение СИЗ (гражданские противогазы ГП-7В). Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты и респираторов. Уровень обеспечения работающего персонала СИЗ | к-во/тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | не планировалось |
| 77 | Оснащение и подготовка нештатных формирований гражданской обороны, создающихся на базе администрации района и на подведомственных учреждений. Уровень оснащения и подготовки НФГО | к-во/тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | не планировалось |
| 88 | Приобретение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств по выполнению мероприятий гражданской обороны | к-во/тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | не планировалось |
| 19 | Приобретение, изготовление и размещение в местах массового пребывания людей плакатов, памяток, листовок. Организация проведения тематических мероприятий: фестивали, конкурсы, викторины. Создание на базе районной библиотеки и на объектах с массовым пребыванием людей информационных стендов по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. | к-во/тыс.  руб | 0 | 2 | 0 |  |
| 110 | Укрепление элементов физической защиты помещений от возможных террористических посягательств | к-во/тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | не выполнено |
| 111 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий по пожарной безопасности в административных зданиях. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений | к-во/тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | не планировалось |
| 112 | Оснащение, подготовка и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами. Уровень оснащения и готовности ДПО администрации района | к-во/тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | не планировалось |
| 113 | Публикация в печатных средствах массовой информации, по телевидению, приобретение, изготовление и размещение в местах пребывания людей и широкого распространения среди населения, плакатов, памяток, листовок по вопросам пожарной безопасности, пропаганды и агитации среди населения | к-во/тыс.  руб | 0 | 1 | 0 |  |
| 114 | Участие в строительстве пожарных депо в поселениях района. Уровень противопожарной защиты территорий от пожаров | к-во/тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 | не планировалось |
| 8 15 | Организация обучения и информирование населения и детей правилам поведения на водных объектах, приемам спасания людей на водных объектах. Выступление в газете, по местному телевидению, проведение занятий в учебных учреждениях, изготовление листовок, памяток, буклетов и т.п. по безопасности людей на водных объектах. | к-во/тыс.  руб | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3): | | ед. | 29 | 32 | 1 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): | | ед. |  |  | 1 |  |

Таблица 4

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Значение  оценки  эффективности  реализации Программы за отчетный год (Эп) | Качественная  характеристика  Программы | Значение оценки  эффективности  реализации  Программы  За год, предшествующий отчетному (Эппр) | Характеристика  динамики  эффективности  реализации  Программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | Эффективная | 1 | Нет эффективности |  |

Коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле:



где: Иб - коэффициент финансового обеспечения Программы;

БФ - фактический объем финансирования Программы;

БП - планируемый объем финансирования Программы.

Иб=19653,4/20342,3=0,96

3.4. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:



где: Эп - оценка эффективности реализации Программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по

Программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения Программы.

Эп=1/0,96=1

Приложение 5

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019 – 2024 годы»

на 1 января 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевые индикаторы мероприятия источники финансирования | | | Ед. изм. | За отчётный период | | | | | | С начала реализации Программы | | | | | | | | | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчётный период | |
| план | | факт | | Профинансировано фактически | Кассовые расходы | план | | факт | | Профинансировано фактически | | Кассовые расходы | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | |
| Цель 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. цель 1. Развитие системы своевременного оповещения населения и организации связи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведённых мероприятий по готовности системы оповещения | | | ед. | 1 | | 1 | |  |  | 1 | 1 | |  | |  | | |  | | |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1 | | | тыс. руб. | 306,0 | | 305,1 | | 305,1 | 305,1 | 917,5 | 915,4 | | 915,4 | | 915,4 | | | 0,9 остаток изменение цены муниципального контракта оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования АСЦО через электронный магазин | | |
|  | Бюджет района | | | тыс. руб. | 306,0 | | 305,1 | | 305,1 | 305,1 | 917,5 | 915,4 | | 915,4 | | 915,4 | | |  | | |
| Задача 1. цель 1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, система АДПИ Каргатского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество проведённых мероприятий | | | ед. | 1 | | 1 | |  |  | 1 | 1 | |  | |  | | |  | | |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1 | | | тыс.руб | 1934,0 | | 1772,8 | | 1772,8 | 1772,8 | 2505,7 | 2312,6 | | 2312,6 | | 2312,6 | | | 161,2 остаток неизрасходованных средств в связи с уменьшением цены контракта на аукционе по закупке и технического обслуживания АДПИ; не все сим-карты сотовых операторов были подключены (АДПИ в резерве) | | |
|  | Бюджет района | | | тыс. руб | 1934,0 | | 1772,8 | | 1772,8 | 1772,8 | 2505,7 | 2312,6 | | 2312,6 | | 2312,6 | | |  | | |
| Задача 2. Цель 1. Организация обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Количество проведённых мероприятий по обучению населения | | | ед. | 1 | | 1 | |  |  | 1 | 1 | |  | |  | | |  | | |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2 | | | тыс. руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | исполнено | | |
|  | Бюджет района | | | тыс. руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | |  | | |
| Задача 3. цель 1. Подготовка населения и территорий к цикличным чрезвычайным ситуациям природного характера (природные пожары) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Финансовые средства на предупреждение и ликвидацию ЧС, обусловленных природными пожарами угрожающими населённым пунктам района, заключение договоров | | | ед. | 1 | | 1 | |  |  | 1 | 1 | | |  | |  | | |  | |
|  | Сумма затрат по мероприятию | | | тыс. руб. | 10894,0 | | 10865,1 | | 10865,1 | 10865,1 | 11760,1 | 11578,9 | | | 11578,9 | | 11578,9 | | | 28,9 остаток по мун.контракту по ликвидации природных пожаров ; остаток ГСМ | |
|  | | Бюджет района | | тыс. руб. | 10894,0 | | 10865,1 | | 10865,1 | 10865,1 | 11760,1 | 11578,9 | | | 11578,9 | | 11578,9 | | |  | |
| Задача 4. цель 1. Создание резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Приобретение и хранение материально-технических средств | | ед. | 1 | | 1 | |  |  | 1 | 1 | | |  | |  | | |  | |
| Сумма затрат по мероприятию | | тыс.руб | 430,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 1425,2 | 1024,2 | | | 1024,2 | | 1024,2 | | | 400,0  не использованы (не куплен генератор) | |
| Районный бюджет | | тыс.руб | 430,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 1425,2 | 1024,2 | | | 1024,2 | | 1024,2 | | |  | |
| Задача 5. цель 1. Оказание методической помощи, обеспечение информационного обмена по обстановке на территории района, с поселениями и организациями района по вопросам координации действий сил и средств, при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Обеспечение содержания и оснащение необходимым имуществом МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» (заработная плата, приобретение орг. техники т.д) | ед. | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |
| Сумма затрат по мероприятию | тыс.  руб | | 6578,3 | | 6529,0 | 6529,0 | | 6529,0 | 15697,0 | | 15632,7 | | 15632,7 | | 15632,7 | | | | 49,3 не использованы командировки, проживание по обучению операторов 112; не заказана спецодежда сотрудникам ЕДДС;остаток денег за услуги сотовой связи (меньше сим-карт было подключено), услуги связи Ростелеком. |
| Бюджет района | тыс.руб | | 6578,3 | | 6529,0 | 6529,0 | | 6529,0 | 15697,0 | | 15632,7 | | 15632,7 | | 15632,7 | | | |  |
| Задача 6. цель 1. Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладению. | | ед. |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Сумма затрат по мероприятию | | тыс.руб | 140,0 | 139,3 | | | 139,3 | 139,3 | 692,8 | 667,1 | | | 667,1 | | 667,1 | | | 0,7 т.р. остались неиспользованными | |
| Бюджет района | | тыс.руб | 140,0 | 139,3 | | | 139,3 | 139,3 | 692,8 | 667,1 | | | 667,1 | | 667,1 | | |  | |
| Цель 2. Подготовка к защите и мероприятия по защите населения и территорий, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. цель 2 Обеспечение работников администрации района и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и противорадиационными укрытиями (ПРУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение СИЗ (гражданские противогазы, медицинские средства индивидуальной защиты и респираторы) | | | ед. |  | \* | | | \* |  |  | \* | | | \* | |  | | |  | |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1 | | | тыс. руб. | 0 |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | Бюджет района | | | тыс. руб. | 0 |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Задача 2. цель 2. Создание и организация деятельности НФГО ГО и ЭПК района на базе муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Оснащение и подготовка НФГО ГО | | ед. | \* | \* | | |  |  | \* | \* | | |  | |  | | |  | |
| Сумма затрат по мероприятию | | тыс.руб | 0 |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Бюджет района | | тыс.руб | 0 |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Задача 3 Цель 2. Создание в целях ГО запасов МТС и иных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Приобретение МТС и иных средств | | ед. | \* | \* | | |  |  | \* | \* | | |  | |  | | |  | |
| Сумма затрат по мероприятию | | тыс.руб | 10,0 | 0 | | | 0 | 0 | 10,0 | 0 | | | 0 | | 0  0 | | |  | |
| Бюджет района | | тыс.руб | 10,0 | 0 | | | 0 | 0 | 10,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | |
| Цель 3. По противодействию терроризму и экстремизму в Каргатском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Цель 3. Организация профилактической и информационно-пропагандистской и учебно-методической работы среди различных групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Информирование населения (создание стендов, выступление по ТВ, местная газета) | | ед. |  | \* | | | \* |  |  | \* | | | \* | |  | | |  | |
| Сумма затрат по мероприятию | | тыс.руб | 20,0 | 6,1 | | | 6,1 | 6,1 | 40,0 | 6,1 | | | 6,1 | | 6,1 | | | 13,9 не использованы  в связи с пандемией | |
| Бюджет района | | тыс.руб | 20,0 | 6,1 | | | 6,1 | 6,1 | 40,0 | 6,1 | | | 6,1 | | 6,1 | | |  | |
| Задача 2 Цель 3. Проведение мероприятий по усилению инженерной защиты административных зданий, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | Укрепление элементов физ защиты помещений от возможных террористич. посягательств | | ед |  | \* | | | \* |  |  | \* | | | \* | |  | | |  | |
| Сумма затрат по программе | | тыс.руб | 10,0 | 0 | | | 0 | 0 | 10,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 10,0 не использованы  (не куплены решетки на окна) | |
| Бюджет района | | тыс.руб | 10,0 | 0 | | | 0 | 0 | 10,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | |
| Цель 4. Обеспечение пожарной безопасности в Каргатском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Цель 4. Противопожарная защита административных зданий, сооружений и территорий района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Проведение комплекса противопожарных мероприятий | | ед. | \* | \* | | |  |  | \* | \* | | |  | |  | | |  | |
| Сумма затрат по мероприятию | | тыс.руб | 0 |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Бюджет района | | тыс. руб | 0 |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Задача 2 Цель 4. Организация деятельности добровольной пожарной охраны на территории района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Оснащение подготовка и участие в ликвидации ЧС | | ед | \* | \* | | |  |  | \* | \* | | |  | |  | | |  | |
| Сумма затрат по программе | | тыс.руб |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Бюджет района | | тыс.руб |  |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Задача 3 Цель 4. Подготовка населения по правилам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Публикация в местной газете, СМИ, листовки плакаты и т.д. | | ед | \* | \* | | |  |  |  | \* | | | \* | |  | | |  | |
| Сумма затрат по программе | | тыс.руб | 10,0 | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | 4,0 т.р.остаток  плакаты, листовки не издавались; с распространением Govid-19 обучение населения не проводилось. | |
| Бюджет района | | ыс.руб | 10,0 | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 6 ,0 | | | 6 ,0 | | 6,0 | | |  | |
| Задача 4 Цель 4. Участие в мероприятиях по созданию пожарных постов в сельских поселениях района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Обустройство зданий и сооружений под пожарные ДЕПО | | ед |  | \* | | |  |  | \* | \* | | |  | |  | | |  | |
| Сумма затрат по программе | | тыс.руб | 0 |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Бюджет района | | ыс.руб | 0 |  | | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Цель 5. Снижение количества несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Цель 5. Организация обучения населения и детей, правилам поведения на водных объектах, приёмам спасения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Выступление в СМИ, плакаты, листовки и т.д | | ед |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |
| Сумма затрат по программе | | ыс.руб | 10,0 | | 0 | | 0 | 0 | 21,2 | | 10,1 | | 10,1 | | 10,1 | | | | 10,1 не использовании; с распространением Govid-19 обучение населения не проводилось. |
| Бюджет района | | тыс.руб | 10,0 | | 0 | | 0 | 0 | 21,2 | | 10,1 | | 10,1 | | 10,1 | | | |  |
| Итого затрат по программе в том числе: | | | | тыс. руб. | 20342,3 | | 19653,4 | | 19653,4 | 19653,4 | 33199,5 | | 32253,1 | | 32253,1 | | 32253,1 | | | | по программе ОБЖ на решение всех поставленных целей не освоены  688,9 т.р. |
| Бюджет района | | | | тыс. руб. | 20342,3 | | 19653,4 | | 19653,4 | 19653,4 | 33199,5 | | 32253,1 | | 32253,1 | | 32253,1 | | | |  |

\*- мероприятия при выполнении которых не требовалось вложение финансовых средств.

**ОТЧЕТ**

**Об исполнении муниципальной программы**

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

| № пп | Наименование мероприятий | Показатель | Единица измерения | | Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)  2019/2024 | | | | | | | | | Всего по программе (план/факт) | | | | | | Результат выполнения мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| Цель 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1. Задача 1. Развитие системы своевременного оповещения населения и организации связи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведённых мероприятий | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | | 1/1 | | | 1/1 | | | 2/2 | | | | Выполнено | |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 306,0/305,1 |  | |  | |  | | |  | | | 917,5/915,4 | | | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 306,0/305,1 |  | |  | |  | | |  | | | 917,5/915,4 | | | |
| Итого затрат на решение задачи 1 | |  | Тыс. руб. | | 306,0/305,1 |  | |  | |  | | |  | | | 917,5/915,4 | | | |
| Цель 1. Задача 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, система АДПИ Каргатского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество проведённых мероприятий | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | 2/2 | | | | Выполнено | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 1934,0/1772,8, |  | |  | | |  | |  | | | 2505,7/2312,6 | | | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 1934,0/1772,8 |  | |  | | |  | |  | | | 2505,7/2312,6 | | | |
| Итого затрат на решение задачи 2 | |  | Тыс. руб. | | 1934,0/1772,8, |  | |  | | |  | |  | | | 2505,7/2312,6 | | | |
| Цель1. Задача 3. Организация обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество проведённых мероприятий по обучению населения (юный спасатель) | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | Выполнено | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 0/0 |  | |  | | | |  | |  | | | | 100/100 | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 0/0 |  | |  | | | |  | |  | | | | 100/100 | |
| Итого затрат на решение задачи 3 | |  |  | | 0/0 |  | |  | | | |  | |  | | | | 100/100 | |
| Цель 1. Задача 4. Подготовка населения и территорий к цикличным чрезвычайным ситуациям природного характера (природные пожары) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Финансовые средства на предупреждение и ликвидацию ЧС, обусловленных природными пожарами угрожающими населённым пунктам района, заключение договоров | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | | | 1/1 | | | | 1/1 | | 2/2 | | | | Выполнено |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 10894,0/10865,1 |  | |  | | |  | | | |  | | 11760,1/11578,9 | | | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 10894,0/10865,1 |  | |  | | |  | | | |  | | 11760,1/11578,9 | | | |
| Итого затрат на решение задачи 4 | |  |  | | 10894,0/10865,1 |  | |  | | |  | | | |  | | 11760,1/11712,4 | | | |  |
| Задача 5. Цель 1. Создание резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Приобретение и хранение материально-технических средств | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | |  | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 430,0/30,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 1425,2/1024,2 | |  | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 430,0/30,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 1425,2/1024,2 | |  | |
| Итого затрат на решение  задачи 5 цели 1 | |  |  | | 430,0/30,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 1425,2/1024,2 | |  | |
| Задача 6. Цель 1. Оказание методической помощи, обеспечение информационного обмена по обстановке на территории района, с поселениями и организациями района по вопросам координации действий сил и средств, при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обеспечение содержания и оснащение необходимым имуществом МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» (заработная плата, приобретение орг. техники т.д) | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | |  |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 6578,3/6529,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 15697,0/15632,7 | | |  |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 6578,3/6529,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 15697,0/15632,7 | | |  |
| Итого затрат на решение  задачи 6 цели 1 | |  | Тыс. руб. | | 6578,3/6529,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 15697,0/15632,7 | | |  |
| Задача 7. Цель 1. Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладению | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | |  |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 140,0/139,3 |  | | |  | | |  | |  | | | | 692,8/667,1 | | |  |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 140,0/139,3 |  | | |  | | |  | |  | | | | 692,8/667,1 | | |  |
| Итого затрат на решение  задачи 1 цели 3 | |  | Тыс. руб. | | 140,0/139,3 |  | | |  | | |  | |  | | | | 692,8/667,1 | | |  |
| Цель 2. Подготовка к защите и мероприятия по защите населения и территорий, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 2. Задача 1 Обеспечение работников администрации района и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и противорадиационными укрытиями (ПРУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | Выполнено | |
| Приобретение СИЗ (гражданские противогазы, медицинские средства индивидуальной защиты и респираторы) | Стоимость единицы | Тыс. руб. | | \* |  | | |  | | |  | |  | | | | \* | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Итого затрат на решение задачи 1 | |  | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Цель 3. Задача 2. Создание и организация деятельности НФГО ГО и ЭПК района на базе муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Укрепление элементов физической защиты помещений от возможных террористических посягательств | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | Выполнено | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | | 10/0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 10/0 | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 10/0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 10/0 | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 10/0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 10/0 | |
| Итого затрат на решение задачи 2 | |  | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Цель 2. Задача 3. Создание в целях ГО запасов МТС и иных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Приобретение МТС и иных средств | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | |  | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | | \* |  | | |  | | |  | |  | | | | \* | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 10,0/0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 1 0/0 | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 10,0/0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 10/0 | |
| Итого затрат на решение задачи 2 | |  | Тыс. руб. | | 10,0/0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 10/0 | |
| Цель 3. По противодействию терроризму и экстремизму в Каргатском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 3. Задача 1 Организация профилактической и информационно-пропагандистской и учебно-методической работы среди различных групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Информирование населения (создание стендов, выступление по ТВ, местная газета) | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | Выполнено | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | | \* |  | | |  | | |  | |  | | | | \* | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 20,0/6,1 |  | | |  | | |  | |  | | | | 40,0/6,1 | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 20,0/6,1 |  | | |  | | |  | |  | | | | 40,0/6,1 | |
| Итого затрат на решение задачи 1 | |  | Тыс. руб. | | 20,0/6,1 |  | | |  | | |  | |  | | | | 40,0/6,1 | |
| Цель 4. Обеспечение пожарной безопасности в Каргатском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 4. Задача 1 Противопожарная защита административных зданий, сооружений и территорий района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | Выполнено | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | | \* |  | | |  | | |  | |  | | | | \* | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Итого затрат на решение задачи 1 | |  | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Цель 4. Задача 2 Организация деятельности добровольной пожарной охраны на территории района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оснащение подготовка и участие в ликвидации ЧС | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | Выполнено | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | | \* |  | | |  | | |  | |  | | | | \* | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Итого затрат на решение задачи 2 | |  | Тыс. руб. | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Цель 4. Задача 3 Подготовка населения по правилам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Публикация в местной газете, СМИ, листовки плакаты и т.д. | Количество | ед. | | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | Выполнено | |
| Стоимость единицы | Тыс. руб. | | \* |  | | |  | | |  | |  | | | | \* | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | Тыс. руб. | | 10,0/6,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 20,0/6,0 | |
| Бюджет района | Тыс. руб. | | 10,0/6,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 20,0/6,0 | |
| Итого затрат на решение задачи 3 | |  | Тыс. руб. | | 10,0/6,0 |  | | |  | | |  | |  | | | | 20,0/6,0 | |
| Цель 4. Задача 4 Участие в мероприятиях по созданию пожарных постов в сельских поселениях района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство зданий и сооружений под пожарные ДЕПО | Количество | | ед. | 1/1 | 1/1 | | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | 2/2 | | Выполнено | |
| Стоимость единицы | | Тыс. руб. | \* |  | | |  | | |  | |  | | | | \* | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | | Тыс. руб. |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Бюджет района | | Тыс. руб. |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Итого затрат на решение задачи 1 | |  | | Тыс. руб. |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Цель 5. Снижение количества несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 5. Задача 1 Организация обучения населения и детей, правилам поведения на водных объектах, приёмам спасения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выступление в СМИ, плакаты, листовки и т.д | Количество | | ед. | 1/1 | | 1/1 | | 1/1 | | | 1/1 | | 1/1 | | | | | 2/2 | | Выполнено |
| Стоимость единицы | | Тыс. руб. | \* | |  | |  | | |  | |  | | | | | \* | |
| Сумма затрат, в т.ч.: | | Тыс. руб. | 10,0/0 | |  | |  | | |  | |  | | | | | 21,2/10,1 | |
| Бюджет района | | Тыс. руб. | 10,0/0 | |  | |  | | |  | |  | | | | | 21,2/10,1 | |
| Итого затрат на решение задачи 1 | |  | | Тыс. руб. | 10,0/0 | |  | |  | | |  | |  | | | | | 21,2/10,1 | |
| Итого затрат на программу | |  | | Тыс.  руб | 20342,3/19653,4 | |  | |  | | |  | |  | | | | | 33199,5/32253,1 | |  |

Директор МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС»

Каргатского района О.Г. Погораздова