## о ходе реализации
Приложение 1
ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы на 01.01.2020 года
№ п/п | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Единица измерения | За отчетный год |  |  |  | С начала реализации Программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период
|  |  | план | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы | план | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения территорий Каргатского района Новосибирской области.
Задача 1. Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов.
1.1. Реконструкция, ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров на территории населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района
1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская и ул.Рабочая в г.Каргат | км | 0.47 | 0.47 | х | х | 0.47 | 0.47 | х | х | Изменение суммы контракта связано с уменьшением объемов работ
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.1, в том числе: | тыс.руб. | 11319.66 | х | 10380.83 | 10380.83 | 11319.66 | х | 10380.83 | 10380.83
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 10753.68 | х | 9861.7 | 9861.7 | 10753.68 | х | 9861.7 | 9861.7
| местный бюджет | тыс.руб. | 595.98 | х | 519.13 | 519.13 | 595.98 | х | 519.13 | 519.13
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.1.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная в г.Каргат | км | 1 | 0 | х | х | 1 | 0 | х | х | Причиной отклонения является отсутствие положительного заключения государственной экспертизы. Средства запланированные на реализацию мероприятия 1.1.3 в 2019 году перераспределены между мероприятиями 1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.12, запланированными на 2020-2022 года. Реализация мероприятия 1.1.3 перенесена на 2020-2021 года
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.3, в том числе: | тыс.руб. | 8217.6 | х | 0 | 0 | 8217.6 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 7806.72 | х | 0 | 0 | 7806.72 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 410.88 | х | 0 | 0 | 410.88 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.1.4 | Ремонт дороги по ул.Ленина в г.Каргат | км | 0.495 | 0.495 | х | х | 0.495 | 0.495 | х | х | -
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.4, в том числе: | тыс.руб. | 1896.2 | х | 1896.2 | 1896.2 | 1896.2 | х | 1896.2 | 1896.2
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 1896.2 | х | 1896.2 | 1896.2 | 1896.2 | х | 1896.2 | 1896.2
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.1.5 | Капитальный ремонт дороги по ул.Суминская в д.Алабуга | км | 0 | 0.564 | х | х | 0 | 0.564 | х | х | Мероприятие 1.1.5 запланированное к реализации в 2021 году реализовано в 2019 году в связи с перераспределением средств от мероприятия 1.1.3 и выделением дополнительных средств из областного бюджета
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.5, в том числе: | тыс.руб. | 0 | х | 4236.67 | 4236.67 | 0 | х | 4236.67 | 4236.67
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 4018.5 | 4018.5 | 0 | х | 4018.5 | 4018.5
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 218.17 | 218.17 | 0 | х | 218.17 | 218.17
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.1.7 | Капитальный ремонт дороги по пер.Молодежный, в д.Озерки-6 | км | 0 | 0.564 | х | х | 0 | 0.564 | х | х | Мероприятие 1.1.7 запланированное к реализации в 2023 году реализован в 2019 году в связи с перераспределением средств от мероприятия 1.1.3 и выделением дополнительных средств из областного бюджета
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.7, в том числе: | тыс.руб. | 0 | х | 3138.56 | 3138.56 | 0 | х | 3138.56 | 3138.56
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 2981.5 | 2981.5 | 0 | х | 2981.5 | 2981.5
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 157.06 | 157.06 | 0 | х | 157.06 | 157.06
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.1.10 | Капитальный ремонт дороги по ул.Центральная в п.Филино | км | 0 | 0.29 | х | х | 0 | 0.29 | х | х | Перераспределение средств от мероприятия 1.1.3
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.10, в том числе: | тыс.руб. | 0 | х | 950.09 | 950.09 | 0 | х | 950.09 | 950.09
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 902.5 | 902.5 | 0 | х | 902.5 | 902.5
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 47.59 | 47.59 | 0 | х | 47.59 | 47.59
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.1.11 | Ремонт дороги по ул. Транспортная в д. Груздёвка | км | 0.4 | 0.4 | х | х | 0.4 | 0.4 | х | х | Конкурсное снижение
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.11, в том числе: | тыс.руб. | 4210.5 | х | 3157.29 | 3157.29 | 4210.5 | х | 3157.29 | 3157.29
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 4000 | х | 2993.27 | 2993.27 | 4000 | х | 2993.27 | 2993.27
| местный бюджет | тыс.руб. | 210.5 | х | 164.02 | 164.02 | 210.5 | х | 164.02 | 164.02
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.1.12 | Капитальный ремонт дороги по пер.Школьный в с.Первотроицк | км | 0 | 0.069 | х | х | 0 | 0.069 | х | х | Перераспределение средств от мероприятия 1.1.3
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.12, в том числе: | тыс.руб. | 0 | х | 1077.7 | 1077.7 | 0 | х | 1077.7 | 1077.7
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 1023.8 | 1023.8 | 0 | х | 1023.8 | 1023.8
| местный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 53.9 | 53.9 | 0 | х | 53.9 | 53.9
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.2. Нанесение дорожной разметки на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района
1.2.1 | Нанесение дорожной разметки на улицах г.Каргата | шт | 14 | 29.5 | х | х | 14 | 29.5 | х | х | Конкурсное снижение
| Сумма затрат по мероприятию 1.2.1, в том числе: | тыс.руб. | 100 | х | 99.3 | 99.3 | 100 | х | 99.3 | 99.3
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 100 | х | 99.3 | 99.3 | 100 | х | 99.3 | 99.3
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.3. Установка автобусных павильонов , соответствующих нормативным требованиям на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района
1.3.2 | Установка автобусных павильонов в Алабугинском сельсовете | шт | 2 | 2 | х | х | 2 | 2 | х | х | Установка павильонов собственными силами без расходования средств бюджета
| Сумма затрат по мероприятию 1.3.2, в том числе: | тыс.руб. | 100 | х | 50 | 50 | 100 | х | 50 | 50
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 50 | 50 | 0 | х | 50 | 50
| местный бюджет | тыс.руб. | 100 | х | 0 | 0 | 100 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.3.3 | Установка автобусных павильонов в Кубанском сельсовете | шт | 1 | 1 | х | х | 1 | 1 | х | х | Конкурсное снижение
| Сумма затрат по мероприятию 1.3.3, в том числе: | тыс.руб. | 50 | х | 27 | 27 | 50 | х | 27 | 27
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 50 | х | 27 | 27 | 50 | х | 27 | 27
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
1.3.5 | Установка автобусного павильона в Маршанском сельсовете | шт | 1 | 0 | х | х | 1 | 0 | х | х | Мероприятие не реализовано в связи с направлением средств на софинансирование по ремонту дороги, которая была не запланирована к ремонту в 2019 году
| Сумма затрат по мероприятию 1.3.5, в том числе: | тыс.руб. | 90 | х | 0 | 0 | 90 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 90 | х | 0 | 0 | 90 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в том числе: |  | тыс.руб. | 25983.96 | х | 25013.64 | 25013.64 | 25983.96 | х | 25013.64 | 25013.64 | -
федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | 22560.4 | х | 21831.27 | 21831.27 | 22560.4 | х | 21831.27 | 21831.27
местный бюджет |  | тыс.руб. | 3453.56 | х | 3182.37 | 3182.37 | 3453.56 | х | 3182.37 | 3182.37
внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
Задача 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
2.1. Установка дорожных знаков на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района
2.1.1 | Установка дорожных знаков в г.Каргате | шт | 40 | 95 | х | х | 40 | 95 | х | х | За счет экономии от торгов по дорожной деятельности установлено больше знаков, чем планировалось
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.1, в том числе: | тыс.руб. | 60 | х | 156 | 156 | 60 | х | 156 | 156
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 60 | х | 156 | 156 | 60 | х | 156 | 156
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.1.2 | Установка дорожных знаков в Алабугинском сельсовете | шт | 6 | 0 | х | х | 6 | 0 | х | х | Мероприятие не реализовано в связи с направлением средств на софинансирование по ремонту дороги, которая была не запланирована к ремонту в 2019 году
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.2, в том числе: | тыс.руб. | 4.5 | х | 0 | 0 | 4.5 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 4.5 | х | 0 | 0 | 4.5 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.1.3 | Установка дорожных знаков в Беркутовском сельсовете | шт | 12 | 12 | х | х | 12 | 12 | х | х | Установка приобретенных в 2018 году знаков собственными силами без расходования средств бюджета
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.3, в том числе: | тыс.руб. | 30 | х | 0 | 0 | 30 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 30 | х | 0 | 0 | 30 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.1.5 | Установка дорожных знаков в Карганском сельсовете | шт | 12 | 0 | х | х | 12 | 0 | х | х | Мероприятие не реализовано в связи с направлением средств на софинансирование по ремонту дороги, которая была не запланирована к ремонту в 2019 году
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.5, в том числе: | тыс.руб. | 30 | х | 0 | 0 | 30 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 30 | х | 0 | 0 | 30 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.1.6 | Установка дорожных знаков в Кубанском сельсовете | шт | 10 | 10 | х | х | 10 | 10 | х | х | Конкурсное снижение
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.6, в том числе: | тыс.руб. | 12 | х | 8.4 | 8.4 | 12 | х | 8.4 | 8.4
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 12 | х | 8.4 | 8.4 | 12 | х | 8.4 | 8.4
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.1.8 | Установка дорожных знаков в Первомайском сельсовете | шт | 6 | 0 | х | х | 6 | 0 | х | х | Мероприятие не реализовано в связи с недостатком денежных средств в бюджете МО
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.8, в том числе: | тыс.руб. | 15 | х | 0 | 0 | 15 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 15 | х | 0 | 0 | 15 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.1.9 | Установка дорожных знаков в Суминском сельсовете | шт | 4 | 4 | х | х | 4 | 4 | х | х | Замена старых знаков на ранее приобретенные собственными силами без расходрования средтв бюджета
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.9, в том числе: | тыс.руб. | 10 | х | 0 | 0 | 10 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 10 | х | 0 | 0 | 10 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.2. Обустройство пешеходных переходов на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района
2.2.1 | Установка сфетофора Т7 у МКОУ Каргатская СШ №3 им. И.А.Домбровского, ул.Мостовая, 22, г.Каргата | шт | 2 | 0 | х | х | 2 | 0 | х | х | Мероприятие перенесено на 2020 год в связи с отсутствием средств бюджета
| Сумма затрат по мероприятию 2.2.1, в том числе: | тыс.руб. | 90 | х | 0 | 0 | 90 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 90 | х | 0 | 0 | 90 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.2.2 | Устройство лежачих полицейских у МКОУ Набережная СШ, с.Набережное, ул.Школьная, 6/2 | шт | 2 | 0 | х | х | 2 | 0 | х | х | В целях эффективного использования средств бюджета мероприятие перенесено на 2020 год, будет выполнено одновременно с ремонтом участка дороги по ул. Школьная
| Сумма затрат по мероприятию 2.2.2, в том числе: | тыс.руб. | 50 | х | 0 | 0 | 50 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 50 | х | 0 | 0 | 50 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.2.3 | Устройство ограждения пешеходного перехода вблизи МКОУ Суминская СШ, с.Сумы, ул.Лесхозная,2 | м | 44 | 50 | х | х | 44 | 50 | х | х | Конкурсное снижение
| Сумма затрат по мероприятию 2.2.3, в том числе: | тыс.руб. | 32.2 | х | 17 | 17 | 32.2 | х | 17 | 17
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 32.2 | х | 17 | 17 | 32.2 | х | 17 | 17
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
2.2.4 | Устройство ограждения пешеходного перехода вблизи МКОУ Форпост-Каргатская СШ, с.Форпост-Каргат, ул.Школьная, 4/1 | м | 15 | 50 | х | х | 15 | 50 | х | х | Выполнено в соотсетствии с предписанием ГИБДД
| Сумма затрат по мероприятию 2.2.4, в том числе: | тыс.руб. | 20 | х | 50 | 50 | 20 | х | 50 | 50
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 20 | х | 50 | 50 | 20 | х | 50 | 50
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | тыс.руб. | 353.7 | х | 231.4 | 231.4 | 353.7 | х | 231.4 | 231.4 | -
федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
местный бюджет |  | тыс.руб. | 353.7 | х | 231.4 | 231.4 | 353.7 | х | 231.4 | 231.4
внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
Задача 3. Предотвращение дорожно-транспортного травматизма.
3.1. Увеличение протяженности дорог, обеспеченных освещением в населенных пунктах муниципальных образований Каргатского района
3.1.2 | Устройство уличного освещения в населенных пунктах Маршанского сельсовета | км | 1.6 | 0 | х | х | 1.6 | 0 | х | х | Мероприятие не реализовано в связи с направлением средств на софинансирование по ремонту дороги, которая была не запланирована к ремонту в 2019 году
| Сумма затрат по мероприятию 3.1.2, в том числе: | тыс.руб. | 378.13 | х | 0 | 0 | 378.13 | х | 0 | 0
| федеральный бюджет | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| областной бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| местный бюджет | тыс.руб. | 378.13 | х | 0 | 0 | 378.13 | х | 0 | 0
| внебюджетные источники | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
Итого сумма затрат на решение задачи 3, в том числе: |  | тыс.руб. | 378.13 | х | 0 | 0 | 378.13 | х | 0 | 0 | -
федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
местный бюджет |  | тыс.руб. | 378.13 | х | 0 | 0 | 378.13 | х | 0 | 0
внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
Задача 4. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения среди обучающихся образовательных организаций
4.1. Информационно-методическое обеспечение
4.1.1 | Обеспечение взаимодействия ОУ, ДОУ и отделения ГИБДД по фактам нарушений правил дорожного движения, вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.1.2 | Изучение опыта и пропаганда лучших моделей организации воспитательной деятельности в ОУ, ДОУ по пропаганде безопасного поведения обучающихся на дорогах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.1.3 | Осуществление контроля за организацией перевозки детей в соответствии с нормативными документами | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.1.4 | Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ, фактов ДТП, в которых погибли или пострадали дети на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.1.5 | Освещение вопросов ДДТТ в средствах массовой информации, сайтах образовательных организаций | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.1.6 | Проведение совместных рейдов, направленных на обеспечение безопасности детей на дорогах, предотвращение опасных игр несовершеннолетних на проезжей части | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.1.7 | Участие в вебинарах по профилактике безопасности дорожного движения в рамках проекта Минобрнауки Новосибирской области «Интерактивное министерство» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.1.8 | Рассмотрение итогов реализации мер по предупреждению ДДТТ в 2018-2019 учебном году на совместном совещании | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.2. Организационно-педагогическое обеспечение дошкольных образовательных учреждений
4.2.1 | Совершенствование учебно-методической базы ДОУ: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
- оформление уголков безопасности дорожного движения в группах в соответствии с возрастом детей;
- оформление уголков безопасности для родителей с размещением информации о детских удерживающих устройствах ответственности родителей за обучение детей правилам дорожного движения.
4.2.2 | Организация и проведение в ДОУ тематических мероприятий (занятия, викторины, конкурсы, просмотр спектаклей и фильмов по ПДД и т.д.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.2.3 | Взаимодействие со школьными отрядами ЮИД, привлечение их к профилактической работе по предупреждению правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.2.4 | Проведение акций по пропаганде безопасности дорожного движения: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
«Дети на дороге»;
«Юному пассажиру – специальное
кресло»;
«Стань заметней на дороге»;
«Правила движения – культура
поведения»;
«Пешеход, на переход»;
«Внимание, дети»
4.2.5 | Районный конкурс детско-родительских рисунков «Дорога и дети» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.2.6 | Рассмотрение проблемы дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.2.7 | Конкурс-фестиваль на знание правил дорожного движения «Дорога без опасности» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.2.8 | Проведение ДОУ тематических конкурсов и мероприятий по пропаганде основ безопасности дорожного движения. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.2.9 | Районный творческий конкурс по безопасности дорожного движения «Семья за детство без опасности!» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.2.10 | Лекторий по безопасности «Зеленый огонек» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3. Организационно-педагогическое обеспечение образовательных учреждений
4.3.1 | Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.2 | Декадник «Внимание, каникулы!» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.3 | Проведение Всемирного дня памяти жертв ДТП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.4 | Оборудование в ОУ уголков безопасности движения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.5 | Организация и проведение в ОУ тематических мероприятий (классные часы, беседы, викторины, встречи итп) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.6 | Организация и проведение районного конкурса-фестиваля «Зеленая волна» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.7 | Участие в областном конкурсе-фестивале «Зеленая волна» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.8 | Рассмотрение проблемы дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.9 | Проведение по каждому факту ДТП с участием детей, по месту их учебы «по горячим следам» занятий по ПДД | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.10 | Организация и проведение районных соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
4.3.11 | Участие в областной профильной смене юных инспекторов движения «Главная дорога» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
Итого сумма затрат на решение задачи 4, в том числе: |  | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | -
федеральный бюджет |  | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х
областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х
местный бюджет |  | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х
внебюджетные источники |  | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х
Итого сумма затрат на достижение цели, в том числе: |  | тыс.руб. | 26715.79 | х | 25245.04 | 25245.04 | 26715.79 | х | 25245.04 | 25245.04 | -
федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | 22560.4 | х | 21831.27 | 21831.27 | 22560.4 | х | 21831.27 | 21831.27
местный бюджет |  | тыс.руб. | 4185.39 | х | 3413.77 | 3413.77 | 4185.39 | х | 3413.77 | 3413.77
внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
Итого сумма затрат по Программе, в том числе: |  | тыс.руб. | 26715.79 | х | 25245.04 | 25245.04 | 26715.79 | х | 25245.04 | 25245.04 | -
федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
областной бюджет Новосибирской области |  | тыс.руб. | 22560.4 | х | 21831.27 | 21831.27 | 22560.4 | х | 21831.27 | 21831.27
местный бюджет |  | тыс.руб. | 4185.39 | х | 3413.77 | 3413.77 | 4185.39 | х | 3413.77 | 3413.77
внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0

## Расчет уровня дост зн цел инд
Приложение 2
Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом за 2019 год
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значения целевого индикатора за отчетный период (П) | Фактическое значения целевого индикатора за отчетный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ф) от планового значения за отчетный период (П)
1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 63.62 | 59.98 | 0.94279 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог в связи с перераспределением средств и выделением дополнительных средств из областного бюджета; оформлением в собственность участков дорог
2 | Сокращение смертности от дорожно - транспортных происшествий к 2024 году на 50 % по сравнению с 2018 годом | случаев | 4 | 1 | 0.25
3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с начала действия Программы (нарастающим итогом) | км | 2.37 | 4.76 | 2.0084 | Перераспределение средств и выделение дополнительных средств из областного бюджета
4 | Количество установленных автобусных павильонов | шт | 4 | 3 | 0.75 | Отсутствие средств местного бюджета в связи с направлением средств на софинансирование ремонта дороги, не запланированного в 2019 году
5 | Количество установленных дорожных знаков с начала действия Программы (нарастающим итогом) | ед. | 90 | 121 | 1.3444 | За счет экономии от торгов по дорожной деятельности установлено больше знаков, чем планировалось
6 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных освещением (нарастающим итогом) | км | 1.6 | 0 | 0 | Отсутствие средств местного бюджета в связи с направлением средств на софинансирование ремонта дороги, не запланированного в 2019 году
Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3): |  | - | - | - | 5.2957 | -
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): |  | - | - | - | 0.88261 | -

## Оценка эффективности
Приложение 3
Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2019 год
Значение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) | Качественная характеристика Программы | Значение оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы | Примечание
0.93403 | Средняя эффективность | - | - | -
Иб= | 0.94495
БФ= | 25245.04
БП= | 26715.79
Уо= | 0.88261
Эп= | 0.93403