|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о ходе реализации муниципальной** |
| **программы «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» за 2019 год.** |
|  | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования  | Единица измерения | За отчетный год | С начала реализации Программы |  Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период  |
|   |   | План | Факт | Профинансировано фактически | Кассовые расходы | План | Факт | Профинансировано фактически | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель:** **Создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы и развитие эффективной системы занятости.** |
| **Задача 1. Подготовка (переподготовка) и трудоустройство молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям в сферах здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и муниципальной службы в Каргатском районе Новосибирской области.** |
| 1 | **Мероприятие 1** Подготовка кадров по востребованным специальностям. | чел. | 6 | 9 |   |   | 6 | 9 |   |   | Планировалось обучение **6 чел**.: Скороходова А.О., Алешин Н.А., Дудник А.В., Карманович М.В., Калашников А.С., Башарина Т.А. Но в 2019 году дополнительно направили на обучение **3 чел.**: Шаповаленко А.С., Викентьева О.В., Александрова Я.Э. |
| 2 | **Мероприятие 2** Содействие в трудоустройстве молодым специалистам. |  чел. | 3 | 2 |   |   | 3 | 2 |   |   | Сивенкова И.А., Карманович М.В. – **вернулись,** Алешин Н.А. – **не вернулся**  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе:  | руб. | **630 000,00** | **556 412,00** |  |  | **630 000,00** | **556 412,00** |   |   |   |
|  | бюджет района  | руб. | ***630 000,00*** | ***556 412,00*** |  |  | ***630 000,00*** | ***556 412,00*** |   |   |   |
| **Задача 2: Развитие первичных трудовых навыков у несовершеннолетних граждан.** |
| 1 | **Мероприятие** Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 195 | 195 |   |   | 195 | 195 |   |   |   |
|  | Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | руб. | **985 140,00** | **985 046,29** |  |  | **985 140,00** | **985 046,29** |   |   |   |
|  | бюджет района  | руб. | ***985 140,00*** | ***985 046,29*** |  |  | ***985 140,00*** | ***985 046,29*** |   |   |   |
| **Задача 3: Содействие занятости населения и защита от безработицы. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы и их адаптация на рынке труда, в том числе для отдельных категорий граждан (женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного и пенсионного возрастов, и т.д.). Обеспечение социальной поддержки безработных граждан.** |
| 1 | **Мероприятие 1** организация проведения оплачиваемых общественных работ | чел. | 20 | 20 |   |   | 20 | 20 |   |   |   |
|   | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе:  | руб. | 202 080,00 | 202 080,00 |   |   | 202 080,00 | 202 080,00 |   |   |   |
|   | бюджет района  | руб. | 202 080,00 | 202 080,00 |   |   | 202 080,00 | 202 080,00 |   |   |   |
| 2 | **Мероприятие 2** Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | чел. | 14 | 14 |   |   | 14 | 14 |   |   |   |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе:  | руб. | 282 898,00 | 282 897,97 |   |   | 282 898,00 | 282 897,97 |   |   |   |
|  | бюджет района  | руб. | 282 898,00 | 282 897,97 |   |   | 282 898,00 | 282 897,97 |   |   |   |
| *Итого затрат на достижение задачи 3 в том числе:*  | руб. | **484 978,00** | **484 977,97** |  |  | **484 978,00** | **484 977,97** |   |   |   |
| *бюджет района* | руб. | ***484 978,00*** | ***484 977,97*** |  |  | ***484 978,00*** | ***484 977,97*** |   |   |   |
|  *Итого затрат по программе, в том числе:*  | руб. | 2 100 118,00 | 2 026 436,26 |   |   | 2 100 118,00 | 2 026 436,26 |   |   |   |
| *бюджет района* | руб. | 2 100 118,00 | 2 026 436,26 |   |   | 2 100 118,00 | 2 026 436,26 |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом за 2019 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кол-во граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам. | % | 20 | 20 | 1 |   |
| 2 | Кол-во трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | % | 14 | 14 | 1 |   |
| 3 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | % | 195 | 195 | 1 |   |
| 4 | Кол-во обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗ ах. | % | 6 | 9 | 1,5 | Планировалось обучение 6 чел.: Скороходова А.О., Алешин Н.А., Дудник А.В., Карманович М.В., Калашников А.С., Башарина Т.А. Но в 2019 году дополнительно направили на обучение 3 чел.: Шаповаленко А.С., Викентьева О.В., Александрова Я.Э. |
| 5 | Кол-во трудоустроенных выпускников ВУЗов, ССУЗ ов. |   | 3 | 2 | 0,7 | Сивенкова И.А., Карманович М.В. – вернулись, Алешин Н.А. – не вернулся  |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3):  |  % |   |   | 5,2 |   |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):  |  % |   |   | 1,03 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2019 год** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  Значение  оценки эффективностиреализации Программы за отчетный год (Эп)   | Качественная характеристикаПрограммы   | Значение оценки эффективности  реализации  Программы  За год, предшествующий отчетному (Эп пр)  | Характеристика динамики эффективности  реализации  Программы  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|   | 1,07 | Эффективная  |   |   |   |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.03.2020  |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела правовой работы и трудовых отношений  |
| администрации Каргатского района Д.Н. Козырев |