|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | |
| **о ходе реализации муниципальной** | | | | | | | | | | | |
| **программы «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» за 2019 год.** | | | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Единица измерения | За отчетный год | | | | С начала реализации Программы | | | | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
|  |  | План | Факт | Профинансировано фактически | Кассовые расходы | План | Факт | Профинансировано фактически | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель:** **Создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы и развитие эффективной системы занятости.** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Подготовка (переподготовка) и трудоустройство молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям в сферах здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и муниципальной службы в Каргатском районе Новосибирской области.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1** Подготовка кадров по востребованным специальностям. | чел. | 6 | 9 |  |  | 6 | 9 |  |  | Планировалось обучение **6 чел**.: Скороходова А.О., Алешин Н.А., Дудник А.В., Карманович М.В., Калашников А.С., Башарина Т.А. Но в 2019 году дополнительно направили на обучение **3 чел.**: Шаповаленко А.С., Викентьева О.В., Александрова Я.Э. |
| 2 | **Мероприятие 2** Содействие в трудоустройстве молодым специалистам. | чел. | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | Сивенкова И.А., Карманович М.В. – **вернулись,** Алешин Н.А. – **не вернулся** |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | руб. | **630 000,00** | **556 412,00** |  |  | **630 000,00** | **556 412,00** |  |  |  |
|  | бюджет района | руб. | ***630 000,00*** | ***556 412,00*** |  |  | ***630 000,00*** | ***556 412,00*** |  |  |  |
| **Задача 2: Развитие первичных трудовых навыков у несовершеннолетних граждан.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие** Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 195 | 195 |  |  | 195 | 195 |  |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | руб. | **985 140,00** | **985 046,29** |  |  | **985 140,00** | **985 046,29** |  |  |  |
|  | бюджет района | руб. | ***985 140,00*** | ***985 046,29*** |  |  | ***985 140,00*** | ***985 046,29*** |  |  |  |
| **Задача 3: Содействие занятости населения и защита от безработицы. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы и их адаптация на рынке труда, в том числе для отдельных категорий граждан (женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного и пенсионного возрастов, и т.д.). Обеспечение социальной поддержки безработных граждан.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1** организация проведения оплачиваемых общественных работ | чел. | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | руб. | 202 080,00 | 202 080,00 |  |  | 202 080,00 | 202 080,00 |  |  |  |
|  | бюджет района | руб. | 202 080,00 | 202 080,00 |  |  | 202 080,00 | 202 080,00 |  |  |  |
| 2 | **Мероприятие 2** Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | чел. | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | руб. | 282 898,00 | 282 897,97 |  |  | 282 898,00 | 282 897,97 |  |  |  |
|  | бюджет района | руб. | 282 898,00 | 282 897,97 |  |  | 282 898,00 | 282 897,97 |  |  |  |
| *Итого затрат на достижение задачи 3 в том числе:* | | руб. | **484 978,00** | **484 977,97** |  |  | **484 978,00** | **484 977,97** |  |  |  |
| *бюджет района* | | руб. | ***484 978,00*** | ***484 977,97*** |  |  | ***484 978,00*** | ***484 977,97*** |  |  |  |
| *Итого затрат по программе, в том числе:* | | руб. | 2 100 118,00 | 2 026 436,26 |  |  | 2 100 118,00 | 2 026 436,26 |  |  |  |
| *бюджет района* | | руб. | 2 100 118,00 | 2 026 436,26 |  |  | 2 100 118,00 | 2 026 436,26 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кол-во граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам. | % | 20 | 20 | 1 |  |
| 2 | Кол-во трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | % | 14 | 14 | 1 |  |
| 3 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | % | 195 | 195 | 1 |  |
| 4 | Кол-во обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗ ах. | % | 6 | 9 | 1,5 | Планировалось обучение 6 чел.: Скороходова А.О., Алешин Н.А., Дудник А.В., Карманович М.В., Калашников А.С., Башарина Т.А. Но в 2019 году дополнительно направили на обучение 3 чел.: Шаповаленко А.С., Викентьева О.В., Александрова Я.Э. |
| 5 | Кол-во трудоустроенных выпускников ВУЗов, ССУЗ ов. |  | 3 | 2 | 0,7 | Сивенкова И.А., Карманович М.В. – вернулись, Алешин Н.А. – не вернулся |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3): | | % |  |  | 5,2 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): | | % |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2019 год** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Значение   оценки  эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) | Качественная  характеристика Программы | Значение оценки  эффективности   реализации   Программы   За год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика  динамики  эффективности   реализации   Программы | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 1,07 | Эффективная |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.03.2020 |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела правовой работы и трудовых отношений | | | | |
| администрации Каргатского района Д.Н. Козырев | | | | |