|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о ходе реализации муниципальной** |
| **программы «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» за 2020 год.** |
|  | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования  | Единица измерения | За отчетный год | С начала реализации Программы |  Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период  |
|   |   | 2020 |   |   |   |   |   |   |
|   |   | План | Факт | Профинансировано фактически | Кассовые расходы | План | Факт | Профинансировано фактически | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 |   |   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель:** **Создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы и развитие эффективной системы занятости.** |
| **Задача 1. Подготовка (переподготовка) и трудоустройство молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям в сферах здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и муниципальной службы в Каргатском районе Новосибирской области.** |
| 1 | **Мероприятие 1** Подготовка кадров по востребованным специальностям. | чел. | 8 | 9 |   |   | 8 | 9 |   |   | Планировалось обучение 8 чел.: Скороходова А.О., Дудник А.В., Лучинина А.В., Калашников А.С., Башарина Т.А., Шаповаленко А.С., Викентьева О.В., Александрова Я.Э.Но в 2020 году дополнительно направили на обучение 1 чел.: Мартынова В.А. |
| 2 | **Мероприятие 2** Содействие в трудоустройстве молодым специалистам. |  чел. | 1 | 1 |   |   | 4 | 3 |   |   | Береснева А.И. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе:  | руб. | **918 580,00** | **896 435,00** |  |  | **1 548 580,00** | **1 452 847,00** |   |   |   |
|  | бюджет района  | руб. | ***918 580,00*** | ***896 435,00*** |  |  | **1 548 580,00** | **1 452 847,00** |   |   |   |
| **Задача 2: Развитие первичных трудовых навыков у несовершеннолетних граждан.** |
| 1 | **Мероприятие** Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 176 | 176 |   |   | 371 | 371 |   |   |   |
|  | Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | руб. | **927 120,00** | **923 600,68** |  |  | **1 912 260,00** | **1 908 646,97** |   |   |   |
|  | бюджет района  | руб. | ***927 120,00*** | ***923 600,68*** |  |  | **1 912 260,00** | **1 908 646,97** |   |   |   |
| **Задача 3: Содействие занятости населения и защита от безработицы. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы и их адаптация на рынке труда, в том числе для отдельных категорий граждан (женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного и пенсионного возрастов, и т.д.). Обеспечение социальной поддержки безработных граждан.** |
| 1 | **Мероприятие 1** организация проведения оплачиваемых общественных работ | чел. | 9 | 9 |   |   | 29 | 29 |   |   |   |
|   | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе:  | руб. | 91 102,83 | 83 103,82 |   |   | 293 182,83 | 285 183,82 |   |   |   |
|   | бюджет района  | руб. | 91 102,83 | 83 103,82 |   |   | 293 182,83 | 285 183,82 |   |   |   |
| 2 | **Мероприятие 2** Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | чел. | 16 | 14 |   |   | 30,00 | 28,00 |   |   |   |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе:  | руб. | 336 608,00 | 260 103,92 |   |   | 619 506,00 | 543 001,89 |   |   |   |
|  | бюджет района  | руб. | 336 608,00 | 260 103,92 |   |   | 619 506,00 | 543 001,89 |   |   |   |
| *Итого затрат на достижение задачи 3 в том числе:*  | руб. | **427 710,83** | **343 207,74** |  |  | **912 688,83** | **828 185,71** |   |   |   |
| *бюджет района* | руб. | ***427 710,83*** | ***343 207,74*** |  |  | **912 688,83** | **828 185,71** |   |   |   |
|  *Итого затрат по программе, в том числе:*  | руб. | **2 273 410,83** | **2 163 243,42** |   |   | **4 373 528,83** | **4 189 679,68** |   |   |   |
| *бюджет района* | руб. | **2 273 410,83** | **2 163 243,42** |   |   | **4 373 528,83** | **4 189 679,68** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом за 2020 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кол-во граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам. | % | 9 | 9 | 1 |   |
| 2 | Кол-во трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | % | 16 | 14 | 0,875 |   |
| 3 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | % | 176 | 176 | 1 |   |
| 4 | Кол-во обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗ ах. | % | 8 | 9 | 1,125 | Планировалось обучение 8 чел.: Скороходова А.О., Дудник А.В., Лучинина А.В., Калашников А.С., Башарина Т.А., Шаповаленко А.С., Викентьева О.В., Александрова Я.Э.Но в 2020 году дополнительно направили на обучение 1 чел.: Мартынова В.А. |
| 5 | Кол-во трудоустроенных выпускников ВУЗов, ССУЗ ов. |   | 1 | 1 | 1,0 | Береснева А.И. |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3):  |  % |   |   | 5,0 |   |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):  |  % |   |   | 1,00 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2020 год** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  Значение  оценки эффективностиреализации Программы за отчетный год (Эп)   | Качественная характеристикаПрограммы   | Значение оценки эффективности  реализации  Программы  За год, предшествующий отчетному (Эп пр)  | Характеристика динамики эффективности  реализации  Программы  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|   | 1,05 | Эффективная  | 1,07 | Эффективность снизилась |   |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.02.2021 г.  |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела правовой работы и трудовых отношений  |
| администрации Каргатского района Д.Н. Козырев |