|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о ходе реализации муниципальной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **программы «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» за 2020 год.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | | Единица измерения | | За отчетный год | | | | | | С начала реализации Программы | | | | | | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
|  | |  | | 2020 | | |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  | | План | Факт | | Профинансировано фактически | | Кассовые расходы | План | | Факт | Профинансировано фактически | | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | | 3 | |  |  | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **Цель:** **Создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы и развитие эффективной системы занятости.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Подготовка (переподготовка) и трудоустройство молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям в сферах здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и муниципальной службы в Каргатском районе Новосибирской области.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1** Подготовка кадров по востребованным специальностям. | | чел. | | 8 | 9 | |  | |  | 8 | | 9 |  | |  | Планировалось обучение 8 чел.: Скороходова А.О., Дудник А.В., Лучинина А.В., Калашников А.С., Башарина Т.А., Шаповаленко А.С., Викентьева О.В., Александрова Я.Э.Но в 2020 году дополнительно направили на обучение 1 чел.: Мартынова В.А. |
| 2 | **Мероприятие 2** Содействие в трудоустройстве молодым специалистам. | | чел. | | 1 | 1 | |  | |  | 4 | | 3 |  | |  | Береснева А.И. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | | руб. | | **918 580,00** | **896 435,00** | |  | |  | **1 548 580,00** | | **1 452 847,00** |  | |  |  |
|  | бюджет района | | руб. | | ***918 580,00*** | ***896 435,00*** | |  | |  | **1 548 580,00** | | **1 452 847,00** |  | |  |  |
| **Задача 2: Развитие первичных трудовых навыков у несовершеннолетних граждан.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие** Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | чел. | | 176 | 176 | |  | |  | 371 | | 371 |  | |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | | руб. | | **927 120,00** | **923 600,68** | |  | |  | **1 912 260,00** | | **1 908 646,97** |  | |  |  |
|  | бюджет района | | руб. | | ***927 120,00*** | ***923 600,68*** | |  | |  | **1 912 260,00** | | **1 908 646,97** |  | |  |  |
| **Задача 3: Содействие занятости населения и защита от безработицы. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы и их адаптация на рынке труда, в том числе для отдельных категорий граждан (женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного и пенсионного возрастов, и т.д.). Обеспечение социальной поддержки безработных граждан.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1** организация проведения оплачиваемых общественных работ | | чел. | | 9 | 9 | |  | |  | 29 | | 29 |  | |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | | руб. | | 91 102,83 | 83 103,82 | |  | |  | 293 182,83 | | 285 183,82 |  | |  |  |
|  | бюджет района | | руб. | | 91 102,83 | 83 103,82 | |  | |  | 293 182,83 | | 285 183,82 |  | |  |  |
| 2 | **Мероприятие 2** Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | | чел. | | 16 | 14 | |  | |  | 30,00 | | 28,00 |  | |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | | руб. | | 336 608,00 | 260 103,92 | |  | |  | 619 506,00 | | 543 001,89 |  | |  |  |
|  | бюджет района | | руб. | | 336 608,00 | 260 103,92 | |  | |  | 619 506,00 | | 543 001,89 |  | |  |  |
| *Итого затрат на достижение задачи 3 в том числе:* | | | руб. | | **427 710,83** | **343 207,74** | |  | |  | **912 688,83** | | **828 185,71** |  | |  |  |
| *бюджет района* | | | руб. | | ***427 710,83*** | ***343 207,74*** | |  | |  | **912 688,83** | | **828 185,71** |  | |  |  |
| *Итого затрат по программе, в том числе:* | | | руб. | | **2 273 410,83** | **2 163 243,42** | |  | |  | **4 373 528,83** | | **4 189 679,68** |  | |  |  |
| *бюджет района* | | | руб. | | **2 273 410,83** | **2 163 243,42** | |  | |  | **4 373 528,83** | | **4 189 679,68** |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом за 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| № п/п | | Наименование целевого индикатора | | Единица измерения | | | Плановое значение целевого индикатора (П) | | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф) | | | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | | | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | |
| 1 | | Кол-во граждан, привлеченных к оплачиваемым общественным работам. | | % | | | 9 | | 9 | | | 1 | | |  | | | |
| 2 | | Кол-во трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | | % | | | 16 | | 14 | | | 0,875 | | |  | | | |
| 3 | | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | | % | | | 176 | | 176 | | | 1 | | |  | | | |
| 4 | | Кол-во обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗ ах. | | % | | | 8 | | 9 | | | 1,125 | | | Планировалось обучение 8 чел.: Скороходова А.О., Дудник А.В., Лучинина А.В., Калашников А.С., Башарина Т.А., Шаповаленко А.С., Викентьева О.В., Александрова Я.Э.Но в 2020 году дополнительно направили на обучение 1 чел.: Мартынова В.А. | | | |
| 5 | | Кол-во трудоустроенных выпускников ВУЗов, ССУЗ ов. | |  | | | 1 | | 1 | | | 1,0 | | | Береснева А.И. | | | |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3): | | | | % | | |  | |  | | | 5,0 | | |  | | | |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): | | | | % | | |  | |  | | | 1,00 | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| **Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| № п/п | | Значение   оценки  эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) | | Качественная  характеристика Программы | | | Значение оценки  эффективности   реализации   Программы   За год, предшествующий отчетному (Эп пр) | | Характеристика  динамики  эффективности   реализации   Программы | | | Примечание | | |  | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | |  | | | |
|  | | 1,05 | | Эффективная | | | 1,07 | | Эффективность снизилась | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.02.2021 г. |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела правовой работы и трудовых отношений | | | | |
| администрации Каргатского района Д.Н. Козырев | | | | |