Приложение

Приложение 2

к муниципальной программе

«Содействие занятости населения Каргатского района

Новосибирской области на 2019-2024 годы»

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по Программе руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы и развитие эффективной системы занятости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Подготовка (переподготовка) и трудоустройство молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям в сферах здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и муниципальной службы в Каргатском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие Подготовка кадров по востребованным специальностям. | Количество | чел. | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Каргатского района |
|  |  | Стоимость единицы РБ* | руб. | 105 000 |  | 114 822,50 |  | 150 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе | руб. | 630 000 |  | 918 580 |  | 908 343,66 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 2 576 924 |  |
|  |  | РБ* | руб. | 630 000 |  | 918 580 |  | 908 343,66 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 2 576 924 |  |
| 3.1 | Предоставление студентам мер поддержки (стипендии) | РБ* | руб. |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | Администрация Каргатского района |
| 4 | Мероприятие Содействие в трудоустройстве молодым специалистам. | Количество | чел. | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Каргатского района, муниципальные учреждения (предприятия) Каргатского района, ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» |
|  |  | Стоимость единицы | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | руб. | Дополнительных затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого затрат по Задаче 1 | Сумма затрат, в том числе | руб. | 630 000 |  | 918 580 |  | 928 343,66 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 2 596 924 |  |
|  |  | РБ* | руб. | 630 000 |  | 918 580 |  | 928 343,66 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 2 596 924 |  |
|  |  | ОБ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2: Развитие первичных трудовых навыков у несовершеннолетних граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Количество | чел. | 195 |  | 176 |  | 195 |  | 195 |  | 195 |  |  | 195 |  | 1 151 | Администрация Каргатского района, муниципальные казенные учреждения Каргатского района, ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» |
|  |  | Стоимость единицы РБ* | руб. | 5 052 |  | 5 267,73 |  | 5 476 |  | 5 701 |  | 5 936 |  |  | 6 180 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы ОБ* | руб. | 1 062,50 |  | 1 105 |  | 1 105 |  | 1 105 |  | 1 105 |  |  | 1 105 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 1 192 327,50 |  | 1 121 600 |  | 1 283 295 |  | 1 327 170 |  | 1 372 995 |  |  | 1 420 575 |  | 7 717 963 |  |
|  |  | РБ* | руб. | 985 140 |  | 927 120 |  | 1 067 820 |  | 1 111 695 |  | 1 157 520 |  |  | 1 205 100 |  | 6 454 395 |  |
|  |  | ОБ* | руб. | 207 187,50 |  | 194 480 |  | 215 475 |  | 215 475 |  | 215 475 |  |  | 215 475 |  | 1 263 568 |  |
| 8 | Итого затрат по Задаче 2 | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 1 192 327,50 |  | 1 121 600 |  | 1 283 295 |  | 1 327 170 |  | 1 372 995 |  |  | 1 420 575 |  | 7 717 963 |  |
|  |  | РБ* | руб. | 985 140 |  | 927 120 |  | 1 067 820 |  | 1 111 695 |  | 1 157 520 |  |  | 1 205 100 |  | 6 454 395 |  |
|  |  | ОБ* | руб. | 207 187,50 |  | 194 480 |  | 215 475 |  | 215 475 |  | 215 475 |  |  | 215 475 |  | 1 263 568 |  |
| 9 | Задача 3: Содействие занятости населения и защита от безработицы. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы и их адаптация на рынке труда, в том числе для отдельных категорий граждан (женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного и пенсионного возрастов, и т.д.). Обеспечение социальной поддержки безработных граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие организация проведения оплачиваемых общественных работ | Количество | чел. |  | 20 |  | 9 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  | 24 | 125 | Администрация Каргатского района, муниципальные казенные учреждения Каргатского района ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» |
|  |  | Стоимость единицы РБ* | руб. |  | 10 104 |  | 10 122,54 |  | 10 952 |  | 11 402 |  | 11 871 |  |  | 12 359 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы ОБ* | руб. |  | 3 187,50 |  | 3 315 |  | 3 315 |  | 3 315 |  | 3 315 |  |  | 3 315 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | руб. |  | 265 830 |  | 120 937,83 |  | 342 408 |  | 353 208 |  | 364 464 |  |  | 376 176 | 1 823 024 |  |
|  |  | РБ* | руб. |  | 202 080 |  | 91 102,83 |  | 262 848 |  | 273 648 |  | 284 904 |  |  | 296 616 | 1 411 199 |  |
|  |  | ОБ* | руб. |  | 63 750 |  | 29 835 |  | 79 560 |  | 79 560 |  | 79 560 |  |  | 79 560 | 411 825 |  |
| 11 | Мероприятие Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. | Количество | чел. |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 108 | Адинистрация Каргатского района, муниципальные казенные учреждения Каргатского района ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» |
|  |  | Стоимость единицы РБ* | руб. |  | 20 207 |  | 21 038 |  | 21 903 |  | 22 804 |  | 23 742 |  |  | 24 718 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы ОБ* | руб. |  | 4 250 |  | 4 420 |  | 4 420 |  | 4 420 |  | 4 420 |  |  | 4 420 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | руб. |  | 342 398 |  | 407 328 |  | 473 814 |  | 544 480 |  | 563 240 |  |  | 582 760 | 2 914 020 |  |
|  |  | РБ* | руб. |  | 282 898 |  | 336 608 |  | 394 254 |  | 456 080 |  | 474 840 |  |  | 494 360 | 2 439 040 |  |
|  |  | ОБ* | руб. |  | 59 500 |  | 70 720 |  | 79 560 |  | 88 400 |  | 88 400 |  |  | 88 400 | 474 980 |  |
| 12 | Итого затрат по Задаче 3 | Сумма затрат, в том числе: | руб. |  | 608 228 |  | 711 676 |  | 816 222 |  | 897 688 |  | 927 704 |  |  | 958 936 | 4 920 454 |  |
|  |  | РБ* | руб. |  | 484 978 |  | 568 026 |  | 657 102 |  | 729 728 |  | 759 744 |  |  | 790 976 | 3 990 554 |  |
|  |  | ОБ* | руб. |  | 123 250 |  | 143 650 |  | 159 120 |  | 167 960 |  | 167 960 |  |  | 167 960 | 929 900 |  |
| 13 | Итого затрат по Программе | Сумма затрат, в том числе: | руб. |  | 2 430 555,50 |  | 2 568 445,83 |  | 3 027 860,66 |  | 2 324 858 |  | 2 300 699 |  |  | 2 379 511 | 14 403 586 |  |
|  |  | РБ* | руб. |  | 2 100 118 |  | 2 273 410,83 |  | 2 653 265,66 |  | 1 941 423 |  | 1 917 264 |  |  | 1 996 076 | 12 253 214 |  |
|  |  | ОБ* | руб. |  | 330 437,50 |  | 295 035,00 |  | 374 595 |  | 383 435 |  | 383 435 |  |  | 383 435 | 2 150 373 |  |

*РБ - районный бюджет

*ОБ - областной бюджет