- Приложение 1

- к постановлению администрации

- от

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025годы»

| N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Показатель | Единица изме-рения | Период реализации Программы с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  | Всего по Про- грамме | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| - Цель: Формирование условий для успешного развития потенциала, патриотического воспитания молодёжи, в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики социальной, общественно политической и культурной направленности | Количество | Мер-ие | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 | 203 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. | 9,6 | 8,9 | 8,9 | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 7,8 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 290,0 | 224,0 | 240,0 | 242,0 | 249,0 | 250,0 | 250,0 | 1745,0 | ОКи МП, УО,ОУ,МО, ДМ,АПМИ,ЦМТ | Период МП С 2019-2025гг. |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. | 290,0 | 224,0 | 240,0 | 242,0 | 249,0 | 250,0 | 250,0 | 1745,0 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1: |  | Тыс.руб. | 290,0 | 224,0 | 240,0 | 242,0 | 249,0 | 250,0 | 250,0 | 1745,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | Тыс.руб. | 290,0 | 224,0 | 240,0 | 242,0 | 249,0 | 250,0 | 250,0 | 1745,0 |  |  |
| Задача 2. Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики инновационной,информационно-медийной и предпринимательской направленности | Количество | Мер-ий | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. | 6,1 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 277,0 | ОКиМП, МО,УДМ | Период МП с 2019-2025гг |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 277,0 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2: |  | Тыс.руб. | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 277,0 |  |  |
|  | Бюджет района |  | Тыс.руб. | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 277,0 |  |  |
| - Задача 3. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, граждан Российской Федерации, в Каргатском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | - Задача 3. - Направление VIII-патриотическое воспитание. | Количество | Мер-ий | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 110 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. | 21,0 | 19,8 | 19,8 | 18,4 | 18,1 | 17,0 | 17,5 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 294,0 | 297,0 | 298,0 | 294,0 | 290,0 | 289,0 | 299,0 | 2061,0 | ОКи МП, УО,ОУ (ВПО),МО,АКБ | Период МП с 2019-2025гг |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. | 294,0 | 297,0 | 298,0 | 294,0 | 290,0 | 289,0 | 299,0 | 2061,0 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 3: |  | Тыс.руб. | 294,0 | 297,0 | 298,0 | 294,0 | 290,0 | 289,0 | 299,0 | 2061,0 |  |  |
|  | Бюджет района |  | Тыс.руб. | 294,0 | 297,0 | 298,0 | 294,0 | 290,0 | 289,0 | 299,0 | 2061,0 |  |  |
|  | Итого по программе: |  | Тыс.руб. | 621,0 | 559,0 | 576,0 | 577,0 | 580,0 | 580,0 | 590,0 | 4083,0 |  |  |
|  | Бюджет района |  | Тыс.руб. | 621,0 | 559,0 | 576,0 | 577,0 | 580,0 | 580,0 | 590,0 | 4083,0 |  |  |

Принятые сокращения

ОК и МП   - отдел культуры и молодежной политики администрации Каргатского района

ОК - отдел культуры администрации  Каргатского района

УО – управление образования администрации   района

ОУ - общеобразовательные учреждения Каргатского района

СМИ- средства массовой информации (газета «За изобилие» Каргатского района и др. источники)

УК- учреждения культуры Каргатского района

МО - муниципальные образования (поселения)

УДМ НСО – Управление по делам молодежи Новосибирской области,

ДМ - областной Дом молодёжи,

ЦМТ- государственное бюджетное учреждение Новосибирской области Центр молодёжного творчества,

КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних,

АПМИ - агентство поддержки молодёжных инициатив,

АКБ – агит-культ бригада,

ВПО-военно-патриотическое объединение.