Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Каргатского района Новосибирской области

Отчётный период 2023 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен администрацией Каргасткого района Новосибирской области  в соответствии с постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.05.2015 № 188 «Об утверждении, порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области» (последняя редакция от 31.03.2017№ 150) на основе отчетов, представленных разработчиками  муниципальных программ.

На территории Каргатского района разработано и утверждено 19 муниципальных программ, (Приложение 1 к отчету). В 2023 году на территории района реализовалось 17 муниципальных программ, из них 16 муниципальных программ за счет средств бюджета района (Приложение 2 к отчету), а также одна муниципальная программа за счет средств областного бюджета (Приложение 2.1), 2 муниципальные программы приостановлены.

Мероприятия 11 программ имеют социальную направленность, по 2 программам экономическую направленность, 1 сельскохозяйственную, 4 программы разработаны в направлении безопасности и жизнедеятельности,1 программа в сфере ЖКХ.

Реестр утвержденных муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации Каргатского района Новосибирской области https://kargatskiy.nso.ru/page/971. Реализация мероприятий муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Каргатского района Новосибирской области. За отчетный период на реализацию муниципальных программ из средств бюджета муниципального района было направлено 37,004 млн. рублей, это 2,9% от общих расходов бюджета Каргатского района Новосибирской области в 2023 году. Из областного бюджета в рамках софинансирования некоторых мероприятий муниципальных программ в 2023 году в бюджет Каргатского района направлена субсидии в размере 16442,4 тыс. рублей.

Шесть муниципальных программ профинансированы в 2023 году на 100%:

- «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области»;

- «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области»;

- «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»;

- «Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы»;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы».

Две программы приостановлены в 2023 году:

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» (Постановление о приостановлении МП от 25.01.2023г №27/82-п);

- Муниципальная программа «Газификация Каргатского района» (Постановление о приостановлении от 02.02.2023г №44/82-п).

Согласно постановления администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.05.2015 № 188 «Об утверждении, порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области» раздел 5 пункт 35, разработчик программы предоставляет отчет до 01 марта года, следующего за отчетным…

Без нарушения срока сдачи отчета было предоставлено 9 программ:

1. «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы»;

2. «Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области»;

3. «Укрепление общественного здоровья Каргатского района

Новосибирской области на 2023-2028 годы»;

4. «Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы»;

5. «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

6. «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области»;

7. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области»;

8. «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области»;

9.  «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области».

С нарушениями сроков сдачи было предоставлено     4   программы:

- «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области»;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»;

- «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области»;

- «Молодежная политика Каргатского района».

Одна муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Каргатского района Новосибирской области» не финансировалась в 2023 году из районного бюджета.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области» невозможно дать оценку эффективности, ввиду не достоверно предоставленной отчетности.

На момент окончания проверки (27.03.2024г), не предоставлена отчетность по одной программе: Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области».

В течение года реализация мероприятий программ измерялась достижимостью целевых индикаторов, Приложение 3 к отчету.

Достижимость целевых индикаторов определялась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ. Методика оценки эффективности реализации Программы устанавливает критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- степень достижения количественных показателей эффективности реализации программы;

- уровень отклонения достигнутых показателей эффективности реализации программы от плановых;

- расходы на реализацию мероприятий программы;

- уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий Программы от плановых.

Исходя из анализа достижимости целевых показателей программами (Приложение 3), можно сказать, что:

Приложение 1

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Каргатского района Новосибирской области

Реестр муниципальных программ муниципального образования Каргатский район Новосибирской области

по состоянию на 01.01.2024г. за счет всех источников финансирования

| № | Наименование программы | Ответственный исполнитель /разработчик программы | Сроки реализации (годы) | Объем финансирования за счет всех источников финансирования, в соответствии Постановления об утверждении МП, тыс. руб. | Объем финансирования за счет всех источников финансирования, с учетом внесения изменений в период до 2023г (на 01.01.2023г), тыс.рублей | Объем финансирования за счет всех источников финансирования, с учетом внесения изменений в период 2023г (на 31.12.2023г), тыс.рублей | Реквизиты НПА об утверждении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Каргатского района | 2020-2025 | 15 062,2 | 14 940,6 | 14 781,8 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 11.07.2019 № 265 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры Каргатского района» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Каргатского района | 2022-2027 | 18 453,3 | 27 490,88 | 29 685,7 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 16.11.2021г № 561 |
| 3 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области» | Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района | 2019-2024 | 14 165,529 | 15 984,477 | 15 984,477 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 15.06.2018 № 260 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области » | Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района | 2019-2024 | 4 200,0 | 8 681,95 | 8 176,45 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 22.08.2018 № 341 |
| 5 | Муниципальная программа «Молодежная политика Каргатского района» | Отдел культуры и молодежной политики администрации Каргатского района | 2019-2025 | 4 049,0 | 4 111,3 | 4 403,8 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 06.07.2018 № 283 |
| 6 | Муниципальная программа «Газификация Каргатского района» | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района | 2019-2024 | 173 796,0 | 184 204,1 | 184 204,1 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 28.06.2018г № 277 (пост-е о приостановлении от 02.02.2023г №44/82-п) |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области» | Управление сельского хозяйства администрации Каргатского района | 2021-2026 | 4 981,332 | 4 398,7 | 4 398,7 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 04.12.2020 № 475 |
| 8 | Муниципальная программа «Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области » | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 2019-2024 | 12 392,0 | 15 070,828 | 15 915,84427 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 07.09.2018 № 354 |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области» | Администрация Каргатского района | 2019-2024 | 33 545,3 | 60 379,2 | 61 963,4 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.07.2018 № 300 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области » | Управление образования администрации Каргатского района | 2021-2026 | 38 439,45 | 38 439,45 | 32 616,95 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 19.10.2020 № 416 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области » | Управление образования администрации Каргатского района | 2021-2025 | 8 946,0 | 8 946,0 | 9 156,0 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 24.12.2020 № 511 |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области » | Специалист по охране окружающей среды администрации Каргатского района | 2019-2024 | 1 653,5 | 3 513,5 | 4 225,5 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 30.11.2018 № 459 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области» | Управляющий делами администрации Каргатского района | 2018-2024 | 1 194,8 | 6 526,4 | 6 785,4 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 12.03.2018 № 107 |
| 14 | Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Каргатского района Новосибирской области» | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района | 2019-2024 | 139 775,59 | 147 506,3 | 147 506,3 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 14.06.2019 № 227 |
| 15 | Муниципальная программа «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | Администрация Каргатского района | 2020-2026 | 4 500,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 09.09.2019 № 356 |
| 16 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области» 2020-2024 годы» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского | 2020-2025 | 240,0 | 390,8 | 390,8 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 23.12.2019 № 541 |
| 17 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района | 2021-2026 | 4 244,4 | - | - | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 01.09.2021г № 407 (Постановление о приостановлении МП от 25.01.2023г №27/82-п) |
| 18 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы» | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 2023-2028 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 13.01.2023г № 12/82-п |
| 19 | Комплексная программа демографического развития Каргатского района | Управление образования, Отдел социального обслуживание населения администрации Каргатского района | 2008-2025 |  |  |  | Решение сессии Совета депутатов Каргатского района от 27.06.2008г №281 |

Приложение 2 к отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Каргатского района Новосибирской области

| Муниципальные программы, принятые к реализации за счет средств районного бюджета в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | Ответственный исполнитель /разработчик программы | Объем финансирования за счет РБ в 2023 году (план), тыс. руб. |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1.Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы" |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Каргатского района | 2 337,1 |
| 2.Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" |  | Администрация Каргатского района | 12 425,3 |
| 3.Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2013-2020 годы" |  | Управление сельского хозяйства администрации каргатского района | 752,1 |
| 4.Муниципальная программа "Газификация Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" |  | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района | 0,0 |
| 5.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" |  | Специалист по охране окружающей среды администрации Каргатского района | 961,0 |
| 6.Муниципальная программа "Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" |  | Управление образования администрации Каргатского района | 5 933,2 |
| 7.Муниципальная программа "Культура Каргатского района на 2022-2027 годы" |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Каргатского района | 4 860,2 |
| 8.Муниципальная программа "Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы" |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Каргатского района | 872,5 |
| 9.Муниципальная программа "Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" |  | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 3 262,0 |
| 10.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" |  | Управление образования администрации Каргатского района | 1 636,0 |
| 11.Муниципальная программа "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" |  | Отдел правовой работы и трудовых отношений администрации Каргатского района | 2 705,7 |
| 12.Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" |  | Отдел экономики и планирования администрации Каргатского района | 1 050,0 |
| 13.Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Кагатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы" |  | Управляющий делами администрации Каргатского района | 670,6 |
| 14.Муниципальная программа «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020-2026 годы» |  | Администрация Каргатского района | 500,0 |
| 15.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы» |  | Администрация Каргатского района | 114,5 |
| 16.Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы» |  | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района | 30,0 |

Приложение 2.1 к отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Каргатского района Новосибирской области

| Муниципальные программы, принятые к реализации за счет средств областного бюджета в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | Ответственный исполнитель /разработчик программы | Объем финансирования за счет ОБ, тыс. руб. |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» |  | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Каргатского района | 774,9 |

Приложение 3 к отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Каргатского района Новосибирской области

- Выполнение индикаторов муниципальных программ:

| ИНДИКАТОРЫ 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Единица измерения |  | План по программе |  |  | Факт по программе |  |  | Факт к плану, % |
| «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля населения Каргатского района охваченная деятельностью ТОС | процент |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Количество действующих ТОС на территории Каргатского района | единиц |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС | единиц |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Общая сумма финансовой поддержки на обучение членов ТОС | тыс. рублей |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество граждан, принявших участие в заседании Координационного совета | человек |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6.Общая сумма финансовой поддержки, полученная ТОС ами в течение календарного года | тыс. руб. |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Количество граждан, принявших участие в конкурсах «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС» | человек |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент эффективности программы в 2022 году рассчитать не представляется возможным, в связи с отсутствием плановых показателей целевых индикаторов. Исходя из расчета предыдущих показателей , равен 0,9. Коэффициент финансового обеспечения равен 1,0 (или 100% исполнение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Оборот малых и средних предприятий по отношению к показателю 2019г. | процент |  | 103,5 |  |  | 101,0 |  |  | -2,5 |
| 2.Доля обрабатывающей промышленности в обороте СМ и СП (без учета индивидуальных предпринимателей). | процент |  | 72,0 |  |  | 75,0 |  |  | 3,0 |
| 3.Количество вновь созданных рабочих мест СМ и СП | ед. |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 1,75 |
| 4.Количество СМ и СП получивших финансовую поддержку | ед. |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 2,7 |
| 5.Количество СМ и СП получивших имущественную поддержку | ед. |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4,0 |
| 6.Доля инвестиций СМ и СП в экономике Каргатского района | процент |  | 77,8 |  |  | 77,3 |  |  | -0,5 |
| 7.Количество СМ и СП принявших участие в семинарах, конференциях, круглых столах | ед. |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 1,0 |
| 8.Количество консультаций оказанных СМ и СП | ед. |  | 12 |  |  | 22 |  |  | 1,8 |
| 9.Количество мероприятий проведенных среди молодежи для популяризации предпринимательства Каргатского района | ед. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| По двум показателям невыполнение по следующим причинам: - п.1. Снижены объемы производств на предприятиях ПО «Пищевик», ИП Хохлов К.А., ООО «Мясопродукты»; - п.6 Нет проектов по открытию новых производств. Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 1,0 (эффективная), по отношению к 2022 году эффективность повысилась на 0,27. Коэффициент финансового обеспечения равен 1,0 (или 100% исполнение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Представление и награждение многодетных матерей родивших и воспитывающих 5 и более детей, а так же супружеских пар. | чел. |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1,5 |
| 2.Поддержка гражданских инициатив, обеспечение сотрудничества в сфере социальной поддержки семьи, женщин и детей | меропр./ % |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 0,7 |
| 3.Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и экстремальной обстановке | чел. |  | 70 |  |  | 82 |  |  | 1,2 |
| 4.Пропаганда семейного образа жизни. Оказание помощи семьям, в которых родились близнецы | семьи |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.Социальная помощь семьям с детьми и семьям, находящимся в экстремальной ситуации предметами и средствами противопожарной защиты | семьи |  | 50 |  |  | 27 |  |  | 0,5 |
| 6.Ежемесячные выплаты почетным жителям района | чел. |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 1 |
| 7.Оказание социальной помощи гражданам, попавшим в сложную экстремальную и жизненную ситуацию (пожар, болезнь, низкий доход и т.п.). | чел./% |  | 25 |  |  | 86 |  |  | 3,4 |
| 8.Оказание содействия в деятельности районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительной деятельности. | чел |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 9.Поздравления с юбилеем долгожителей района (90, 95, 100 лет), чествование ветеранов и активных жителей района. | организ. |  | 939 |  |  | 570 |  |  | 0,6 |
| 10.Проведение мероприятий посвященных знаменательным датам. | меропр. |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |
| По трем показателям невыполнение по следующим причинам: - п. 2. запланированное участие в областных мероприятиях не принимали, в силу занятости и активного участия сбора помощи для поддержки мобилизованных жителей, и участия в районных мероприятиях; - п. 5 в связи с увеличением стоимости единицы, количество приобретения датчиков было уменьшено; - п. 9 произошло сокращения количества ветеранов, подлежащих поздравлению в соответствии Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», менее активно принимают участие в мероприятиях люди пенсионного возраста. Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 1,1 (эффективная), эффективность снизилась на 0,16. Коэффициент финансового обеспечения равен 1 (или 100,0% исполнение, средства остались в сумме 95,0 тыс. рублей, из них «Ежемесячные выплаты почетным жителям района» - 24 402 рублей 97 коп. Средства распределены согласно ЕДВ; «Исполнение программных мероприятий» - 30 000 рублей 01 коп.; «Внедрения в Каргатском районе автоматизированной системы учета и оплаты проезда в пассажирском транспорте общественного пользования «Социальная карта» льготными категориями граждан» - 40 595 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области в возрасте 3 – 79 лет | % |  |  | 51,1 | 51,18 |  |  | 0,08 |  |
| 2.Доля граждан в возрасте 6 – 18 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 18 лет | % |  |  | 32,7 | 32,8 |  |  | 0,1 |  |
| 3.Доля жителей Каргатского района в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района | % |  |  | 84,0 | 85,37 |  |  | 1,37 |  |
| 4.Доля жителей Каргатского района в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района | % |  |  | 43,8 | 44,2 |  |  | 0,4 |  |
| 5.Доля жителей Каргатского района в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Каргатского района | % |  |  | 21,0 | 21,24 |  |  | 0,24 |  |
| 6.Доля сельского населения Каргатского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  |  | 45,9 | 51,24 |  |  | 5,34 |  |
| 7.Доля граждан трудоспособного возраста Каргатского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  |  | 51,3 | 52,56 |  |  | 1,26 |  |
| 8.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % |  |  | 19,8 | 31,9 |  |  | 12,1 |  |
| 9.Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % |  |  | 43,0 | 65,7 |  |  | 22,7 |  |
| 10.Количество спортивных объектов, построенных, реконструированных, отремонтированных в рамках программы | единиц |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 11.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов | % |  |  | 47,5 | 103,8 |  |  | 56,3 |  |
| 12.Численность спортсменов Каргатского района Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Новосибирской области | человек |  |  | 1 | 4 |  |  | 4 |  |
| 13.Количество спортсменов разрядников | человек |  |  | 60,0 | 44,0 |  |  | 0,73 |  |
| 14.Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, комплектующих, спортивной формы. | Тыс.руб |  |  | 300 | 300 |  |  | 1 |  |  |
| 15.Количество специалистов по физической культуре и спорту в Каргатском районе, в том числе в сельских муниципальных образованиях, прошедших обучение или переподготовку в области ФК и спорта | человек |  |  | 2 | 3 |  |  | 1,5 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы в 2023году равен 7,345 (эффективная), по отношению к 2022 году эффективность снизилась на 6,115. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,97 (или 97,1% исполнение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество граждан привлеченных к оплачиваемым общественным работам | Чел. |  | 24 |  |  | 24 | 1 |  |  |
| - Количество трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Чел. |  | 20 |  |  | 21 | 1,05 |  |  |
| - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | Чел. |  | 195 |  |  | 196 | 1,01 |  |  |
| - Количество обучающихся студентов в различных ВУЗах, ССУЗах | Чел. |  | 5 |  |  | 5 | 1 |  |  |
| - Количество трудоустроенных выпускников ВУЗ ов, ССУЗ ов | чел. |  | 3 |  |  | 2 | 0,7 |  |  |
| По одному показателю невыполнение по следующим причинам: п. 5 В 2023 году Калашников Александр Сергеевич окончил ФГБОУ ВО НГПУ. Трудоустроен в МКОУ Каргатская средняя школа им. Горького. Шаповаленко Александра Сергеевна окончила ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Трудоустроена в МКУК «Культурно-досуговый центр Каргатского района» Новосибирской области. Планировалось трудоустройство Викентьевой О.В. (срок обучения продлился на 1 год - предоставлялся академический отпуск). Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 0,94 (средне эффективная), по отношению к 2022 году эффективность снизилась на 0,02. Коэффициент финансового обеспечения равен 1.0 (или 100,0% исполнение, связано с академическим отпуском Викентьевой О.В. осталась часть средств, планируемая на оплату обучения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество мероприятий по социальной, общественно-политической и культурной деятельности, от общего числа программных мероприятий; | шт. |  | 30 |  |  | 46 | 1,5 |  |  |
| 2.Доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района; | % |  | 32,3 |  |  | 47,3 | 15 |  |  |
| 3.Доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно- медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района; | % |  | 69,0 |  |  | 88,2 | 19,2 |  |  |
| 4. Количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий; | шт. |  | 10 |  |  | 10 | 1,0 |  |  |
| 5. Количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ 6. Количество информационных сообщений в сети Интернет | шт. шт. |  | 15 |  |  | 14 | 0,9 |  |  |
|  |  |  | 170 |  |  | 185 | 1,0 |  |  |
| 7. Количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий | шт. |  | 16 |  |  | 29 | 1,8 |  |  |
| 8.Доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района | % |  | 100 |  |  | 100 | 1,0 |  |  |
| 9.Доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района | % |  | 11,3 |  |  | 43,1 | 31,8 |  |  |
| 10.Количество объединений и клубов патриотической направленности | шт. |  | 8 |  |  | 7 | 0,8 |  |  |
| По двум показателям невыполнение по следующим причинам: - п.5 информацию размещает редакция по своему усмотрению, дополнительная информация размещается на платной основе; - п.10 – седьмое объединение на базе СУВУ, имеет статус «КОМАНДЫ», не находиться в ведении управления образования и молодежной политики. Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 7,4 (эффективная), по отношению к 2022 году эффективность увеличилась на 0,35. Коэффициент финансового обеспечения равен 1 (или 100,0% ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество отремонтированных учреждений культуры | Количество |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2. Количество учреждений обеспеченных оборудованием для инвалидов и МГН | Количество |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3. Количество приобретенного оборудования для учреждений культуры | единиц |  | 36 |  |  | 61 | 1,7 |  |  |
| 4. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек (процент) | % от международного норматива |  | 11,2 |  |  | 26,7 | 15,5 |  |  |
| 5. Количество обновленных экспозиций | Количество |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 6.Количество обустроенных воинских захоронений | Количество |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 7. Увеличение количества посещений организаций в сфере культуры по отношению к 2021 году | Кол-во посещений на одного жителя |  | 6,5 |  |  | 14,2 | 2,2 |  |  |
| 8. Количество мероприятий в которых приняли участие (конкурсы, фестивали и т.д.) | Количество человек принявших участие |  | 16 |  |  | 99 | 6,2 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 3,6 (эффективна). Коэффициент финансового обеспечения равен 1,0 (или 100,0% исполнение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество проведенных мероприятий и акций | шт. |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  |
| 2.Количество приобретенных наглядных пособий | шт. |  | 5 |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 3.Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов | шт. |  | 900 |  |  | 812 | 0,9 |  |  |
| 4.Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | шт. |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  |
| 5.Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района | м3 |  | 1000 |  |  | 2300 | 2,3 |  |  |
| 6.Строительство и реконструкция мест (площадок) складирования твердых коммунальных отходов в районе | шт. |  | 10 |  |  | 10 | 1 |  |  |
| По одному показателю невыполнение по следующим причинам: - п.3 утилизировано 64 кг элементов питания, идет постепенное замещение у населения ртутьсодержащих ламп на безопасные светодиодные; Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 1,2 (эффективная), по отношению к 2022 году эффективность повысилась на 0,08. Коэффициент финансового обеспечения равен 1,0 (или 100,0%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году |  | 102,5 |  |  | 95,5 | -7,0 |  |  |
| ## 2.Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году |  | 109,5 |  |  | 54,6 | -54,9 |  |  |
| ## 3.Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году |  | 101,7 |  |  | 109,5 | 7,8 |  |  |
| ## 4.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыдущему году |  | 110,2 |  |  | 84,1 | -26,1 |  |  |
| ## 5.Рентабельность производства в сельскохозяйственных организациях | % |  | 13,0 |  |  | 49,2 | 36,2 |  |  |
| ## 6.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. |  | 29500 |  |  | 39049 | 1,3 |  |  |
| 7.Количество вовлеченных в субъекты МСП, в том числе осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | Ед. |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 8.Вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых сельхозугодий | га |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| По трем показателям невыполнение по следующим причинам: - п.1Снижение производства зерна и незначительного роста цен на сельхозпродукцию; - п.2 Снижение производства зерна, в связи с режимом чс по почвенной и атмосферной засухе; - п.4 Снижение инвестиционных вложений в связи с ростом цен на технику Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен -6,7 (не эффективная), эффективность значительно ниже уровня 2022 года. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,8 (или 81,2% исполнение, в связи с изменением НПА о господдержке и ее отменой с мая 2022 года). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.Содержание в рабочем состоянии устройств оповещения населения при угрозе и возникновения ЧС | ед. |  | 1 |  |  | - | - |  |  |
| ## 2.Подготовка команд для участия в областных соревнованиях «Юный спасатель», количество оснащаемых команд необходимым имуществом и снаряжением. | ед. |  | 1 |  |  | - | - |  |  |
| ## 3.Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с весенним паводком и природными пожарами | кол. |  | 1 |  |  | - | - |  |  |
| ## 4. Приобретение и хранение материально-технических средств. | кол. |  | 0 |  |  | - | - |  |  |
| ## 5.Содержание и оснащение оборудованием и имуществом ЕДДС Каргатского района зарплата, командировки, приобретение оборудования, мебели, оргтехники, услуг связи, интернета) | кол. |  | 11 |  |  | - | - |  |  |
| ## 6. Приобретение СИЗ. ## Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты и респираторов. ## Уровень обеспечения работающего персонала СИЗ. | кол. |  | 0 |  |  | - | - |  |  |
| ## 7.Оснащение и подготовка нештатных формирований гражданской обороны, создающихся на базе администрации района и на подведомственных учреждениях. ## Уровень оснащения и подготовки НФГО. | кол. |  | 2 |  |  | - | - |  |  |
| ## 8.Приобретение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств по выполнению мероприятий гражданской обороны. | Кол./тыс. руб. |  | 0 |  |  | - | - |  |  |
| ## 9. Приобретение, изготовление и размещение в местах массового пребывания людей плакатов, памяток, листовок. ## Организация проведения тематических мероприятий: фестивали, конкурсы, викторины. ## Создание на базе районной библиотеки на объектах с массовым пребыванием людей информационных стендов по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. | кол. |  | 0 |  |  | - | - |  |  |
| ## 10. Укрепление элементов физической защиты помещений от возможных террористических посягательств | кол. |  | 1 |  |  | - | - |  |  |
| ## 11.Обслуживание видеокамер наружного наблюдения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов общественных территорий в городе Каргате | Кол./тыс. руб. |  | 1 |  |  | - | - |  |  |
| ## 12.Проведение комплекса противопожарных мероприятий по пожарной безопасности в административных зданиях. ## Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений. | кол. |  | 1 |  |  | - | - |  |  |
| ## 13. Оснащение и подготовка и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами. ## Уровень оснащения и готовности ДПО администрации района. | кол. |  | 1 |  |  | - | - |  |  |
| ## 14. Публикация в печатных средствах массовой информации, по телевидению, приобретение, изготовление и размещение в местах массового пребывания людей и широкого распространения среди населения, плакатов, памяток, листовок по вопросам пожарной безопасности, пропаганды и агитации среди населения. | кол. |  | 1000 |  |  | - | - |  |  |
| ## 15.Участие в строительстве пожарных депо в поселениях района. ## Уровень противопожарной защиты территорий от пожаров. | ед. |  | 0 |  |  | - | - |  |  |
| ## 16.Выступление в газете, по местному телевидению, проведение занятий в учебных учреждениях, изготовление листовок, памяток, буклетов и т.п. по безопасности людей на водных объектах | кол. |  | 1000 |  |  | - | - |  |  |
| По муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области» невозможно дать оценку эффективности, ввиду не достоверно предоставленной отчетности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Наличие программ муниципальных заимствований * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 2.Утверждение и управление средствами резервного фонда * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 3.Наличие утвержденного кассового плана на очередной финансовый год * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 4.Темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по отношению к предшествующему году (в сопоставимых условиях) | % |  | 7 |  |  | 13,2 | 6,2 |  |  |
| 5.Проведение заседаний комиссии по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей |  |  | 4 |  |  | 2 | 0,5 |  |  |
| 6.Доля расходов, финансирование которых осуществляется в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (рост к предыдущему году) да-1/нет-0 | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 7.Доля муниципальных программ, в отношении которых проводился мониторинг их реализации | % |  | 100 |  |  | 100 | 1,0 |  |  |
| 8.Отклонение фактического объема финансирования программ от первоначально запланированного объема финансирования | % |  | не более 5 |  |  | 0,9 | 1,0 |  |  |
| 9.Наличие Реестра муниципального имущества Каргатского района * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 10.Темп роста доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Каргатского района отчетного периода к аналогичному периоду прошлого года | % |  | 4 |  |  | 15,3 | 11,3 |  |  |
| 11.Доля объектов недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрировано в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, от общего количества объектов недвижимого имущества, включённых в реестр муниципального имущества Каргатского района | % |  | 3 |  |  | 2,5 | -0,5 |  |  |
| 12.Количество земельных участков, находящихся под объектами муниципального имущества, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. |  | 3 |  |  | 5 | 1,7 |  |  |
| 13.Уровень собираемости доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | % |  | 100 |  |  | 103,4 | 3,4 |  |  |
| 14.Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета и муниципального района и консолидированного бюджета * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 15.Публикация в средствах массовой информации и официальном сайте нормативных правовых актов и информации о деятельности органов местного мамоуправления * | да-1/нет-0 |  | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 16.Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена на официальном сайте ГМУ в сети Интернет www.bus.gov.ru | % |  | 100 |  |  | 100 | 1,0 |  |  |
| 17.Доля муниципальных служащих и специалистов бухгалтерских служб, прошедших обучение в сферах методологии и использования автоматизированных систем управления общественными финансами, от общего количества, изъявивших желание пройти обучение | % |  | 100 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 18.Количество проведенных учебных семинаров по финансово-бюджетной тематике | ед. |  | 3 |  |  | 3 | 1,0 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 2,0 (эффективная), по отношению к 2022 году эффективность увеличилась на 1,1. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,96 (или 96,0% исполнение , за счет уменьшения потребности в участия в платных семинарах, оплаты программного продукта (Совет депутатов), уменьшения цены контракта при проведении процедуры закупки на поставку основных средств, за счет не оплаты услуг по интернету за декабрь 2023 года, а так же снижение цены контракта при проведении процедуры закупки (приобретение орг. техники). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Установка муниципальных систем оповещения |  | ед. | 1 |  |  | 1 | 100 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 0,0 (не эффективная), по отношению к 2022 году эффективность снизилась на 1,0. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,0. Денежные средства, запланированные на приобретение, установку, монтаж СЗО в с.Сумы, не использованы в связи с недостаточностью средств на заключение муниципального контракта по полученным коммерческим предложениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Безопасность дорожного движения на территории Каргатского района Новосибирской области на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | процент | 55,43 |  |  | 58,0 | 2,57 |  |  |
| 2.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 50% по сравнению с 2018 годом |  | случаев | 2 |  |  | 3 | 1,5 |  |  |
| 3.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с начала действия Программы (нарастающим итогом) |  | км | 12,04 |  |  | 10,916 | 0,91 |  |  |
| 4.Количество установленных автобусных павильонов |  | шт. | 3 |  |  | 4 | 1,33 |  |  |
| 5.Количество установленных дорожных знаков с начала действия Программы (нарастающим итогом) |  | ед. | 374 |  |  | 197 | 0,53 |  |  |
| 6.Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных освещением (нарастающим итогом) |  | км | 31,6 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7.Сокращение амортизационного износа подвижного состава на 10% к 2024 году по сравнению с 2020 годом |  | % | 47,0 |  |  | 52,0 | 5,0 |  |  |
| 8. Количество приобретенных единиц пассажирского транспорта |  | ед. | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 5,69 (эффективная). Коэффициент финансового обеспечения равен 0,26 (или 26,0% исполнение). Программа в 2022 году не финансировалась. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Каргатского района |  | меропр. | 18 |  |  | 26 | 1,4 |  |  |
| 2. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и профилактики правонарушений |  | меропр. | 2 |  |  | 3 | 1,5 |  |  |
| 3.Количество действующих народных дружин |  | шт. | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 4.Количество проведенных массовых профилактических мероприятий |  | меропр.. | 29 |  |  | 52 | 1,8 |  |  |
| 5.Количество проведенных рейдов мероприятий |  | меропр. | 12 |  |  | 68 | 5,7 |  |  |
| 6.Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы |  | чел. | 10 |  |  | 5 | 0,5 |  |  |
| 7.Количество установленных систем слежения |  | шт | 3 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 8.Снижение нарушений правоохранительной направленности на …% |  | % | 4 |  |  | 0 | -4,0 |  |  |
| По одному показателям невыполнение по следующим причинам: - п.6 Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, обратившихся в 2022 году 3 человека. - п.7 Системы слежения на здание военного комиссариата в городе Каргат установлены за счет федерального бюджета; - п.8 Пояснение не предоставлено Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 0 (неэффективная), по отношению к 2022 году не изменилась. Коэффициент финансового обеспечения равен 0,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Газификация Каргатского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Прирост потребления природного газа в Каргатском районе |  | % | - |  |  | - | - |  |  |
| 2.Количество домовладений (квартир), переведенных на использование природного газа в жилищном фонде в Каргатском районе |  | Ед. | - |  |  | - | - |  |  |
| 3.Уровень газификации жилищного фонда в Каргатском районе природным газом от общего количества |  | % | - |  |  |  | - |  |  |
| Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области о приостановлении муниципальной программы «Газификация Каргатского района» от 15.11.2019г №466. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  | семья | - |  |  | - | - |  |  |
| 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | % | - |  |  | - | - |  |  |
| Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области о приостановлении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргатском районе Новосибирской области» от 25.01.2023г №27/82-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля выпускников школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании |  | % | 99,5 |  |  | 90,6 | -8,9 |  |  |
| 2.Процент ежегодного снижения количества правонарушений среди школьников |  | % | 0,1 |  |  | 0,1 | 1,0 |  |  |
| 3.Доля детей, оздоровленных и занятых в каникулярное время |  | % | 70,0 |  |  | 75,0 | 5,0 |  |  |
| 4.Доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием |  | % | 39,0 |  |  | 16,0 | -23,0 |  |  |
| 5.Активность педагогического сообщества в диссеминации профессионального опыта посредством участия в конкурсах профессионального мастерства и мероприятиях методической направленности |  | % | 45,0 |  |  | 47,0 | 2,0 |  |  |
| 6.Охват детей услугами дошкольного образования |  | % | 55,0 |  |  | 50,0 | -5,0 |  |  |
| 7.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования |  | % | 5,0 |  |  | 6,0 | 1,0 |  |  |
| 8.Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиН и ФГОС |  | Ед. | 90,0 |  |  | 90,0 | 1,0 |  |  |
| 9.Доля образовательных учреждений, в которых созданы безопасные условия |  | % | 80,0 |  |  | 96,4 | 16,4 |  |  |
| 10.Количество общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях и показывающих устойчиво низкие образовательные результаты |  | Ед. | 1,0 |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |
| 11.Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся |  | % | 63,0 |  |  | 82,0 | 19,0 |  |  |
| По трем показателям невыполнение по следующим причинам: • п.1 показатель по основному общему образованию не достигнут по причине неуспешного прохождения выпускниками 9 кл. (ОГЭ-46 чел.); • п.4 увеличение цен на продукты питания и требованием СанПиН к калорийности и сбалансированности блюд; - п.6 процент охвата детей услугами дошкольного образования снизился за счет миграции семей с детьми дошкольного возраста с территории Каргатского района. Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 1,4 (эффективная), по отношению к 2022 году эффективность повысилась на 0,4. Коэффициент финансового обеспечения 0,98 (или 98,0% исполнение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Коэффициент естественной убыли населения |  | чел. | 358 |  |  | 308 | 0,9 |  |  |
| 2.Количество публикаций в средствах массовой информации |  | шт. | 3 |  |  | 3 | 1,0 |  |  |
| 3.Количество массовых профилактических акций |  | кол-во | 2 |  |  | 7 | 3,5 |  |  |
| 4.Количество новых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом |  | кол-во | 1 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 5.Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | % | 46,8 |  |  | 46,8 | 0,0 |  |  |
| 6.Количество конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей и их родителей |  | кол-во | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 7.Количество выпущенных листовок за здоровый образ жизни |  | шт. | 300 |  |  | 363 | 1,2 |  |  |
| 8.Количество предприятий и организаций внедривших корпоративные программы по укреплению здоровья сотрудников на рабочем месте |  | кол-во | 1 |  |  | 1 | 1,0 |  |  |
| 9.Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни |  | кол-во | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 10.Количество семинаров и круглых столов |  | кол-во | 2 |  |  | 2 | 1,0 |  |  |
| 11.Количество тематических встреч (с участием педиатров, психиатров, наркологов и сотрудников полиции) |  | кол-во | 2 |  |  | 6 | 3,0 |  |  |
| Коэффициент эффективности программы в 2023 году равен 2,6 (эффективная). Коэффициент финансового обеспечения 0,5(или 50,0% исполнение). Неисполнение связано с тем, что не был заключен муниципальный контракт на изготовление наглядной агитации социально-просветительской направленности (баннеров). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно проведенному анализу реализации муниципальных программ по степени достижимости целевых индикаторов, а также финансовой обеспеченности реализации муниципальных программ за 2023 год (Приложение 4), следует, что из муниципальных программ:

- по 6 программам коэффициент финансовой обеспеченности выполнен 100%, это программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе новосибирской области на 2021-2026 годы»; «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»; "Культура Каргатского района на 2022-2027 годы»; «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области»; «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области 2018-2024 годы»; «Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы».

6 программ с финансовым исполнением от 96,0 до 99,7%: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"; "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"; "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы»; "Развитие образования в Каргатском районе на 2021-2026 годы»; «Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»; "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы".

1 программа с финансовым исполнением показателем 50,0%: «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы».

2 программы с финансовым исполнением показателем 0,0%: «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020-2026 годы»; "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы".

Основными причинами финансового неисполнения программ является:

- снижение суммы финансирования при проведении торгов в рамках муниципального контракта;

- в связи с изменением НПА о господдержке и ее отменой с мая 2022 года;

- неактуальность проведения планируемых мероприятий;

- перенос сроков реализации мероприятий;

- уменьшения потребности в опубликовании нормативно-правовых документов;

-  обновлении программ, участия в платных семинарах и конкурсах.

по 2 программам, исполнение целевых индикаторов составляет 100%, это «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020-2026 годы»; "Культура Каргатского района на 2022-2027 годы».

по 3 программам, не исполнен 1 целевой индикатор, это «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»; "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы"; "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы".

по 4 программам, не исполнено 2 целевых индикатора, это «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области»; «Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы»; "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы»; «Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы».

по 4 программам, не исполнено 3 целевых индикатора, это «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»; «Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»; "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы"; «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области».

по 1 программе, не исполнено 8 целевых индикаторов, это "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы".

Основными причинами неисполнения целевых индикаторов программ является:

-  не своевременная корректировка целевых показателей мероприятий с учетом анализа предыдущих лет.

-большое количество целевых индикаторов в программах с не планируемыми количественными и качественными показателями;

- не своевременное перераспределение средств внутри программы;

- не своевременная корректировка мероприятий программ ввиду не целесообразности их реализации;

- наличие целевых индикаторов, не отражающих эффективность реализации мероприятий программы.

- По трем муниципальным программам предусмотрено со финансирование из областного бюджета "Культура Каргатского района на 2022-2027 годы», «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области», "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Кагатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы в сумме 3033,8 тыс. рублей.

| Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении бюджетных ассигнований муниципальных целевых программ в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | % исполнения |
|  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР |  |  |  | КВР |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы" | 289 | 01 | 13 | 01 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 40,7 |  | 23,6 |  | 58,0 |
|  | 290 | 01 | 13 | 01 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 2 296,4 |  | 2 220,1 |  | 96,7 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,1 |  | 2 243,7 |  | 96,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района на 2019-2024 годы" | 290 | 03 | 10 | 03 | 0 | 00 | 00005 | 110 | 7 857,0 |  | 7 855,3 |  | 100,0 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03 | 0 | 00 | 00005 | 240 | 608,4 |  | 569,5 |  | 93,6 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03 | 0 | 00 | 00005 | 850 | 10,8 |  | 9,3 |  | 86,1 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 2 881,7 |  | 2 794,8 |  | 97,0 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03 | 0 | 00 | 00099 | 500 | 734,9 |  | 734,7 |  | 100,0 |
|  | 290 | 03 | 10 | 03 | 0 | 00 | 70510 | 110 | 332,5 |  | 332,5 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 12 425,3 |  | 12 296,1 |  | 99,0 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | 290 | 04 | 05 | 04 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 96,6 |  | 96,6 |  | 100,0 |
|  | 290 | 04 | 05 | 04 | 0 | 00 | 00099 | 350 | 655,5 |  | 655,5 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 752,1 |  | 752,1 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | 290 | 06 | 03 | 06 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 361,0 |  | 361,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 06 | 03 | 06 | 0 | 00 | 00099 | 500 | 600,0 |  | 600,0 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 961,0 |  | 961,0 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | 290 | 07 | 01 | 07 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 1 732,9 |  | 1 729,9 |  | 99,8 |
|  | 290 | 07 | 02 | 07 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 1 597,3 |  | 1 554,2 |  | 97,3 |
|  | 290 | 07 | 02 | 07 | 0 | 00 | 00010 | 240 | 29,5 |  | 29,5 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07 | 0 | 00 | 00010 | 240 | 1 350,7 |  | 1 292,6 |  | 95,7 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 147,9 |  | 147,4 |  | 99,7 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07 | 0 | 00 | 70510 | 240 | 200,0 |  | 200,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 03 | 07 | 0 | 00 | 00020 | 110 | 485,0 |  | 485,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 05 | 07 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 61,0 |  | 61,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07 | 0 | 00 | 00010 | 110 | 20,2 |  | 20,2 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07 | 0 | 00 | 00010 | 240 | 276,8 |  | 276,8 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07 | 0 | 00 | 00019 | 340 | 10,0 |  | 10,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 09 | 07 | 0 | 02 | 00011 | 340 | 21,9 |  | 21,9 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 5 933,2 |  | 5 828,5 |  | 98,2 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Каргатского района на 2022-2027 годы" | 290 | 07 | 03 | 08 | 0 | 00 | 00010 | 240 | 10,3 |  | 10,3 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 03 | 08 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 132,4 |  | 132,4 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 03 | 08 | 0 | 00 | 70620 | 240 | 520,5 |  | 520,5 |  | 100,0 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08 | 0 | 00 | 00010 | 240 | 816,7 |  | 816,7 |  | 100,0 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08 | 0 | 00 | 00010 | 500 | 203,0 |  | 203,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 1 187,0 |  | 1 187,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08 | 0 | 00 | 70770 | 240 | 195,8 |  | 195,7 |  | 99,9 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08 | 0 | 00 | L2991 | 500 | 31,2 |  | 31,2 |  | 100,0 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08 | 0 | 00 | L4670 | 240 | 1 479,6 |  | 1 479,6 |  | 100,0 |
|  | 290 | 08 | 01 | 08 | 0 | 00 | L5190 | 240 | 283,6 |  | 283,6 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 4 860,1 |  | 4 860,0 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы" | 290 | 07 | 07 | 09 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 872,5 |  | 872,5 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 872,5 |  | 872,5 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | 290 | 10 | 03 | 10 | 0 | 00 | 00013 | 240 | 23,7 |  | 23,7 |  | 100,0 |
|  | 290 | 10 | 03 | 10 | 0 | 00 | 00013 | 320 | 1 351,3 |  | 1 351,3 |  | 100,0 |
|  | 290 | 10 | 03 | 10 | 0 | 00 | 00014 | 320 | 215,0 |  | 190,6 |  | 88,7 |
|  | 290 | 10 | 06 | 10 | 0 | 00 | 00010 | 240 | 583,0 |  | 553,0 |  | 94,9 |
|  | 290 | 10 | 06 | 10 | 0 | 00 | 00015 | 630 | 190,0 |  | 190,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 10 | 06 | 10 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 899,0 |  | 858,3 |  | 95,5 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 3 262,0 |  | 3 166,9 |  | 97,1 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" | 290 | 07 | 05 | 11 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 16,0 |  | 16,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 11 | 02 | 11 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 400,0 |  | 400,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 11 | 02 | 11 | 0 | 00 | 00010 | 110 | 764,0 |  | 764,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 11 | 02 | 11 | 0 | 00 | 00010 | 240 | 403,0 |  | 357,2 |  | 88,6 |
|  | 290 | 11 | 02 | 11 | 0 | 00 | 00010 | 350 | 53,0 |  | 53,0 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 1 636,0 |  | 1 590,2 |  | 97,2 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" | 290 | 01 | 13 | 12 | 0 | 00 | 00017 | 110 | 162,2 |  | 161,3 |  | 99,4 |
|  | 290 | 07 | 01 | 12 | 0 | 00 | 00017 | 110 | 532,0 |  | 532,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 02 | 12 | 0 | 00 | 00017 | 110 | 118,4 |  | 118,4 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 02 | 12 | 0 | 00 | 00018 | 110 | 1384,5 |  | 1384,5 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 03 | 12 | 0 | 00 | 00017 | 110 | 70,2 |  | 70,2 |  | 100,0 |
|  | 290 | 07 | 09 | 12 | 0 | 00 | 00016 | 240 | 410,0 |  | 402,7 |  | 98,2 |
|  | 290 | 10 | 02 | 12 | 0 | 00 | 00017 | 110 | 28,4 |  | 28,4 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 2 705,7 |  | 2 697,5 |  | 99,7 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области" | 290 | 04 | 12 | 13 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 434,3 |  | 434,3 |  | 100,0 |
|  | 290 | 04 | 12 | 13 | 0 | 00 | 00099 | 810 | 615,7 |  | 615,7 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 1 050,0 |  | 1 050,0 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы" | 290 | 01 | 13 | 14 | 0 | 00 | 00099 | 240 | 16,0 |  | 16,0 |  | 100,0 |
|  | 290 | 01 | 13 | 14 | 0 | 00 | 00099 | 350 | 654,6 |  | 654,6 |  | 100,0 |
|  | 290 | 01 | 13 | 14 | 0 | 00 | 70610 | 350 | 588,4 |  | 588,4 |  | 100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 1 259,0 |  | 1 259,0 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020 - 2026 годы" | 290 | 03 | 10 | 16 | 0 | 00 | 00099 | 540 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы" | 290 | 01 | 13 | 17 | 0 | 00 | 00099 | 540 | 114,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 114,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы" | 290 | 01 | 13 | 19 | 0 | 00 | 00099 | 540 | 30,0 |  | 15,0 |  | 50,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 15,0 |  | 50,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 698,5 |  | 37 592,5 |  | 97,1 |

По итогам анализа, проводимого разработчиками программ в 2023 году, следующие муниципальные программы являются:

- Эффективными программами (Эп) - 10 муниципальных программ:

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"- 1,36

"Укрепление общественного здоровья Каргатского района Новосибирской области на 2023-2028 годы" – 2,6

"Культура Каргатского района на 2017-2021 годы" – 3,6

"Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы" – 7,4

"Социальная поддержка некоммерческих организаций, социально-незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы"- 1,1

"Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2025 годы"- 7,345

"Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" – 1,2

«Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2025 годы"- 1,4

"Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Каргатского района Новосибирской области на 2020-2025 годы" – 2,0

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района на 2019-2024 годы" -2,6

- Средне эффективные программы (Эп):

"Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы" – 0,94

- Не эффективной программой (Эп):

"Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы" – 0,0

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы" – -6,7

"Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения Каргатского района Новосибирской области об   опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2020 - 2026 годы"- 0,0

Эффективность муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Кагатского района Новосибирской области на 2018-2024 годы" невозможно определить, в связи с не предоставлением отчета.

Главный специалист ОЭ и П

администрации Каргастого района

Новосибирской области                                                                                                                                     В.В. Пономаренко