- Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

ОТЧЁТ

об исполнении муниципальной программы

«Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.» за 2019год.

1.Достижение целей и выполнение задач Программы

2.Реализация мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий |  |  | Показатель | Единица изме-рения | Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт) |  |  |  | Всего по Про- грамме (план/факт) | Результат выполнения по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 2019 план | 2019 факт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Формирование условий для успешного потенциала молодёжи, патриотического воспитания в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 цели 1 - Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Общественно-политический Проект «Регион успеха»; проект «Молодая семья»; проект по развитию молодёжного творчества «АРТМАРАФОН»; проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи» |  |  | Количество | Мер-ия |  |  | 25 | 40 | 25/40 | Исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 3,92 | 3,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 98,00 | 127,038 | 98,00/127,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 98,00 | 127,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | количество | Мер-ия |  |  | 9 | 9 | 9/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 7,83 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 70,50 | 89,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 70,50 | 89,107 | 70,50/89,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | количество | Мер-ия |  |  | 4 | 5 | 4/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 10,210 | 10,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 40,840 | 52,720 | 40,840/52,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 40,840 | 52,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | количество | Мер-ия |  |  | 4 | 8 | 4/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 7,665 | 3,832,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 30,66 | 30,66 | 30,66/30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 30,66 | 30,66 | 30,66/30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 240,0 | 299,525 | 240,00/299,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 240,0 | 299,525 | 240,00/299,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 Формулировка задачи 2 - Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | Проект «Развитие молодёжных инноваций» Проект «Всё в твоих руках» |  |  | Количество | Мер-ия |  |  | 6 | 4 | 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 6,734 | 6,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 26,936 | 26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 26,936 | 26,936 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | количество | Мер-ия |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2 |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 26,936 | 26,936 | 26,936/26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | 26,936 | 26,936 | 26,936/26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проект «Новомедиа» |  | количество |  | Мер-ия |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  | Тыс.руб. |  |  | 1,677 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. |  |  | 10,064 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | Тыс.руб. |  |  | 37,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 3 |  |  |  |  |  |  | 37,0 | 26,936 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 37,0 | 26,936 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Формулировка задачи 4 цели 1 - Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района» Итого затрат на решение задачи 4 |  |  | Количество | Мер-ия |  |  | 14 | 16 | 14/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость единиц | Тыс.руб. | - |  | 21,0 | 18,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 294,0 | 294,539 | 294,0/294,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 294,0 | 294,539 | 294,0/294,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 294,0 | 294,539 | 294,0/294,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 294,0 | 294,539 | 294,0/294,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат по Программе |  |  |  |  |  |  | 571,0 | 621,0 | 571,0/621,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. начальника ОК и МП                                                                                                      Ю.С.Рагузина

Петрукович

23-295