- Таблица 2

| N п | Значение оценки эффективности реализации МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025годы» (Эп) за 2019г. | Качественная характеристик МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025 годы» |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эп = 1,02 | Эффективная |

- Таблица 1

Расчёт уровня достигнутых значений целевых

индикаторов по МП

«Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025годы»

за 2019 год.

| № п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчётный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений Фактического Значения Целевого Индикатора (Ф) от планового значения за отчётный период (П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 11 | Индикаторы задачи 1 Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области - количество мероприятий по социальной,общественно-политической и культурной деятельности,от общего числа программных мероприятий; | шт. | 25 | 40 | 1,6 | - |
| 2 | -доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района; | % | 30,4 | 42,7 | 1,4 | - |
| 3 3 6 | Индикаторы задачи 2 Стимулирование инновационной и предпринимательской активности молодёжи -доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района; | % | 60,0 | 16,8 | 0,2 | - |
|  | - количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий; | шт. | 6 | 2 | 0,3 |  |
| 2. | -количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ | шт. | 13 | 15 | 1,1 | - |
|  | -количество информационных сообщений в сети Интернет | шт. | 35 | 219 | 6,2 |  |
| 1. | Индикаторы задачи 3 Повышение эффективности деятельности в сфере молодёжной политики -количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий | шт. | 14 | 16 | 1,1 |  |
| 2. | -доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 3. | - доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района | % | 7,5 | 7,5 | 1,0 |  |
|  | -количество объединений и клубов патриотической направленности | шт. | 6 | 6 | 1,0 |  |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3): |  |  |  |  | 14,9 | - |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо) |  |  |  |  | 1,49 | - |

- Таблица 3

Шкала оценки динамики эффективности

МП     «Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025»

за 2019 год.

| N п | Соотношение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) и оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эп < (Эп пр) 1,49 >1,07 | Эффективность отчётного года выше предыдущего года на 0,4 |

- Таблица 4

Информация

об оценке эффективности реализации

МП     «Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025»

за 2019год.

| N п. | Значение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) | Качественная характеристика Программы | Значение оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1,37 | эффективная | 1,07 | Эффективность отчётного года выше предыдущего года | На 0,42 |

- Таблица 5

Сводная информация об оценке эффективности

реализации «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025»

за 2019год.

| N п. | Наименование Программы | Период реали- зации | Разра- ботчик Программы | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы | Коэффи- циент финансового обеспечения Программы | Оценка эффективности реализации Программы |  | Предложе- ния о дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за от- четный год | За предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025 год» | 2019-2025 | Отдел культуры и молодёжной политики | 1,49 | 1,08 | 1,49 | 1,07 |  |

- И.о.начальника  ОК и МП                                                                                    Ю.С.Рагузина

Петрукович И.В.

23-295