- Приложение 5

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

«Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.»

за 2019год

| N п/п | Целевые индикаторы, мероприятия,источники финансирования |  |  | Единица измерения | За отчётный год 2019 |  |  |  |  |  | С начала реализации программы |  |  |  |  | Причины отклонения фактического значения(кассовых расходов) от планового за 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | профинансировано фактически | Кассовые расходы |  | план |  | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Формирование условий для успешного потенциала молодёжи, патриотического воспитания в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 цели 1 - Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.1 | Количество мер-ий по программе на решение задачи 1 цели 1 |  |  | Шт. | 25 | 40 | * |  |  | * | 25 | 40 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общественно-политический проект«Регион успеха»; сумма затрат |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | 98,0 | * | 127,038 |  |  | 127,038 | 98,0 | 127,038 |  | 127,038 | 127,038 | Увеличение финансирования по факту(увеличение финансирования конкурса мини-проектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  | тыс.руб. | 98,0 | * | 127,038 |  |  | 127,038 | 98,0 | * |  | 127,038 | 127,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 1.1.3 | Количество мер-ий по проекту |  |  | Шт. | 9 | 9 | * |  |  | * | 9 | 9 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проект «Молодая семья»; ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат |  |  | Тыс.руб. | 70,5 | * | 89,107 |  |  | 89,107 | 70,5 | * |  | 89,107 | 89,107 | Увеличение финансирования по факту(увеличение финансирования районного соревнования «Чемпионат ползунков») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  | Тыс.руб. | 70,5 | * | 89,107 |  |  | 89,107 | 70,5 | * |  | 89,107 | 89,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мер-ий по проекту проект по развитию молодёжного творчества «АРТМАРАФОН»; Сумма затрат Бюджет района |  |  | Шт. | 4 | 5 | * |  |  | * | 4 | 5 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 40,840 | * | 52,720 |  |  | 52,720 | 40,840 | * |  | 52,720 | 52,720 | Увеличение финансирования по факту(увеличение финансирования направления «КВН движение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 40,840 | * | 52,720 |  |  | 52,720 | 40,840 | * |  | 52,720 | 52,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Количество мер-ий по проекту проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи» |  |  | Шт. | 4 | 8 | * |  |  | * | 4 | 8 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат |  |  | Тыс.руб. | 30,66 | * | 30,66 |  |  | 30,66 | 30,66 | * |  | 30,66 | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  | Тыс.руб. | 30,66 | * | 30,66 |  |  | 30,66 | 30,66 | * |  | 30,66 | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, |  |  | Тыс.руб. | 240,0 | * | 299,525 |  |  | 299,525 | 240,0 | * |  | 299,525 | 299,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  | Тыс.руб. | 240,0 | * | 299,525 |  |  | 299,525 | 240,0 | * |  | 299,525 | 299,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 Формулировка задачи 2 цели 1 - Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество мероприятий по Проекту «Развитие молодёжных инноваций» Сумма затрат Бюджет района |  |  | Шт. | 6 | 4 | * |  |  | * | 6 | 4 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 26,936 | * | 26,936 |  |  | 26,936 | 26,936 | * |  | 26,936 | 26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 26,936 | * | 26,936 |  |  | 26,936 | 26,936 | * |  | 26,936 | 26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по Проекту «Молодой предприниматель» Сумма затрат Бюджет района |  |  | Шт. | 1 | 1 | * |  |  | * | 1 | 1 |  | * | * | Мероприятия по данному направлению профинансированы за счёт других направлений МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 0,00 | * | 0,00 |  |  | 0,00 | 00,0 | * |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 0,00 | * | 0,00 |  |  | 0,00 | 00,0 | * |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Количество мероприятий по Проекту «Новомедиа» |  | Шт. |  | 6 | 2 | * |  |  | * | 6 | 2 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат Бюджет района | Тыс.руб |  |  | 10,064 | * | 0,00 |  |  | 0,00 | 10,064 | * |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по данному направлению профинансированы за счёт других направлений МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. |  |  | 10,064 | * | 0,00 |  |  | 0,00 | 10,064 | * |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Итого затрат на решение задачи 2 |  |  | Тыс.руб. | 37,0 | * | 26,936 |  |  | 26,936 | 37,0 | * |  | 26,936 | 26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  | Тыс,руб. | 37,0 | * | 26,936 |  |  | 26,936 | 37,0 | * |  | 26,936 | 26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Формулировка задачи 3 цели 1 - Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по Проекту «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района» Сумма затрат Бюджет района Итого затрат на решение задачи 3 |  |  | Шт. | 14 | 16 | * |  |  | * | 14 | 16 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 294,0 | * | 294,539 |  |  | 294,539 | 294,0 | * |  | 294,539 | 294,539 | Увеличение финансирования по факту,в соответствии распоряжений адм.Каргатского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 294,0 | * | 294,539 |  |  | 294,539 | 294,0 | * |  | 294,539 | 294,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 294,0 | * | 294,539 |  |  | 294,539 | 294,0 | * |  | 294,539 | 294,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  | Тыс.руб. | 294,0 | * | 294,539 |  |  | 294,539 | 294,0 | * |  | 294,539 | 294,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат по Программе |  |  | Тыс.руб. | 571,0 | * | 621,0 |  |  | 621,0 | 571,0 | * |  | 294,539 | 294,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.начальника  ОК и МП                                                                                                  Ю.С.Рагузина

Петрукович

23-295