# Аналитическая записка

# о ходе реализации МП «Молодёжная политика Каргатского района

**на 2019-2025годы»**

**за 2019 год.**

# С 2019 года на территории Каргатского района действует муниципальная программа «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025годы».

**Целью Программы** является формирование условий для успешного развития потенциала, патриотического воспитания молодежи, в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.

Для достижения поставленной цели поставлены задачи:

**Задача 1.** Вовлечение молодежи в социальную, общественно – политическую и культурную жизнь района и области

**Задача 2**.Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодежи

**Задача 3.** Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области (далее – патриотическое воспитание).

**Механизмом реализации Программы являются** следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

1) Основы государственной молодёжной политики утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

2) Закон Новосибирской области от 12.07.2004 № 207-ОЗ «О молодежной политике в Новосибирской области»;

3)Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодёжной политики Новосибирской области на 2016-2021годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п

Приоритетные направления в сфере молодёжной политики определены в следующих нормативных правовых документах:

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008№ 1662-р;

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014№2403-р.

Отдел культуры и молодёжной политики по направлению **молодёжная политика** выполняет работу по организации и исполнению всех программных мероприятий по утверждённым положениям, распоряжениям и постановлениям администрации Каргатского района, а также всех задействованных структур.

В соответствии Программы отдел осуществляет совместную работу со всеми молодёжными областными структурами: Управлением молодежной политики министерства образования Новосибирской области, ГБУ «Дом молодёжи», ГБУ «Центр молодёжного творчества» и ГБУ «Агентство поддержки молодёжных инициатив».

Программные мероприятия осуществляются в 8 направлениях:

1) направление I Общественно - политическое движение (проекты «Молодёжный парламент НСО», «Молодёжная избирательная комиссия», «Волонтёрский корпус»);

2)направление II «Молодая семья»;

3) направление III Проект по развитию молодёжного творчества «Творчество»;

4) направление IV Проекты: «Профилактика асоциального поведения молодёжи», «ЗОЖ», «Работающая молодёжь»;

5)направление V Проект «Развитие молодёжных инноваций»;

6)направление VI Проект «Всё в твоих руках» (предпринимательство);

7)направление VII Масс – Медиа проект «Новомедиа»;

8).направление VIII Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского

района.

1.2. Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Каргатского района.

По данным на 01.01.2019г. численность молодежи в Каргатском районе от 14-30 лет составила 3423 человека (21,60% от всего населения Каргатского района).

В 2019г. в сфере молодёжной политики по МП «Молодёжная политика в Каргатском районе на 2019-2025годы», за период с 01.01.19-по 31.12.19 проведено 56 мероприятия с охватом 6782 человек (198,13% от количества молодёжи) (план 2019 года по всем задачам МП -45 мероприятий).

(2018г.- 56 мероприятий, с охватом 6601 человек (192,8%), за весь период 2018г.). Охват молодёжи в 2019 году составил на 5,33% больше по сравнению с 2018 годом.

Мероприятия **2019** года реализовывались по следующим направлениям:

**-** «Регион успеха» - 18 мер-ий

- «Молодая семья»- 9 мер-ий

- «АРТМАРАФОН»- 5 мер-ий

-«Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, молодёжи и поддержка работающей молодёжи»-8мер-ий

- «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района»-16 мер-ий.

**2018г. 2019г.**

**(мероприятия)**

**Городской уровень 14 13**

**Районный уровень 19 17**

**Межрайонный 5 3**

**Зональный 1 3**

**Областной 17 20**

**Расход бюджетных средств**

**571,00 из 571,00(100%) 621,00 из 621,00 (100%).**

Реализованные мероприятия в соответствии приоритетных проектов Программы:

а). **«Регион успеха»:**

-выборы в молодёжный парламент НСО (19.02.19,Центральная библиотека,124чел.);

-работа сайта (группы VK) на протяжении 9 месяцев 2019г.(543 подписчика);

-проведение II районной молодёжной акции «Территория развития» (05.04.19,ДК им. Горького,100 чел.);

- В рамках районной молодёжной акции: «Территория развития», был проведён конкурс мини-грантов. Проекты-победители (6 проектов: Верх-Каргатская СШ-15000руб., Набережная СШ-15440руб., Алабугинский с/с-15000руб., КСШ №1-15000руб., КСШ №3 им.И.А.Домбровского-16560руб., Маршанская СШ-13000руб.).

-Проведение районного праздника «День молодёжи» (27.06.19,площадь ДК им.Горького,1000 чел.);

-проведение в рамках межрайонного Форума молодёжи «Земляки» квеста «Тимбилдинг time» (8-9 августа, придорожный комплекс «Хуторок»,26чел.);

-участие специалиста в 3-х дневном образовательном семинаре «Открытое пространство» (28-31.03.19, г.Новосибирск, 2участника);

-проведение образовательного семинара «Открытое пространство» (26-27 апреля,СКК «Юность»,20 чел.);

-участие в финале образовательного семинара и конкурсе «Открытое пространство» (с 31.05.19-02.06.19,г.Новосибирск,2 чел.);

- участие в образовательном семинаре для специалистов сферы молодёжной политики (05-07.06.19,г.Бердск,1 чел.);

-участие в областном Форуме молодёжи Новосибирской области «PROрегион»(11-14.09.19,ДОЛ «Юбилейный», г.Бердск,2 участ.);

-вручение волонтёрских книжек представителям волонтёрских отрядов на базах школ Каргатского района(20 чел., на протяжении 9 месяцев);

-Участие в областной образовательной программе «Во.Добро» (06.11.19,г.Куйбышев,7 чел.);

-Участие в открытом Форуме молодёжи Куйбышевского района: «Время,вперёд!» (28.11.19,г.Куйбышев,10 участ.);

-Проведение районной интеллектуальной игры: «РосКвиз» (22.11.19,ДК им.Горького,40 участ.);

б).  **«Молодая семья»**

-в 2019году, при финансовой помощи администрации Каргатского района по ст. «Молодёжная политика» продолжают работу 2 клуба молодых семей: «СемьЯ» (база ДК им.Горького), «Крепыш» (СКК «Юность») с охватом работы 30 семей.

-встреча клуба молодой семьи: «СемьЯ» - «Зимние забавы» (14.02.19,ДК им.Горького,25чел.);

-встреча клуба «Крепыш» (родители с детьми): «Богатырская наша сила!» (05.03.19, СКК «Юность», 20 чел.);

-встреча клуба «Крепыш»: «Мамина улыбка!» (23.03.19, СКК «Юность», 19 чел.);

-встреча клуба «СемьЯ»- «Чумачечная весна!»(13.04.19,ДК им.Горького,45 участников);

-встреча клуба «СемьЯ»- «На старт, внимание, лето!» (23.06.19,ДК им.Горького,20 участников);

-встреча клуба «Крепыш» - «Семья вместе-душа на месте» (15.06.19,СКК «Юность,15 чел.);

-встреча клуба «Крепыш» - «Если хочешь быть здоров» (28.09.19,СКК «Юность»,15 чел.):

в)  **«АРТМАРАФОН»:**

-межрайонные игры КВН «Исключительный сезон» (27.03.19,ДК им. Горького,5 команд,100 чел. зрителей);

-участие команды КВН «Осторожно, дети!» в полуфинале игры Кубка Губернатора НСО (13.04.19,г.Барабинск,6 чел.);

-участие в Летней Межрегиональной Школе КВН (с 26-31.08.19,ДОЛ им.Дубинина,5 участ.);

-участие команды КВН «Осторожно, дети!» (КСШ №1), в Лиге КВН Убинского района

(1 место,18.10.19,с.Убинское,5 участ.);

-участие команды КВН в областной «Юниор Лиге КВН» (08.11.19,г.Новосибирск,5участ.);

г). **«Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, молодёжи и поддержка работающей молодёжи»:**

- проведение районного конкурса «Стартующий подросток» (16.05.19,ДК им.Горького, ДЮСШ «Атлант», 36 участников,25 зрителей);

-участие делегации Каргатского района в мероприятии «100 дней здорового образа жизни»(09.06.19,р.п.Коченёво,4чел.);

-участие в областном Форуме работающей молодёжи (с 18-19.07.19 д. Мальково Купинского района, 3 участ.);

-участие в конкурсе профмастерства «Лучший по профессии-2019»

( 18.07.19, Купинский район, 2 участ. -3 место);

-участие в соревнованиях среди представителей работающей молодёжи «Маршрут выживания» (16-18.08.19,Коченёвский район, 10 участ.);

-участие во Всероссийской акции: «Мы за жизнь» (Профилактика ВИЧ/СПИД (02.12.19,6волонтёров,охват 100 чел.;

-участие специалиста в конкурсе проектов по поддержке молодёжных инициатив (ноябрь-декабрь,г.Новосибирск,1 чел.);

д).  **«Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района»**

-проведение акции: «Георгиевская ленточка» (09.05.19,г.Каргат,30волонтёров,1400 чел.);

- проведение акции: «Свеча памяти» (09.05.19, Монумент Славы, 25волонтёров, охват 600 чел.);

-образовательная 2-х дневная тренинговая программа: «Школа Лидеров» (05-06.03.19,ДК им. Горького,25 чел.);

-участие ВПО в массовом народном празднике: «Широкая масленица» (09.03.19, придорожный комплекс «Хуторок»,60 участников);

-проведение мероприятия «В армию иду-2019» (весенний призыв), (16.04.19,ДК им. Горького,18 призывников,92 зрителя);

-проведение 1 этапа Слёта ВПО Каргатского района «Юнармейцы Сибири» (18-19.05.19,с. Маршанка,43 чел.);

-проведение акции «Волонтёры победы», среди представителей работающей молодёжи, общественных организаций и учреждений г.Каргата(06.05.19,кладбище г.Каргата,30 чел.);

- проведение праздничной программы в День России (12.06.19,площадь ДК им. Горького,150 чел.);

-проведение районного конкурса «Я люблю тебя, Россия!» (12.06.19,ДК им.Горького,120 чел.);

-Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница-2019» (20.09.19, придорожный комплекс «Хуторок»,76 участ., 14 организ.);

-областная акция: «Снежный десант» (с 04-09.02.19,МО Каргатского района, отряд «Орион»-21 человек; охват 800 чел.);

-участие команд ВПО Первотроицкой СШ и КСШ №3 им.И.А.Домбровского в областном военно-спортивного конкурса «А ну-ка, парни!» (г.Новосибирск, ДК им.Октябрьской революции, 20 участников,2 руководителя).

-участие ВПО «Юнармеец» в областном мероприятии «Военизированное многоборье посвящённое памяти А.Покрышкина» (30.03.19, г.Новосибирск, 15участн., 2 руководителя.);

-участие команды ВПО «Вихрь» (КСШ №3 им.И.А.Домбровского) в финале военно-спортивной игры «Победа-2019» (21-24.06.19,г.Искитим,11чел.);

-участие в XIII Межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель»(04-08.07.19,Иркутская область,10 участн.1руковод.);

- Районное мероприятие «В армию иду-2019» (осенний призыв)(18.10.19,ДК им.Горького,18 призывников,100 зрителей).

Благодаря финансированию мероприятий МП администрацией Каргатского района, в г.Каргате и Каргатском районе продолжают работу:

военно-патриотическое объединение «Юнармеец» СШ Маршанская,

военно-патриотическое объединение «Смена» КСШ №3 им.И.А.Домбровского,команда «Вихрь»,

в мероприятиях по патриотическому воспитанию активно принимает участие:

КСШ №1 команда «Шторм»,

СШ Первотроицкая - команда «Витязь»,

Набережной СШ «Виктория»,

СУВУ «Спарта».

**За период от 01.01.19-25.12.19 было освоено денежных средств:**

**290 0707 0900000099 244 по мероприятиям в молодёжной политики**

**из 621,00 – 621,00 (100%)**

**Исполнение мероприятий по реализации стратегии**

**социально-экономического развития Каргатского района Новосибирской области в сфере молодёжной политики**

**за период 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области | Увеличить к 2024 году число участников молодежного движения на 12% к уровню 2018 года | МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.» | *2019г.* | 2018г. охват 5591чел.  (163,3%)  2019г. охват 6782чел.(198,13%)  **(3423чел.- молодёжь)**  **На 34,83% больше чем в 2018г.**  (период 2019г.) |
| *-*Участие в областных мероприятиях актива молодёжи Каргатского района  - увеличение доли молодых людей, охваченных программами и проектами в сфере молодежной политики до 35% (по состоянию на 01.01.2017 года – 30% от числа общего количества молодёжи);  -увеличение количества молодых людей, способных развивать свою территорию до 130 человек (по состоянию на 01.01.2017 года – 100 человек); | Увеличение количества актива молодёжи на 5-20% от общего количества молодёжи;  Увеличение количества мероприятий по отношению к 2018г. (с 4 до 5шт.)  увеличение количества проектов - победителей по отношению к 2018 (с 6 до 10шт.) | РБ,  ОБ  РБ,  ОБ  увеличить к 2025 году  МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.» | 1-4\_кв.  2019-2021гг. | 1.2018г.-17 мер-ий обл.уровня  (охват-197чел.-5,7% -от всей молодёжи).  2019г.-20 мер-ий  (охват-291чел.-8,5% от всей молодёжи)  **На 2,8% больше чем в 2018г.**  2.Увеличение актива молодёжи в 2019 за счёт работы актива молодёжного парламента, Совета работающей молодёжи активизации волонтёрских отрядов района (увеличение со 170чел.до 230чел.-6,7% от все молодёжи)  -2017г. охват молодёжи по проектам и программам:1026чел.(30%)  2019г. охват 1095 чел.(32%)  -(мероприятия в рамках проекта «Регион успеха»  2018г. -13мер-ий;  2019-18мер-ий;  2017г.(участники проекта «Регион успеха»-647 чел.)-18,9%  2019г. (участники проекта «Регион успеха» 850чел.)-22,6%  **На 5,9% больше чем в 2017г.(203 чел.)**  2018г. 5 проектов победителей из 7 (в рамках районной акции: «Территория развития»  2019г. 6 проектов победителей из 10 участников. |
| *-* Оказание услуг по организации работы сайта: «Молодёжная политика Каргатского района»  *-* Информационный старт проекта в предпринимательской среде; формирование списка участников проекта  - Освещение реализации молодёжной политики через публикацию материалов в СМИ, ТВ | Увеличение охвата информирования молодёжи по отношению к 2018 на 10%  Регистрация участников, поддержка молодых предпринимателей (при наличии) методическая и информационная поддержка  Увеличение охвата информирования молодёжи по отношению к 2018 на 10% | РБ  ОБ | 1-4кв.  2019-2021гг. | 2018г.- сайт «МП» -подписчики-467 (13,6% от всей молодёжи)  2019- подписчики 558(16,3%).  На 2,7% больше по отношению к 2018г.  2018- г.образовательные семинары: «Генерируй бизнес идею», онлайн занятия и вебинары(10чел.), образовательная программа «Траектория успеха». Охват 270 человек  2019 – Открытый Форум молодёжи Куйбышевского района «Время, вперёд!»,рабочая площадка «Ты, предприниматель»,участие делегации Каргатского района (10 чел.);  (в списке молодых предпринимателей на 2019г.7человек; в перспективе открытия ИП-2 человека).  2019г.-219 сообщений (VK Молодёжная политика Каргатского района)  ТВ -15 репортажей;  СМИ (За Изобилие)-15 репортажей; |
| Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области:   * Организация и проведение акции: «Снежный десант» * Участие в областных профильных сменах для клубов традиционной и воинской культуры * Районная игра «Зарница» * Участие в областном финале военно-спортивной игры «Победа» * Участие в акциях: «Весна Победы в каждый дом», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Я гражданин России» * Проведение районных мероприятий посвящённых «Дню призывника» * Проведение 3-х дневного военно-спортивного Слёта ВПО и команд Каргатского района: «Юнармейцы Сибири» | Увеличение участников по отношению к 2018 на 10-20%  Активизация военно-патриотических команд (с 2х команд до3 команд) по отношению к 2018  Повышение уровня подготовки ВПО по отношению к 2018 | РБ,  ОБ  РБ  РБ  РБ,  ОБ  РБ  РБ  РБ | 1кв.2019-2021  2-4кв.2019-2021  3кв.2019-2021  2кв.2019-2021  1-4кв.2019-2021  2,4кв2019-2021 | 2018г. охват 1500чел.  2019г.охват 822чел.  (снижение охвата населения – посещение отдалённых малочисленные МО  Каргатского района)  -2018-1мер-ие;1ВПО,7участ.  2019-1мер-ие,1ВПО (11чел.);  Курсы повышения основе требований ФГОС"( 72 часа), с 06 мая по 30 мая прошли все руководители ВПО.  -2018-76участ.  2019-90участ.  -2018г. принимали участие 1 ВПО(11чел.).  2019г.-принимали участие 1 ВПО(11чел.).  -2018- охват 2800чел.  2019-2300чел.  2018г.-206чел.  2019г.-220чел.  2018-135участ.  2019-128участ. |

**Несмотря на достигнутые успехи, есть и определённые проблемы:**

1. Отсутствие инфраструктуры в сфере молодёжной политики.

2. Отсутствие специалистов в сфере молодёжной политики в муниципальных образованиях Каргатского района.

**Гл.специалист ОК и МП И.В.Петрукович**