Приложение [5](consultantplus://offline/ref=F9EB40EF9F80BE5A49596760912C3C69CA1098B58EE7CC6A7223A6DF5D3F1B7C134C4D513B698CA62D1AB6W7A3K)

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от \_31.03.\_\_\_2017 №\_150\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной**

**программы на "01" января 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Целевые  индикаторы, мероприятия,  источники финансирования | Единица измерения  р | За отчетный год | | | | | С начала реализации Программы | | | | Причины  отклонений  фактического значения  (кассовых  расходов)  от планового  за отчетный  период |
| план | факт | | профи-  нанси-  ровано  факти-  чески | кас-  совые  рас-  ходы | план | факт | профи-  нанси-  ровано  факти-  чески | кас-  совые  рас-  ходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Формулировка цели 1   **Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения на территории района** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Формулировка задачи 1 цели 1   **Повышение уровня экологического и культурного воспитания населения.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество проведенных мероприятий в целях повышения уровня экологического и культурного воспитания населения. | Шт. | 1 | | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Организация и проведение в районе Всероссийской акции «Зеленая Весна» , «Чистый берег», «Всероссийский день посадки леса» (проведение районного мероприятия по очистке территорий от мусора, высадки саженцев) | Шт. | 1 | | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| Сумма затрат по  мероприятию 1, в том числе[<\*>](#Par696): | Тыс. руб. |  | |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1  цели 1. | |  |  | |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| * 1. Формулировка задачи 2 цели 1   **Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество приобретенных пособий для обеспеченности библиотек экологической литературой | шт | 6 | | 15 |  |  | 6 | 15 |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными  пособиями,  Мусинская СОШ  Форпост-Каргатская СОШ | Тыс.  Руб. |  | |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |
|  | Сумма затрат по  мероприятию 1, в том числе[<\*>](#Par696): | Тыс.  Руб. |  | |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |
|  | бюджет района | Тыс.  Руб. |  | |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2  цели 1. | | Тыс.  Руб. |  | |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |
| * 1. Формулировка задачи 3 цели 1   **Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов. | Шт. | 1200 | | 803 |  |  | 1200 | 803 |  |  | замещение у населения ртутьсодержащих ламп на безопасные светодиодные |
| 1.3.1.1 | Организация утилизации ртутьсодержащих отходов, гальванических элементов | Тыс.  Руб |  | |  | 36 | 0 |  |  | 36 | 0 |  |
| Сумма затрат по  мероприятию 1, в том числе[<\*>](#Par696): | Тыс.  Руб |  | |  | 36 | 0 |  |  | 36 | 0 |  |
| бюджет района | Тыс.  Руб |  | |  | 36 | 0 |  |  | 36 | 0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3  цели 1. | | Тыс.  Руб |  | |  | 36 | 0 |  |  | 36 | 0 | замещение у населения ртутьсодержащих ламп на безопасные светодиодные |
| * 1. Формулировка задачи 4 цели 1   **Строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территорий с относительно высокой плотностью населения в городских поселениях Новосибирской области, , организация сбора твердых бытовых отходов** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Количество полигонов твердых бытовых отходов | Шт. | 0 | | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Начало строительства полигона запланировано на 2021 год |
| 1.4.1. 1 | Строительство полигонов твердых бытовых отходов в городе Каргате | Тыс.  Руб |  | |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по  мероприятию 1, в том числе[<\*>](#Par696): | Тыс.  Руб |  | |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| бюджет района | Тыс.  Руб |  | |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 4  цели 1. | | Тыс.  Руб |  | |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| * 1. Формулировка задачи 5 цели 1   **Ликвидация экологического ущерба вызванного несанкционированным размещением отходов** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | Шт. | 2 | | 5 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, образующихся на территории Каргатского района | Тыс.  Руб |  | |  | 295,0 | 295,0 |  |  | 295,0 | 295,0 |  |
| Сумма затрат по  мероприятию 1, в том числе[<\*>](#Par696): | Тыс.  Руб |  | |  | 295,0 | 295,0 |  |  | 295,0 | 295,0 |  |
| бюджет района | Тыс.  Руб |  | |  | 295,0 | 295,0 |  |  | 295,0 | 295,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 5  цели 1. | | Тыс.  Руб |  | |  | 295,0 | 295,0 |  |  | 295,0 | 295,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение цели 1. | | Тыс.  Руб |  | |  | 352,0 | 301,0 |  |  | 352,0 | 301,0 |  |
| Всего по программе | | Тыс.  Руб |  | |  | 352,0 | 301,0 |  |  | 352,0 | 301,0 |  |