- Приложение  2

к Порядку принятия решений,

о разработке долгосрочных целевых

программ Каргатского района

Новосибирской области, их

формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации  долгосрочной целевой программы

Каргатского района по итогам._2020 года

«Молодёжная политика в Каргатском районе на 2019-2025годы».

| Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. изме- рения | Значение показателя |  |  |  |  |  | Причины отклонений Фактическогзначения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2020 |  |  | С начала реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | % выпол- нения плана | план | факт | % выпол- нения плана |  |
| 1.Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области: Направление I-Общественно-политический проект «Регион успеха» Направление II- проект «Молодая семья» Направление III-проект по развитию молодёжного творчества «Артмарафон» Направление IV-проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержки работающей молодёжи» | 1.Количество мер-ий по социальной, общественно-политической и культурной деятельности, от общего числа программных мероприятий | Шт. | 27 | 18 | 66,7 | 52 | 58 | 111,5 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |
|  | 2.Доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района | % | 31,8 | 16,0 | -15,8 | 30,8 | 16,0 | -15,8 | Перевод многих мероприятий в онлайн режим (для большого количества молодёжи, форма проведения не доступна) |
| 2.Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи: Направление V-проект «Развитие молодёжных инноваций» Направление VI-проект «Всё в твоих руках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района | % | 66,0 | 36,0 | -30 | 60,0 | 36,0 | -24,0 | Перевод многих мероприятий в онлайн режим (для большого количества молодёжи, форма проведения не доступна) |
| Направление – VII Масс-Медиа проект «Новомедиа» | 2. Количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий | Шт. | 8 | 8 | 100 | 14 | 10 | 71,4 |  |
|  | 3. Количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ | Шт. | 14 | 13 | 92,8 | 27 | 28 | 107,7 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО. |
|  | 4. Количество информационных сообщений в сети Интернет | Шт. | 170 | 172 | 101,1 | 220 | 391 | 177,7 | Перевод многих мероприятий в онлайн режим. |

| 3.Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области (далее-патриотическое воспитание), Направление VIII Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района | 1.Количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий | Шт. | 15 | 8 | 53,3 | 29 | 24 | 82,7 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.Доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | СШ района,ДДТ, ДЮСШ,музеи, (21 учрежд.) |
|  | 3.Доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района | % | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 |  |
|  | 4.Количество объединений и клубов патриотической направленности | Шт. | 7 | 6 | 85,7 | 13 | 12 | 92,3 | Изменения режима работы всех СШ в режиме пандемии, не способствовало организации и развитию новых объединений ВПО. |

- Начальник ОК и МП                                                                                                                                            Ю.С.Рагузина

- Петрукович И.В.

- 23-295