- Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

ОТЧЁТ

об исполнении муниципальной программы

«Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.» за 2020год.

1.Достижение целей и выполнение задач Программы

2.Реализация мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатель | Единица изме-рения | Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт) |  |  |  | Всего по Про- грамме (план/факт) | Результат выполнения по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 2020 план | 2020 факт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Формирование условий для успешного потенциала молодёжи, патриотического воспитания в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 цели 1 - Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Общественно-политический Проект «Регион успеха»; проект «Молодая семья»; проект по развитию молодёжного творчества «АРТМАРАФОН»; проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи» | Количество | Мер-ия |  |  | 27 | 18 | 27/18 3,62/6,96 | Исполнение: 66,6% 127,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 3,62 | 6,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 98,00 | 125,4 | 98,0/125,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 98,00 | 125,4 | 98,0/125,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3% Мероприятия проводились без финансирования,в онлайн-режиме. Мероприятия проводились без финансирования,в онлайн режиме. 100% Мероприятия проводились без финансирования, в онлайн режиме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество | Мер-ия |  |  | 9 | 3 | 9/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 7,83 | 00,00 | 7,83/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 70,50 | 00,00 | 70,50/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 70,50 | 00,00 | 70,50/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество | Мер-ия |  |  | 4 | 2 | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 8,210 | 00,00 | 8,210/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 32,840 | 00,00 | 32,840/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 32,840 | 00,00 | 32,840/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество | Мер-ия |  |  | 4 | 4 | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 7,665 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 22,66 | 00,00 | 22,66/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 22,66 | 00,00 | 22,66/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, |  | Тыс.руб. |  |  | 224,0 | 125,4 | 224,0/125,4 | 55,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  | Тыс.руб. |  |  | 224,0 | 125,4 | 224,0/125,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 Формулировка задачи 2 - Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект «Развитие молодёжных инноваций, информационно-медийной и предпринимательской деятельности. | Количество | Мер-ия |  |  | 8 | 8 | 8/8 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  |  | 4,7 | 3,4 | 4,7/3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 38,0 | 26,936 | 38,0/26,936 | 70,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 38,0 | 26,936 | 38,0/26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2 |  | Тыс.руб. |  |  | 38,0 | 26,936 | 38,0/26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  | Тыс.руб. |  |  | 38,0 | 26,936 | 38,0/26,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Формулировка задачи 3 цели 1 - Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района» Итого затрат на решение задачи 3 | Количество | Мер-ия |  |  | 15 | 8 | 15/8 | 53,3% 3,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единиц | Тыс.руб. | - |  | 19,8 | 1,16 | 19,8/1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. |  |  | 297,0 | 9,3 | 297,0/9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. |  |  | 297,0 | 9,3 | 297,0/9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 297,0 | 9,3 | 297,0/9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  | 297,0 | 9,3 | 297,0/9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат по Программе |  |  |  |  | 559,0 | 161,636 | 559,0/161,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОК и МП                                                                                                                    Ю.С.Рагузина

Петрукович И.В.

23-295