- Таблица 2

| N п | Значение оценки эффективности реализации МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025годы» (Эп) за 2020г. | Качественная характеристик МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025 годы» |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эп = 2,4 | Эффективная |

- Таблица 1

Расчёт уровня достигнутых значений целевых

индикаторов по МП

«Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025годы»

за 2020 год.

| № п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчётный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений Фактического Значения Целевого Индикатора (Ф) от планового значения за отчётный период (П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 11 | Индикаторы задачи 1 - количество мероприятий по социальной,общественно-политической и культурной деятельности,от общего числа программных мероприятий; | шт. | 27 | 18 | 0,7 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |
| 2 | -доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района; | % | 31,4 | 16,0 | 0,5 | Перевод многих мероприятий в онлайн режим (для большого количества молодёжи, форма проведения не доступна) |
| 3 3 6 | Индикаторы задачи 2 -доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района; | % | 66,0 | 36,0 | 0,5 | Перевод многих мероприятий в онлайн режим (для большого количества молодёжи, форма проведения не доступна) |
|  | - количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий; | шт. | 8 | 8 | 1,0 |  |
| 2. | -количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ | шт. | 14 | 13 | 0,9 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО. |
|  | -количество информационных сообщений в сети Интернет | шт. | 170 | 172 | 1,0 | Перевод многих мероприятий в онлайн режим. |
| 1. | Индикаторы задачи 3 -количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий | шт. | 15 | 8 | 0,5 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |
| 2. | -доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 3. | - доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района | % | 7,5 | 7,5 | 1,0 |  |
|  | -количество объединений и клубов патриотической направленности | шт. | 7 | 6 | 0,8 | Изменения режима работы всех СШ в режиме пандемии, не способствовало организации и развитию новых объединений ВПО. |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3): |  |  |  |  | 7,9 | - |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо) |  |  |  |  | 0,71 | - |

- Таблица 3

Шкала оценки динамики эффективности

МП     «Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025»

за 2020 год.

| N п | Соотношение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) и оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эп < (Эп пр) 2,4 > 1,5 | Эффективность отчётного года выше предыдущего года на 0,9 |

Эп=Уо   =  0,71   = 2,4          П-559,0  Ф-161,636      Иб= Иф=  161,636 =    0,29

Ип       559,0

Иб       0,29

- Таблица 4

Информация

об оценке эффективности реализации

МП     «Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025»

за 2020год.

| N п. | Значение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) | Качественная характеристика Программы | Значение оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2,4 | эффективная | 1,5 | Эффективность отчётного года выше предыдущего года | На 0,9 |

- Таблица 5

Сводная информация об оценке эффективности

реализации «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025»

за 2020год.

| N п. | Наименование Программы | Период реали- зации | Разра- ботчик Программы | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы | Коэффи- циент финансового обеспечения Программы | Оценка эффективности реализации Программы |  | Предложе- ния о дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за от- четный год | За предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025 год» | 2019-2025 | Отдел культуры и молодёжной политики | 0,71 | 0,29 | 2,4 | 1,5 | Планирование реализациимероприятий программы, в соответствии режима работы, в период пандемии. |

- Начальник  ОК и МП                                                                                       Ю.С.Рагузина

Петрукович И.В.

23-295