|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **администрация**  **Каргатского района**  **Новосибирской области**  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ**  632402, г. Каргат, ул. Советская, 122  Тел.: 21-151, 21-551, 21-569, 21-451  Факс: 21-133 e-mail: [adminkargat@gmail.com](mailto:adminkargat@gmail.com)  от №\_\_\_\_\_\_\_\_ | Отдел культуры и молодежной политики администрации Каргатского района |  |

Информация

по оценки эффективности муниципальной программы

«Молодежная политика Каргатского района на 2019-2025 годы»

Программа разработана соответствие с «Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Каргатского района Новосибирской области», утвержденного постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 20.05.2015 №188 (в редакции от 31.03.2017 №150).

1. Отчет предоставлен 25.02.2021, соответствует установленному сроку.
2. Представленные формы отчета соответствуют утвержденным.
3. За 2020 год из 10 целевых индикаторов 4 достигли 100% результативности, 3 показателя с 50% выполнением, 3 показателя от 70-90% выполнения.

Основной причиной не выполнения показателей является отмена мероприятий в связи с пандемией каронавируса и переводом мероприятий в режим онлайн, что ограничило доступ молодежи к данному формату участия. Суммарно значение эффективности целевых индикаторов Программы составило7,9, что ниже уровня прошлого 2019 года на 7 позиций (из 10 показателей 8 выполнены).

4.Коэффициент финансового обеспечения программы составил 0,28. Плановое финансирование программы на 2020 год составляло 575 тыс. рублей, фактический объем финансирования программы составил 161,636 тыс. рублей.

Средства не использовались ввиду перевода многих мероприятий в режим онлайн, без финансирования.

Разработчиком программы в течение года были подготовлены два проекта на внесение изменений в муниципальную программу:

* Изменение связанные с корректировкой показателя «Количество информационных сообщений в сети Интернет» с корректирован с «35» до «170»;
* Изменения с сокращением объема финансирования программы на 16,0 тыс. рублей. Постановление о внесении данного изменения в программу не были подготовлены в течение 2020 года. Соответственно не скорректирован плановый объем финансирования мероприятий программы на 2020 год.

Несмотря на имеющиеся сокращения в достижимости Показателей программы, она эффективна.

Главный специалист ОЭ и П О.И. Озерова