**Аналитическая записка**

**о проделанной работе в сфере молодёжной политики за 2020год.**

По данным на 01.01.2021г. численность молодежи в Каргатском районе от 14-30 лет составила 3423 человека (21,60% от всего населения Каргатского района).

В 2021г. в сфере молодёжной политики по МП «Молодёжная политика в Каргатском районе на 2019-2025годы», за период с 01.01.20г. - по 31.12.20г. проведено 35 (план 50)мероприятий с охватом 4544 человек (28,67% от всего населения района).

(2019г.- 56 мероприятий (план-45), с охватом 6782 человек за такой же период), что на 14,12 % больше чем в 2020 году, по отношению ко всему населению района.

Мероприятия 2020 года реализовывались по следующем направлениям:

**-** «Регион успеха» - 18 мер-ий;

-«Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, молодёжи и поддержка работающей молодёжи»-4 мер-ия;

- «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района»-8 мер-ий;

- «Молодая семья»-3мер-ия;

- «Арт-марафон»-2 мер-ия.

2019г. 2020г.

(мероприятия)

Городской уровень 13 6

Районный уровень 17 13

Межрайонный 3 1

Зональный 3 -

Областной 20 14

Всероссийский - 1

Снижение количества проведенных программных мероприятий в 2020г. обусловлено режимом работы в условиях пандемии.

Экономия бюджетных средств произошла в результате отмены мероприятий различного уровня и перевода мероприятий в онлайн-режим, которые не требовали финансирования.

Расход бюджетных средств

621,00 из 621,00 (100%) 161 636,00 из 559,00(28,91%).

Приоритетными проектами для молодёжной политики Каргатского района являются:

а). **«Регион успеха»:**

- конкурс «Селфи. Каргат голосует» (с 8 -10.09.20,3 победителя);

-вручение волонтёрских книжек, в рамках всероссийского Дня волонтёра (с 5-9.12.20, 10 чел. ОК и МП);

-проведение молодёжной районной акции: «Территория развития» (11.03.20,90чел.)

-проведение конкурса мини-грантов, в рамках акции: «Территория развития»

( -КСШ №1 на сумму 2000 руб., фотобумага;

- КСШ №2 им.Горького на сумму10 000 рублей

(костюмы)

- КСШ №3 им. И.А.Домбровского на сумму 30 000руб.,стенды пластик;

- Набережная СШ на сумму18000 руб. макет автомата;

- Маршанская СШ на сумму 18000руб. макет автомата;

- Маршанская СШ на сумму 2900руб.краска;

- Мусинской СШ на сумму 2000 руб.)

**(общий охват:307 чел.)**

-распространение областной газеты «Рост» (4 выпуска по 150 экз., охват 600 чел.);

-работа сайта «Молодёжная политика Каргатского района») (с января по декабрь 2020) (633 подписчиков);

-участие в районном этапе конкурса «Лидер 21 века» (28.07.20, 1 участник);

-участие в съемке видеоролика «Выборы 2020 молодёжь» (10.09.20,745 просмотров)

-участие в онлайн-Слете волонтёров «Школа добра» (26-27 августа,8 участн.);

-участие в областной инфо компании «Чтобы помогать, не нужен костюм супергероя» (апрель, сентябрь)

-участие в онлайн-форуме молодёжи Новосибирской области «PROрегион» (с 08-11.09.20, 4 участн.);

- участие в конкурсе по поддержке социально-значимых молодёжных инициатив (сентябрь 2020,2 заявки);

-участие в IV онлайн - смене волонтёрского образовательного лагеря «54VOL» (8.12.20,1 участник);

-участие во 2-ом Форуме работающей молодёжи Новосибирской области (онлайн-режим) (5.12.20,4 участник);

-участие 2-х команд Каргатского района в 1 этапе интеллектуальной игры «Кадры решают всё 2.0», в онлайн режиме, среди работающей молодёжи Каргатского района (07.11.20,10 участников);

- участие 2-х команд Каргатского района в финале интеллектуальной игры «Кадры решают всё 2.0», в онлайн режиме, среди работающей молодёжи Новосибирской области (28.11.20,10 участников);

-участие в областном конкурсе, на получение премии «Я-волонтёр» (с 6.11.20,2 участник);

-участие в молодёжном форуме «Многонациональная Сибирь» (с 23-25.10.20,г.Бердск,1участник)

б).  **«Молодая семья»**

-клуб молодой семьи «Крепыш», «Ох уж эти сказки» (18.01.20,17 участников);

- онлайн-викторина «День семьи, любви и верности» (с 04-08.07.20, 11 победителей);

-участие в областном онлайн-Форуме семей (08.12.20,5участников);

в)  **«АРТМАРАФОН»:**

-новогодний онлайн-челлендж «Новогодняя елка» (соц.сети. с 22 декабря,4 участника, 347 просмотров);

-Участие в фестивале «Таврида-Арт» (с 04-06 сентября 2020,1 участник, Краснодарский край);

г). **«Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, молодёжи и поддержка работающей молодёжи»:**

-акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (11.12.20, 4 волонтёра, охват 70 чел.);

-онлайн-акция «Мы за жизнь!», семинар (с 17-20.09.20,189 участн.),

-распространение листовок «Базовая информация о ВИЧ» (18 школ,400экз., охват 400 чел.)

онлайн-викторина (с 20-22.09.20,42 участн.);

-участие в онлайн-семинаре по профилактике эктремизма, радикализации и деструктивного информационно-психологического воздей ствия на молодёжь(21.12.20,2 участника).

д).  **«Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района»**

- акция «Читаем о войне» (06.05.20 ,5 участников);

- акция: «Георгиевская ленточка» -54 заявки (фото) (с 01-09.05.20, 54 участн. (фото)

- акция: «Свеча памяти» - (с 08.05.20, 55 участн. (фото);

-акция «Свеча памяти -день скорби» (21.06.20,20 волонтёров);

- информационная онлайн-викторина «Триколор - России», посвященный Дню Российского Флага (21. 08.20, 14 победителей);

-проведение областной молодёжной патриотической акции «Снежный десант» (с 03-08.02.20,охват 950чел.);

-участие в областной акции: «Слово Победителя» (1сентября,179 просмотров);

-участие в областной онлайн-викторине посвященной 75-летию окончания Второй мировой войне (сентябрь 2020, 89 участников);

Благодаря финансированию мероприятий МП администрацией Каргатского района, в г.Каргате и Каргатском районе, активно работает:

военно-патриотическое объединение «Юнармеец» СШ Маршанская,

военно-патриотическое объединение «Смена» КСШ №3 им.И.А.Домбровского,

в мероприятиях по патриотическому воспитанию активно принимает участие:

КСШ №1 команда «Сыны России»,

КСШ №2 им.Горького,

СШ Первотроицкая - команда «Витязь»,

Набережной СШ «Виктория»,

Реализация Раздел 2.

Существующие проблемы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проблемы | К-во характеристики | Краткое описание проблемы |
| «Молодёжная политика» | | | |
| 1 | Наличие безработицы среди молодёжи, низкая заработная плата; | (данные за 2017г)- 18 чел.-стоящих на учёте по безработице(до 30 лет) | Отсутствие достаточного количества больших предприятий и организаций имеющие вакантные рабочие места. |
| 2 | Отсутствие доступного жилья для молодых семей | 1.На очереди с «квартирным» вопросом  2012г.-74 молодых семей,  2013г.-67семей  2014г.-59семей  2015г.-46семей  2016г.-41 семьи  2017г.-45 семей  2018г.-49 семей  2019г.-51семья  2020г.-44семьи  2.Участников подпрограммы «Молодой семье-доступное жильё» ФЦП «Жилище» на 2021 г.-45 семей,  3.Получившие социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы  2011-6 семей;  2012-4 семьи;  2013-7 семей;  2014-11 семей;  2015-4семьи;  2016г.-3 семьи (2 многодетные);  2017г.- не финансировался федеральным бюджетом.  2018г.-5 семей.  2019г.-3семьи;  2020г.-3семьи. | Проживание в съёмном жилье, с родителями. |
|  | | | |
| 3 | Слабая социальная активность в самореализации, | Не возвращение студентов и молодых специалистов в район | Необходимость организации социо - культурного досуга молодёжи, создание «АРТ-пространств, АРТ-объектов», «открытых пространств» для молодёжной деятельности различной направленности.  Создание новых учебных заведений с очной формой обучения. |

Раздел 3.

Цели и задачи

Цель:

Системный подход в реализации молодёжной политики, позволяющий молодёжи само реализовываться и самоопределяться в обществе, включая изменения режима реализации программных мероприятий в условиях пандемии.

Задачи:

- создание условий для патриотического и духовно- нравственного воспитания молодёжи; сохранение исторических традиций в соответствии с переводом многих мероприятий в онлайн режим, в соответствии с распоряжениями и постановлениями правительства НСО.

- формирование культуры здорового образа жизни среди молодёжи;

- повышение гражданской и правовой ответственности подрастающего поколения;

- содействие профилактике безнадзорности и правонарушений в молодёжной среде;

- стимулирование творческой, познавательной деятельности молодёжи;

- поддержка и развитие детских и молодёжных общественных объединений, повышение социальной активности;

-повышение роли молодёжи в социально-экономическом развитии Каргатского района;

- поддержка молодых семей через клубные формы общения;

- привлечение внебюджетных средств для реализации общественной инициативы молодёжи через участие в конкурсах, программах, грантах.

Начальник ОК и МП Ю.С.Рагузина

Петрукович И.В.

23-295