- Приложение 5

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

«Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.»

за 2020год

| N п/п | Целевые индикаторы, мероприятия,источники финансирования | Единица измерения | За отчётный год 2020 |  |  |  |  |  | С начала реализации программы |  |  |  |  | Причины отклонения фактического значения(кассовых расходов) от планового за 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | профинансировано фактически | Кассовые расходы |  | план |  | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Формирование условий для успешного потенциала молодёжи, патриотического воспитания в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 цели 1 - Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.1 | Количество мер-ий по программе на решение задачи 1 цели 1 | Шт. | 27 | 18 | * |  |  | * | 27 | 18 |  | * | * | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общественно-политический проект«Регион успеха»; сумма затрат |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | 98,0 | * | 125,4 |  |  | 125,4 | 196,0 | 252,438 |  | 252,438 | 252,438 | Увеличение финансирования муниципальных молодёжных проектов в рамках акции «Развитие территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района | тыс.руб. | 98,0 | * | 125,4 |  |  | 125,4 | 196,0 | * |  | 252,438 | 252,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 1.1.3 | Количество мер-ий по проекту «Молодая семья»; | Шт. | 9 | 3 | * |  |  | * | 18 | 12 |  | * | * | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат | Тыс.руб. | 70,5 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 141,0 | * |  | 89,107 | 89,107 | Перевод многих мероприятий в онлайн-режим не требовало финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 70,5 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 141,0 | * |  | 89,107 | 89,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мер-ий по проекту проект по развитию молодёжного творчества «АРТМАРАФОН»; Сумма затрат Бюджет района | Шт. | 4 | 2 | * |  |  | * | 8 | 7 |  | * | * | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 32,840 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 73,68 | * |  | 52,720 | 52,720 | Перевод многих мероприятий в онлайн-режим не требовало финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 32,840 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 73,68 | * |  | 52,720 | 52,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Количество мер-ий по проекту проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи» | Шт. | 4 | 4 | * |  |  | * | 8 | 8 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 22,66 | * | 00,00 |  |  | 00.00 | 53,32 | * |  | 30,66 | 30,66 | Перевод многих мероприятий в онлайн-режим не требовало финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 22,66 | * | 00,00 |  |  | 00,00 | 30,66 | * |  | 30,66 | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, | Тыс.руб. | 224,0 | * | 125,4 |  |  | 125,4 | 480,0 | * |  | 424,925 | 424,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района | Тыс.руб. | 224,0 | * | 125,4 |  |  | 125,4 | 480,0 | * |  | 424,925 | 424,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 Формулировка задачи 2 цели 1 - Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество мероприятий по Проекту «Развитие молодёжных инноваций,информационно-медийной и предпринимательской деятельности» Сумма затрат Бюджет района | Шт. | 8 | 4 | * |  |  | * | 14 | 8 |  | * | * | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 38,0 | * | 26,936 |  |  | 26,936 | 75,0 | * |  | 53,872 | 53,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 38,0 | * | 26,936 |  |  | 26,936 | 75,0 | * |  | 53,872 | 53,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по Проекту «Молодой предприниматель» Сумма затрат Бюджет района | Шт. | 1 | 1 | * |  |  | * | 1 | 1 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 0,00 | * | 0,00 |  |  | 0,00 | 00,0 | * |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 0,00 | * | 0,00 |  |  | 0,00 | 00,0 | * |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Итого затрат на решение задачи 2 | Тыс.руб. | 38,0 | * | 26,936 |  |  | 26,936 | 75,0 | * |  | 53,872 | 53,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет | Тыс,руб. | 38,0 | * | 26,936 |  |  | 26,936 | 75,0 | * |  | 53,872 | 53,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Формулировка задачи 3 цели 1 - Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по Проекту «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района» Сумма затрат Бюджет района Итого затрат на решение задачи 3 | Шт. | 15 | 8 | * |  |  | * | 15 | 8 |  | * | * | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 297,0 | * | 9,3 |  |  | 9,3 | 591,0 | * |  | 303,839 | 303,839 | . Перевод многих мероприятий в онлайн-режим не требовало финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 297,0 | * | 9,3 |  |  | 9,3 | 591,0 | * |  | 303,839 | 303,839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс.руб. | 297,0 | * | 9,3 |  |  | 9,3 | 591,0 | * |  | 303,839 | 303,839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет | Тыс.руб. | 297,0 | * | 9,3 |  |  | 9,3 | 591,0 | * |  | 303,839 | 303,839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат по Программе | Тыс.руб. | 559,0 | * | 161,636 |  |  | 161,636 | 1180,0 | * |  | 1341,636 | 1341,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  ОК и МП                                                                                                                  Ю.С.Рагузина

Петрукович

23-295