- Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от _20.05.___2015 №_188___

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

программы на "__01__" ____01____ 2021___ года

| N п. | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Еедининица измерения р | За отчетный год 2020 |  |  |  |  |  | С начала реализации Программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы |  |  | план | факт | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - 1. Формирование положительного образа семьи с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Поддержка гражданских инициатив по пропаганде семейного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Размещение в средствах массо-вой информации (телевидение, газеты) социаль-ной рекламы успе-шной семьи с детьми | мероприятия | 4 | 4 | 4 |  | х | 4 |  | 4 | 100% | х | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление и размещение на зданиях, соору-жениях баннеров и растяжек о поло-жительном образе жизни семей с детьми | мероприятие | 1 | 0 | 0% |  |  | 6,5 |  | 0,00 | 0% |  | Мероприятия не были проведены |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.2 | тыс. руб. | 6,5 | 0,00 | 0% |  |  | 6,5 |  | 0,00 | 0% |  |  |
| 1.1.3 | Содействия в награждении лучших женщин – матерей знаком «За материнскую доблесть» и семей «За любовь и верность» за вклад в воспитание детей | мероприятие | 2 | 4 | 200% |  | х | 2 |  | 4 | 200% | х | В 2020 году были поданы документы на награждение: знаком отличия «За материнскую доблесть» 3 семьи; «За любовь и верность» была награждена 1 семья. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.3 | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение ком-плекса семинаров, круглых столов, заседаний по проблемам семей, женщин и детей | мероприятие | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Мероприятия не были выполнены, в связи с запретом проведения мероприятий. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.4 | Тыс.руб. | 7,0 | 0,00 | 0% |  |  | 7,0 |  | 0,00 | 0% |  |  |
| 1.1.5 | Участие в обла-стных мероприя-тиях – женщин матерей Каргатс-кого района | мероприятия | 2 | 2 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  | Исполнено |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.5 | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  |  |
| 1.1.6 | Организация дея-тельности общест-венной организа-ции «Совет жен-щин Каргатского района» | организаций | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  | Средства направлены на проведения социально-значимых мероприятий. Но в связи с Covid 19, средства не в полном объеме израсходованы. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.6 | Тыс.руб. | 65,0 | 65,0 | 100% |  |  | 65,0 |  | 65,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 65,0 | 65,0 | 100% |  |  | 65,0 |  | 65,0 | 100% |  |  |
| 1.1.7 | Чествование соци-ально активных граждан, занима-ющихся пробле-мами семьи, семей с детьми, профи-лактикой правона-рушений на терри-тории муниципа-льного района | мероприятия | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.7 | Тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  | 25,0 |  | 25,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  | 25,0 |  | 25,0 | 100% |  |  |
| Итого на достижение цели 1, задачи 1.1,в том числе <*>: |  |  | 103,5 | 90,0 | 87% |  |  | 103,5 |  | 90,0 | 87% |  |  |
| бюджет района |  |  | 103,5 | 90,0 | 87% |  |  | 103,5 |  | 90,0 | 87% |  |  |
| 1.2. Формулировка задачи: Развитие системы муниципальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Материальная помощь в денежном выражении для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и экстренной обстановке | человек | 70 | 70 | 100% |  |  |  | 70 | 70 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2.1 | Тыс.руб. | 350,0 | 350,0 | 100% |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 350,0 | 350,0 | 100% |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 100% |  |  |
| 1.2.2 | Социальная помощь семье при рождении одновременно двух и более детей | семьи | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  | В 2020 году не было семей, где одновременно родилось два и более ребенка. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2.2 | Тыс.руб. | 100,0 | 0,00 | 0% |  |  |  | 2 | 0,00 | 0% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 100,0 | 0,00 | 0% |  |  |  | 2 | 0,00 | 0% |  |  |
| 1.2.3 | Поздравление рожениц в роддоме Каргатского района | человек | 3 | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0% |  | Мероприятия не были выполнены, в связи с запретом проведения мероприятий из-за Covid 19 |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2.3 | Тыс.руб. | 7,5 | 0,00 | 0% |  |  |  | 7,5 | 0,00 | 0% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 7,5 | 0,00 |  |  |  |  | 7,5 | 0,00 | 0% |  |  |
| 1.2.4 | Социальная помощь семьям с детьми, находящихся в экстренной обстановке ситуации предметами и средствами противопожарной защиты | семьи | 50 | 50 | 100% |  |  |  | 50 | 50 | 100% |  | Приобретены и установлены бытовые извещатели и рем. комплект к установленным ранее. Установлены датчики маломобильным жителям района.( 289 шт). |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2.4 | Тыс.руб | 20,0 | 20,0 | 100% |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 20,0 | 20,0 | 100% |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100% |  |  |
| Итого на достижение цели 1, задачи 1.2, в том числе <*>: |  | Тыс.руб. | 477,5 | 370,0 | 77% |  |  |  | 477,5 | 370,0 | 77% |  |  |
| бюджет района |  |  | 477,5 | 370,0 | 77% |  |  |  | 477,5 | 370,0 | 77% |  |  |
| Итого на решение цели 1 |  | Тыс.руб. | 581,0 | 460,0 | 79% |  |  |  | 581,0 | 460,0 | 79% |  |  |
| бюджет района |  | Тыс.руб. | 581,0 | 460, 0 | 79% |  |  |  | 581,0 | 460,0 | 79% |  |  |
| 2. Социальная поддержка пожилых граждан и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Формулировка задачи: Принятие мер, направленных на социальную поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выплаты почетным жителям | человек | 10 | 11 | 110% |  |  |  | 10 | 11 | 110% |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.1.1 | Тыс.руб. | 155,0 | 174,774 | 113% |  |  |  | 155,00 | 174,774 | 113% |  | Выплаты выплачены согласно расчету. |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 155,5 | 174,774 | 113% |  |  |  | 155,00 | 174,774 | 113% |  |  |
| 2.1.2 | Оказание социальной помощи гражданам, попавшим в сложную экстренную и жизненную ситуацию (пожар, болезнь, низкий доход и т.п.) | Чел. | 25 | 25 | 100% |  |  |  | 25 | 25 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.1.2 | Тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 100% |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 500,0 | 500,0 | 100% |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 100% |  |  |
| Итого на достижение цели 2, задачи 2.1, в том числе <*>: |  | Тыс.руб | 655,0 | 674,774 | 103% |  |  |  | 655,0 | 674,74 | 103% |  |  |
| 2.2. Формирование задачи: Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, содействие их социальной активности в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Выдвижение кандидатуры на присвоение почетного звания «Почетный житель Каргатского района Новосибирской области» | организаций | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | В 2019 году удостоены званием «Почетный житель» 6 чел., из них один проживает в г.Новосибирске. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.1 | Тыс,руб. | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2.2 | Оказание содей-ствия в деятель-ности районного Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил | организаций | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.2 | Тыс.руб. | 65,0 | 65,0 | 100% |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 65,0 | 65,0 | 100% |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 100% |  |  |
| 2.2.3 | Поздравление с юбилеем долгожи-телей района (90, 95,100 лет) | чел | 25 | 25 | 100% |  |  |  | 25 | 25 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.2.8 | Тыс.руб. | 42,5 | 0,00 | 0% |  |  |  | 42,5 | 0,00 | 0% |  | Закупленные подарки на 2019 год были использованы и в 2020году |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 42,5 | 0,00 | 0% |  |  |  | 42,5 | 0,00 | 0% |  |  |
| 2.2.4 | Проведение меро-приятий с общест-венными органи-зациями и объединениями | мероприятия | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Мероприятия не были выполнены, так как запрещено проведение общественных мероприятий с гражданами 60+. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.4 | Тыс.руб. | 20,0 | 0,00 | 0% |  |  |  | 20,0 | 0,00 | 0% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Мероприятия посвященные Декаде инвалидов | мероприятия | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.5 | Тыс.руб. | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |
| 2.2.6 | Мероприятие, пос-вященное Ликви-даторам аварии на Чернобыльской АЭС | Чел. | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 2 | 2 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.6 | Тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | 100% |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 5,0 | 5,0 | 100% |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 100% |  |  |
| 2.2.7 | Поздравление гра-ждан пожилого возраста учрежде-ний образования, культуры, соци-альной защиты населения и адми-нистрации Каргат-ского района нахо-дящихся на заслу-женном отдыхе подведомственных администрации Каргатского района | Чел. | 390 | 390 | 100% |  |  |  | 390 | 390 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.7 | Тыс.руб. | 273,0 | 273,0 | 100% |  |  |  | 273,0 | 273,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 273,0 | 273,0 | 100% |  |  |  | 273,0 | 273,0 | 100% |  |  |
| 2.2.8 | Исполнение программных мероприятий. | мероприятий | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.8 | Тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  |
| 2.2.9 | Внедрения в Кар-гатском районе автоматизированной системы учета и оплаты проезда в пассажирском транспорте обще-ственного пользо-вания «Социаль-ная карта» льгот-ными категориями граждан | Кол-во | 500 | 500 | 100% |  |  |  | 500 | 500 | 100% |  | Исполнено |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.2.15 | Тыс.руб. | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |
| Итого на достижение цели 2, задачи 2.2, в том числе <*>: |  | Тыс.руб. | 530,5 | 468,0 | 88% |  |  |  | 530,5 | 468,0 | 88% |  |  |
| бюджет района |  |  | 530,5 | 468,0 | 88% |  |  |  | 530,5 | 468,0 | 88% |  |  |
| Итого на решение цели 2 |  | Тыс.руб. | 1185,5 | 1142,774 | 96% |  |  |  | 1185,5 | 1142,774 | 96% |  |  |
| бюджет района |  | Тыс.руб | 1185,5 | 1142,774 | 96% |  |  |  | 1185,5 | 1142,774 | 96% |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе <*>: |  | Тыс.руб. | 1766,5 | 1602,774 | 91% |  |  |  | 1766,5 | 1602,774 | 91% |  |  |
| бюджет района |  | Тыс.руб. | 1766,5 | 1602,774 | 91% |  |  |  | 1766,5 | 1602,774 | 91% |  |  |

Примечание: <*> - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы соответствующие строки исключаются.

Начальник отдела                                             Ю.М.Еремин