Таблица 3

4. Эффективность реализации муниципальной программы **«Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области**

**на 2020-2025 годы» за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование  целевого индикатора | Еди-  ница  изме-  рения | Плановое  значение  целевого  индикатора за  отчетный  период  (П) | Фактическое  значение  целевого  индикатора за  отчетный  период  (Ф) | Оценка эффективности  реализации целевого  индикатора (О) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных заседаний межведомственной  комиссии по обеспечению  законности и профилактики  правонарушений | мероприятий. | 18 | 20 | 1,1 |
| 2 | Количество действующих народных дружин | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество проведенных массовых профилактических мероприятий; | мероприятий | 29 | 29 | 1 |
| 4 | Количество проведенных  рейдовых мероприятий | мероприятий | 12 | 12 | 1 |
| 5 | Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Челл. | 10 | 11 | 1,1 |
| Суммарное значение  оценки эффективности  целевых индикаторов  Программы  (О1 + О2 + О3): | |  |  |  | 5,2% |
| Уровень достигнутых  значений целевых  индикаторов по Программе в целом (Уо): | |  |  |  | 1,04 |
| (коэффициент финансового обеспечения Программы) 0 | | | | | |
| (оценка эффективности реализации Программы 0 | | | | | |