- Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от _20.05.___2015 №_188___

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

программы «Профилактика правонарушений в Каргатском районе Новосибирской области

- на 2020-2025 годы»  на "31" декабря 2020 года

| N п. | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Еедининица измерения р | За отчетный год 2020 |  |  |  |  |  | С начала реализации Программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы |  |  | план | факт | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Снижение уровня преступности, создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на - территории Каргатского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Каргатского района Новосибирской области: - количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и профилактики правонарушений; - количество действующих народных дружин | мероприятия | 18 1 | 20 1 | 0 0 |  | 0 0 | 18 1 |  | 20 1 | 0 0 |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме количество действующих народных дружин не сократилось |
| 2 | - Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация: - количество проведенных массовых профилактических мероприятий; - количество проведенных рейдовых мероприятий; - количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | мероприятие | 29 12 10 | 29 12 11 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 29 12 10 |  | 29 12 11 | 0 0 0 |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме. Проведены 12 рейдов во время проведения социально-значимых областных и районных мероприятий. Оказана материальная помощь жителям Каргатского района вернувшимся с мест лишения свободы. |

Начальник отдела                                             Ю.М.Еремин