Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

3. Финансирование Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Год | Федеральный бюджет | | | Областной бюджет  Новосибирской  области | | | Бюджет района | | | Внебюджетные источники | | | Всего по Программе | | |
| план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2021 |  |  |  | 313,7 |  | 100 % | 1050,0 |  | 100 |  |  |  | 1363,7 |  | 100% |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Эффективность реализации Программы за 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование  целевого индикатора | Еди-  ница  изме-  рения | Плановое  значение  целевого  индикатора за  отчетный  период  (П) | Фактическое  значение  целевого  индикатора за  отчетный  период  (Ф) | Оценка эффективности  реализации целевого  индикатора (О) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оборот малых и средних предприятий по отношению к показателю 2021 году | % | 102 | 105,2 | 1,03 |
| . | Доля обрабатывающей промышленности в обороте СМ и СП (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 68,5 | 82,1 | 1,2 |
|  | Увеличение ч Количество вновь созданных рабочих мест СМ и СП | Ед. | 3 | 3 | 1 |
|  | Количество СМ и СП получивших финансовую поддержку | ед | 3 | 9 | 3 |
|  | Количество СМ и СП получивших имущественную поддержку | ед | 1 | 0 | 0 |
|  | Доля инвестиций СМ и СП в экономике Каргатского района | % | 76,8 | 72,4 | 0,9 |
|  | Количество СМ и СП принявших участие в семинарах, конференциях, круглых столах | ед | 11 | 7 | 0,6 |
|  | Количество консультаций оказанных СМ и СП | ед | 10 | 12 | 1,2 |
|  | Количество мероприятий проведенных среди молодежи для популяризации предпринимательства Каргатского района | ед | 1 | 1 | 1 |
| Суммарное значение  оценки эффективности  целевых индикаторов  Программы  (О1 + О2 + О3): | |  |  |  | 8,94 |
| Уровень достигнутых  значений целевых  индикаторов по Программе в целом (Уо): | |  |  |  | 0,99 |
| Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) 1 | | | | | |
| Эп (оценка эффективности реализации Программы) 0,99 | | | | | |

Объяснительная

По муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области» в 2021г. из районного бюджета и областного бюджета были выделены средства в сумме 1363,7руб.00коп.

Указанные средства были освоены полностью.