- Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от _20.05.___2015 №_188___

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

программы на "01" 01 2022 года

| N п. | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Еедининица измерения р | За отчетный год 2021 |  |  |  |  |  | С начала реализации Программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы |  |  | план | факт | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - 1. Формирование положительного образа семьи с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Поддержка гражданских инициатив по пропаганде семейного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Размещение в средствах массо-вой информации (телевидение, газеты) социаль-ной рекламы успе-шной семьи с детьми | мероприятия | 4 | 4 | 100% |  |  | 12 |  | 12 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление и размещение на зданиях, соору-жениях баннеров и растяжек о поло-жительном образе жизни семей с детьми | мероприятие | 1 | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 | 50% |  | Не исполнено |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.2 | тыс. руб. | 7,5 | 0,00 | 0% |  |  | 20,5 |  | 6,5 | 32% |  |  |
| 1.1.3 | Содействия в награждении лучших женщин – матерей знаком «За материнскую доблесть» и семей «За любовь и верность» за вклад в воспитание детей | мероприятие | 2 | 4 | 200% |  |  | 6 |  | 9 | 150% |  | В 2021 году были награждены 3 мамы знаком «За материнскую доблесть», проживающих в сельской местности, награждена 1 семья «За любовь и верность» |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.3 | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение ком-плекса семинаров, круглых столов, заседаний по проблемам семей, женщин и детей | мероприятие | 1 | 1 | 100% |  |  | 3 |  | 3 | 100% |  | Мероприятия выполнены |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.4 | Тыс.руб. | 7,0 | 7,0 | 100% |  |  | 20,0 |  | 13,0 | 65% |  |  |
| 1.1.5 | Участие в обла-стных мероприя-тиях – женщин матерей Каргатс-кого района | мероприятия | 2 | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 4 | 66% |  | Мероприятия не проведены, в связи с ковидной ситуацией |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.5 | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.6 | Организация дея-тельности общест-венной организа-ции «Совет жен-щин Каргатского района» | организаций | 1 | 0 | 0% |  |  | 3 |  | 2 | 0% |  | По причине ограничения проведения мероприятий с ковидной ситуацией. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.6 | Тыс.руб. | 50,0 | 0,00 | 0% |  |  | 165,0 |  | 65,00 | 39% |  | Изменения согласно постановлению от 21.12.2021 № 648 |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 50,0 | 0,00 | 0% |  |  | 165,0 |  | 65,00 | 39% |  |  |
| 1.1.7 | Чествование соци-ально активных граждан, занима-ющихся пробле-мами семьи, семей с детьми, профи-лактикой правона-рушений на терри-тории муниципа-льного района | мероприятия | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.7 | Тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  | 72,0 |  | 72,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  | 72,0 |  | 72,0 | 100% |  |  |
| 1.1.8 | Реализация муниципального проекта «Здоровая семья –счастливые дети» при грантовой поддержке детей находящихся в трудной жизненной ситуации» | мероприятия | 1 | 1 | 100% |  |  | 2 |  | 2 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1.7 | Тыс.руб. | 626,25 | 625,30 | 99,8% |  |  | 1062,68 |  | 1061,73 | 99% |  | Изменения согласно постановлению от 21.12.2021 № 648 |
|  | Бюджет района | Тыс.руб. | 626,25 | 625,30 | 99,8% |  |  | 1062,68 |  | 1061,73 | 99% |  | Сумма 54,41тыс.руб. как тип средств стоят на МКУ КЦСОН |
| Итого на достижение цели 1, задачи 1.1,в том числе <*>: |  |  | 715,75 | 657,3 | 92% |  |  | 1340,18 |  | 1218,23 | 91% |  |  |
| бюджет района |  |  | 715,75 | 657,3 | 92% |  |  | 1340,18 |  | 1218,23 | 91% |  |  |
| 1.2. Формулировка задачи: Развитие системы муниципальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Материальная помощь в денежном выражении для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и экстренной обстановке | человек | 70 | 91 | 130% |  |  |  | 210 | 231 | 110% |  | В 2020 году были выделена средства в размере 300,0тыс.руб. Заксобранием. Были добавлены остатки с неиспользованных средств, выделенных на рождение в семье двух и более детей одновременно из п.1.2.2, т.к. за 2021 год по факту была одна семья, по плану 2 семьи. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2.1 | Тыс.руб. | 458,58 | 458,58 | 100% |  |  |  | 1758,58 | 1758,58 | 100% |  | Внесены изменения в программу согласно постановлению от 18.02.2022 №96/82-п |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 458,58 | 458,58 | 100% |  |  |  | 1758,58 | 1758,58 | 100% |  |  |
| 1.2.2 | Социальная помощь семье при рождении одновременно двух и более детей | семьи | 2 | 1 | 50% |  |  |  | 6 | 3 | 50% |  | В 2021 году была одна семья, Кривошеева Н.А. Распоряжение от 31.08.2021 № 292-р |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2.2 | Тыс.руб. | 61,42 | 61,42 | 61% |  |  |  | 251,42 | 151,42 | 60% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 61,42 | 61,42 | 61% |  |  |  | 251,42 | 151,42 | 60% |  |  |
| 1.2.3 | Поздравление рожениц в роддоме Каргатского района | человек | 3 | 0 |  |  |  |  | 9 | 3 | 33% |  | Мероприятия не были выполнены, в связи с запретом проведения мероприятий из-за Covid 19 |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2.3 | Тыс.руб. | 7,5 | 0,00 | 0% |  |  |  | 21,0 | 6,0 | 28% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 7,5 | 0,00 | 0% |  |  |  | 21,0 | 6,0 | 28% |  |  |
| 1.2.4 | Социальная помощь семьям с детьми, находящихся в экстренной обстановке ситуации предметами и средствами противопожарной защиты | семьи | 50 | 67 | 137% |  |  |  | 50 | 67 | 137% |  | В связи заниженной стоимостью датчиков было приобретено большее количество |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2.4 | Тыс.руб | 22,5 | 20,6 | 91% |  |  |  | 85,5 | 98,6 | 115% |  | Приобретены и установлены бытовые извещатели. Стоимость была ниже заявленной ранее. |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 22,5 | 20,6 | 91% |  |  |  | 85,5 | 98,6 | 115% |  |  |
| Итого на достижение цели 1, задачи 1.2, в том числе <*>: |  | Тыс.руб. | 550,0 | 540,6 | 98% |  |  |  | 2116,56 | 2014,6 | 95% |  |  |
| бюджет района |  |  | 550,0 | 540,6 | 98% |  |  |  | 2116,56 | 2014,6 | 95% |  |  |
| Итого на решение цели 1 |  | Тыс.руб. | 1265,75 | 1197,9 | 95% |  |  |  | 3456,68 | 3232,83 | 93% |  |  |
| бюджет района |  | Тыс.руб. | 1265,75 | 1197,9 | 95% |  |  |  | 3456,68 | 3232,83 | 93% |  |  |
| 2. Социальная поддержка пожилых граждан и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Формулировка задачи: Принятие мер, направленных на социальную поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выплаты почетным жителям | человек | 10 | 10 | 100% |  |  |  | 30 | 30 | 100% |  |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.1.1 | Тыс.руб. | 180,0 | 178,40 | 99% |  |  |  | 482,0 | 477,75 | 99% |  | Выплаты выплачены согласно расчету. |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 180,0 | 178,40 | 99% |  |  |  | 482,0 | 477,75 | 99% |  | Изменения согласно постановлению от 21.12.2021 № 648 |
| 2.1.2 | Оказание социальной помощи гражданам, попавшим в сложную экстренную и жизненную ситуацию (пожар, болезнь, низкий доход и т.п.) | Чел. | 25 | 45 | 180% |  |  |  | 75 | 95 | 126% |  | Помощь была оказана в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.1.2 | Тыс.руб. | 625,0 | 625,0 | 100% |  |  |  | 1425,0 | 1425,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 625,0 | 625,0 | 100% |  |  |  | 1425,0 | 1425,0 | 100% |  |  |
| Итого на достижение цели 2, задачи 2.1, в том числе <*>: |  | Тыс.руб | 805,0 | 803,40 | 99% |  |  |  | 1907,0 | 1902,75 | 99% |  |  |
| 2.2. Формирование задачи: Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, содействие их социальной активности в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Выдвижение кандидатуры на присвоение почетного звания «Почетный житель Каргатского района Новосибирской области» | организаций | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 7 | 233% |  | В 2021 году не были представлены кандидаты на почетное звание «Почетный житель». |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.1 | Тыс,руб. | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0% |  |  |
| 2.2.2 | Оказание содей-ствия в деятель-ности районного Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил | организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.2 | Тыс.руб. | 70,0 | 70,0 | 100% |  |  |  | 205,0 | 205,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 70,0 | 70,0 | 100% |  |  |  | 205,0 | 205,0 | 100% |  |  |
| 2.2.3 | Поздравление с юбилеем долгожи-телей района (90, 95,100 лет) | чел | 25 | 25 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме, но без вручения подарков (пледов) |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.2.8 | Тыс.руб. | 37,7 | 0,00 | 0% |  |  |  | 120,2 | 40,0 | 33% |  | Проведение эл.торгов, считать не действительными, т.к. не было участников |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 37,7 | 0,00 | 0% |  |  |  | 120,2 | 40,0 | 33% |  | Изменения согласно постановлению от 21.12.2021 № 648 |
| 2.2.4 | Проведение меро-приятий с общест-венными органи-зациями и объединениями | мероприятия | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 4 | 1 | 25% |  | Исполнено |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.4 | Тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  |  | 65,0 | 25,0 | 38% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  |  | 65,0 | 25,0 | 38% |  |  |
| 2.2.5 | Мероприятия посвященные Декаде инвалидов | мероприятия | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 100% |  | Мероприятия были выполнены в полном объеме на базе МКУ «КЦСОН Каргатского района» |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.5 | Тыс.руб. | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |  | 145,0 | 145,0 | 100% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 50,0 | 50,0 | 100% |  |  |  | 145,0 | 145,0 | 100% |  |  |
| 2.2.6 | Мероприятие, пос-вященное Ликви-даторам аварии на Чернобыльской АЭС | Чел. | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 9 | 9 | 100% |  | Мероприятие было выполнено в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.6 | Тыс.руб. | 15,0 | 10,0 | 66% |  |  |  | 25,0 | 20,0 | 80% |  | Выполнены частично, в связи с ограничениями |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 15,0 | 10,0 | 66% |  |  |  | 25,0 | 20,0 | 80% |  |  |
| 2.2.7 | Поздравление гра-ждан пожилого возраста учрежде-ний образования, культуры, соци-альной защиты населения и адми-нистрации Каргат-ского района нахо-дящихся на заслу-женном отдыхе подведомственных администрации Каргатского района | Чел. | 400 | 448 | 112% |  |  |  | 1180 | 1228 | 104% |  | Мероприятия были выполнены не в полном объеме |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.7 | Тыс.руб. | 263,99 | 258,15 | 98% |  |  |  | 912,17 | 768,39 | 84% |  | Остаток планируется оплачиваться в 2022 году после внесения изменений в программу |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 263,99 | 258,15 | 98% |  |  |  | 912,17 | 768,39 | 84% |  | Изменения согласно постановлению от 21.12.2021 № 648 |
| 2.2.8 | Исполнение программных мероприятий. | мероприятий | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 82 | 82 | 100% |  | Исполнено |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.8 | Тыс.руб. | 1,7 | 1,7 | 100% |  |  |  | 74,45 | 26,7 | 36% |  | Изменения согласно постановлению от 21.12.2021 № 648 |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 1,7 | 1,7 | 100% |  |  |  | 74,45 | 26,7 | 36% |  |  |
| 2.2.9 | Внедрения в Кар-гатском районе автоматизированной системы учета и оплаты проезда в пассажирском транспорте обще-ственного пользо-вания «Социаль-ная карта» льгот-ными категориями граждан | Кол-во | 500 | 142 | 28% |  |  |  | 1500 | 1142 | 76% |  | Исполнено согласно поданным заявлениям граждан льготной категории |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2.2.15 | Тыс.руб. | 50,0 | 34,43 | 69% |  |  |  | 150,0 | 101,43 | 68% |  |  |
|  | Бюджет района | Тыс.руб | 50,0 | 34,43 | 69% |  |  |  | 150,0 | 101,43 | 68% |  |  |
| Итого на достижение цели 2, задачи 2.2, в том числе <*>: |  | Тыс.руб. | 513,39 | 449,28 | 87% |  |  |  | 1696,82 | 1331,52 | 78% |  | Изменения согласно постановлению от 21.12.2021 № 648 |
| бюджет района |  |  | 513,39 | 449,28 | 87% |  |  |  | 1696,82 | 1331,52 | 78% |  |  |
| Итого на решение цели 2 |  | Тыс.руб. | 1318,39 | 1252,68 | 95% |  |  |  | 3603,82 | 3234,27 | 90% |  |  |
| бюджет района |  | Тыс.руб | 1318,39 | 1252,6 | 95% |  |  |  | 3603,82 | 3234,2 | 90% |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе <*>: |  | Тыс.руб. | 2584,1 | 2450,6 | 95% |  |  |  | 7060,5 | 6467,1 | 91% |  |  |
| бюджет района |  | Тыс.руб. | 2584,1 | 2450,6 | 95% |  |  |  | 7060,5 | 6467,1 | 91% |  |  |

Примечание: <*> - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы соответствующие строки исключаются.

Начальник отдела                                             Е.А. Козик