УТаблица 1

Расчет уровня достигнутых значений целевых

индикаторов по Программе «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021- 2026 годы» в целом за \_2021\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование  целевого индикатора |  | Еди-  ница  изме-  рения | Плановое  значение  целевого  индика-  тора за  отчетный  период  (П) | Факти-  ческое  значение  целевого  индика-  тора за  отчетный  период  (Ф) | Оценка эф-  фективности  реализации  целевого  индикатора  (О) | Причины отклонений  фактического  значения целевого индикатора  (Ф)от планового значения за отчетный период (П) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 1 | Повышение мотивации жителей Каргатского района Новосибирской области к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области в возрасте 3 – 79 лет | % | 44,1 | 44,97 | 1,01 |  |
| Доля граждан в возрасте 6 – 18 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 18 лет | % | 32,3 | 35,5 | 1,09 |  |
| Доля лиц старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16,5 | 16,5 | 1 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 18,3 | 23,9 | 1,3 | Увеличилось количество лиц с ОВЗ, занимающихся ФК в образовательных учреждениях. |
| Доля жителей Каргатского района Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Каргатского района Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 41 | 58 | 1,4 | Качественная подготовка лиц, проходящих тестирование ВФСК ГТО. |
| 3 2 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области | Количество спортивных объектов, построенных, реконструированных, отремонтированных в рамках программы | ед. | 1 | 1 | 1 | Капитальный ремонт ФОК ДЮСШ. |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов |  | 44,5 | 96,3 | 2,1 | За основу брался средний уровень  обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов в НСО. |
| .3 | Повышение спортивного мастерства, результатов выступлений спортсменов Каргатского района на межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях | Численность спортсменов Каргатского района Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Новосибирской области | чел. | 1 | 4 | 4 | 4 спортсмена Каргатского района принимали участие во Всероссийском фестивале ВФСК ГТО |
| Количество спортсменов разрядников | чел. | 50 | 188 | 3,76 | Увеличилось количество спортсменов массовых разрядов (1,2,3 юношеские) |
| 4 | Укрепление материально технической базы | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, комплектующих, спортивной формы. | тыс. руб. | 200 | 199,36 | 0,99 | Приобретены лыжероллеры 14 пар, мячи волейбол, баскетбол, футбол 7 шт., карточки судейские, секундомеры, свистки, ремкомплекты и запасные части для теннисных столов и лыжероллеров, спортивные зимние куртки и куртки ветровки для сборных команд района. |
| 55 | Кадровое обеспечение физической  культуры и спорта. | Количество специалистов по физической культуре и спорту в Каргатском районе, в том числе в сельских муниципальных образованиях, прошедших обучение или переподготовку в области ФК и спорта | чел. | 2 | 2 | 1 | Обучены два специалиста по направлению ФК и спорт из Суминского и Беркутовского с/с. |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы  (О1 + О2 + О3): | |  |  |  |  | 18,65 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): | |  |  |  |  | 1,69 |  |

Таблица 3

Шкала оценки динамики эффективности Программы «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021 - 2026 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п | Соотношение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) и оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации  Программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | (Эп) 1,69 > (Эп пр) 0 | Эффективность возросла |

Таблица 4

Информация

об оценке эффективности реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в Каргатском районе Новосибирской области на 2021 - 2026 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Значение оценки  эффективности  реализации Программы за отчетный год (Эп) | Качественная характеристика  Программы | Значение оценки эффективности реализации Программы За год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1,69 | Эффективная | 0 | Эффективная |  |
|  |  |  |  |  |  |