- Приложение  2

к Порядку принятия решений,

о разработке долгосрочных целевых

программ Каргатского района

Новосибирской области, их

формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации  долгосрочной целевой программы

Каргатского района по итогам._2022 года

«Молодёжная политика в Каргатском районе на 2019-2025годы».

| Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. изме- рения | Значение показателя |  |  |  |  |  | Причины отклонений Фактическогзначения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2022 |  |  | С начала реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | % выпол- нения плана | план | факт | % выпол- нения плана |  |
| 1.Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области: Направление I-Общественно-политический проект «Регион успеха» - проект «Молодая семья» -проект по развитию молодёжного творчества «Артмарафон» -проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержки работающей молодёжи» | 1.Количество мер-ий по социальной, общественно-политической и культурной деятельности, от общего числа программных мероприятий | Шт. | 30 4 4 4 | 28 4 8 8 | 114,2 | 121 | 131 | 108,2 | Увеличение мероприятий областного уровня по направлению «КВН-ое движение» |
|  | 2.Доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района | % | 32,3 | 46,6 | 14,3 | 32,3 | 46,6 | 14,3 | Расчет: население-15157 участие-7389 |
| 2.Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи: -проект «Развитие молодёжных инноваций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района | % | 69,0 | 88,0 | 19 | 69,0 | 88,0 | 19 | Молодёжь-3285 Участие в направлении-2891 (активные пользователи,подписчики участники онлайн-мероприятий в ВК «Молодежная политика Каргатского района, школьные сайты и ВК паблики) |
| -Масс-Медиа проект «Новомедиа» | 2. Количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий | Шт. | 8 | 8 | 100 | 30 | 26 | 86,6 | Всего по плану МП данного направления-8мер-ий; отчет 2022г.-8 мер-ий (927чел.) |
|  | 3. Количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ | Шт. | 15 | 14 | 93,3 | 56 | 55 | 98,0 | Информация (редакция «За Изобилие») |
|  | 4. Количество информационных сообщений в сети Интернет | Шт. | 170 | 180 | 105,8 | 560 | 743 | 132,6 | Информация от модератора группы ВК «Молодёжная политика Каргатского района» (прим.-сообщения входящие в расчет только территориального значения) |

| 3.Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области (далее-патриотическое воспитание), - Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района | 1.Количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий | Шт. | 16 | 24 | 150 | 60 | 61 | 101 | Отмена мероприятий в связи с повышением заболеваемости среди учащихся СШ Каргатского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.Доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | СШ района,ДДТ, ДЮСШ,музеи, (21 учрежд.) |
|  | 3.Доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района | % | 11,3 | 43,1 | 31,8 | 11,3 | 43,1 | 31,8 | Патриотическое воспитание -приоритетное направление в сфере молодежной политики, увеличение мероприятий, повышение всех общественных активов района по данному направлению (участников мер-ий 1418) |
|  | 4.Количество объединений и клубов патриотической направленности | Шт. | 7 | 6 | 85,7 | 7 | 6 | 85,7 | 7-ое ВПО активно действует на базе СУВУи принимает участие во многих программных мероприятиях, так как имеет статус училища закрытого типа, не имеет официального статуса ВПК |

- Начальник УО и МП                                                                                                                                            А.К.Петрукович

- Петрукович И.В.

- 23-295