Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

**отчёт**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.»**

за 2022год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Единица измерения | За отчётный год 2022 | | | | | | С начала реализации программы | | | | | Причины отклонения фактического значения(кассовых расходов)  от планового за 2021г. |
| план | факт | | профинансировано фактически | Кассовые расходы | | план | | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1. Формирование условий для успешного потенциала молодёжи, патриотического воспитания в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Задача 1 цели 1   Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проект «Регион успеха»  Сумма затрат | тыс.руб. | 242,0 | \* | 253,585,5 | | | 253,585,5 | 668,5 | \* | | 648,911,5 | 648,911,5 |  |
|  | Бюджет района | тыс.руб. | 242,0 | \* | 253,585,5 | | | 253,585,5 | 668,5 | \* | | 648,911,5 | 648,911,5 | При снятии ограничений в следствии пандемии, количество мероприятий увеличилось |
|  | Проект «Молодая семья»  сумма затрат | Тыс.руб. | 00,0 | \* | 00,00 | | | **00,00** | 141,0 | \* | | 89,107 | 89,107 | Мероприятия осуществлялись за счет учреждения на базе которого проводились мероприятия (СКК «Юность») |
| Бюджет района | Тыс.руб. | 00,0 | \* | 00,00 | | | **00,00** | 141,0 | \* | | 89,107 | 89,107 |  |
|
| проект по развитию  молодёжного творчества  «АРТМАРАФОН»;  Сумма затрат | Тыс.руб. | 97,742 | \* | 97,742 | | | 97,742 | 230,922 | \* | | 209,962 | 209,962 |  |
| Бюджет района | Тыс.руб. | 97,742 | \* | 97,742 | | | 97,742 | 230,922 | \* | | 209,962 | 209,962 |  |
| Проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи»  Сумма затрат | Тыс.руб. | 26,829 | \* | 30,270 | | | 30,270 | 65,154 | \* | | 60,930 | 60,930 | Увеличение участия в областных мероприятиях работающей молодежи (соревнования по волейболу, работающая молодежь) |
| Бюджет района | Тыс.руб. | 26,829 | \* | 30,270 | | | 30,270 | 65,154 | \* | | 60,930 | 60,930 |  |
|  | **Итого затрат**  **на решение**  **задачи 1,** | **Тыс.руб.** | **242,0** | **\*** | **381,567,5** | | | **381,567,5** | **996,0** | **\*** | | **1018,88,5** | 1018,88,5 |  |
| бюджет района | Тыс.руб. | 242,0 | \* | **381,567,5** | | | 381,567,5 | 996,0 | \* | | **1018,88,5** | 1018,88,5 |  |
| 1.2 Формулировка задачи 2 цели 1  Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проект  «Развитие молодёжных инноваций, информационно-медийной и предпринимательской деятельности»  Сумма затрат |
| Тыс.руб. | 41,0 | \* | 32,328 | | | **32,328** | 154,0 | \* | | 128,322 | 128,322 | Многие мероприятия проводились  В онлайн-режиме и не требовали финансирования |
| Бюджет района | Тыс.руб. | 41,0 | \* | 32,328 | | | 32,328 | 154,0 | \* | | 128,322 | 128,322 |  |
|  | **Итого затрат**  **на решение задачи 2** | Тыс.руб. | 41,0 | **\*** | **32,328** | | | **32,328** | **154,0** | **\*** | | 128,322 | 128,322 |  |
| Районный  бюджет | Тыс,руб. | 41,0 | \* | 32,328 | | | 32,328 | 154,0 | \* | | 128,322 | 128,322 |  |
| 1.3 Формулировка задачи 3 цели 1  Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района»  Сумма затрат  Бюджет района  **Итого затрат**  **на решение**  **задачи 3** | Тыс.руб. | 322,3 | \* | 191,454,5 | | | 191,454,5 | 1211,3 | \* | | 719,494,5 | 719,494,5 | .  Перевод многих мероприятий в онлайн-режим не требовало финансирования, либо организовывалось при финансировании МП учреждений образования |
| Тыс.руб. | 322,3 | \* | 191,454,5 | | | 191,454,5 | 1211,3 | \* | | 719,494,5 | 719,494,5 |  |
| Тыс.руб. | 322,3 | \* |  | | | 191,454,5 | 1211,3 | **\*** | | 719,494,5 | 719,494,5 |  |
| Районный  бюджет | Тыс.руб. | **322,3** | **\*** | 191,454,5 | | | 191,454,5 | 1211,3 | **\*** | | 719,494,5 | 719,494,5 |  |
| **Итого затрат**  **по Программе** |  | **605,350** | **\*** | **605,350** | | | **605,350** | **2 361,350** | **\*** | | **1 856,697** | **1 856,697** |  |

Начальник УО и МП А.К.Петрукович

Петрукович И.В.

23-295