- Таблица 2

| N п | Значение оценки эффективности реализации МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025годы» (Эп) за 2022г. | Качественная характеристик МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025 годы» |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эп = 1,37 | Эффективная |

- Таблица 1

Расчёт уровня достигнутых значений целевых

индикаторов по МП

«Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025годы»

за 2022 год.

| № п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчётный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений Фактического Значения Целевого Индикатора (Ф) от планового значения за отчётный период (П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 11 | Индикаторы задачи 1 - количество мероприятий по социальной,общественно-политической и культурной деятельности,от общего числа программных мероприятий; | шт. | 42 | 48 | 1,1 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |
| 2 | -доля молодёжи, принимающая участие в мероприятиях от общей численности населения района; | % | 32,3 | 46,6 | 1,4 | Перевод мероприятий в онлайн режим (см.приложение к Таблице 1) |
| 3 3 6 | Индикаторы задачи 2 -доля молодёжи принимающей участие в мероприятиях по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общей численности молодёжи района; | % | 69,0 | 88,0 | 1,2 | Перевод многих мероприятий в онлайн режим (для большого количества молодёжи, форма проведения не доступна) |
|  | - количество мероприятий по развитию инновационной, информационно-медийной и предпринимательской деятельности от общего числа программных мероприятий; | шт. | 8 | 8 | 1,0 |  |
| 2. | -количество информационных сообщений о работе с молодёжью с СМИ | шт. | 15 | 14 | 0,9 | По информации (редакция «За Изобилие») |
|  | -количество информационных сообщений в сети Интернет | шт. | 170 | 180 | 1,0 | Информация от модератора группы ВК «Молодёжная политика Каргатского района» (прим. -сообщения входящие в расчет только территориального значения) |
| 1. | Индикаторы задачи 3 -количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи от общего числа программных мероприятий | шт. | 16 | 24 | 1,5 | Отмена многих мероприятий в соответствии постановлений и распоряжений губернатора НСО и Министерств НСО |
| 2. | -доля образовательных учреждений, задействованных в пропаганде патриотического поведения от общего числа образовательных учреждений района | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 3. | - доля молодёжи, участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодёжи района | % | 11,3 | 43,1 | 3,8 | Молодёжь -3285 Участие- 301 чел. (реестр ВПО-101 чел. –учащиеся,волонтёрские отряды «Волонтёры Победы» -200 чел.) |
|  | -количество объединений и клубов патриотической направленности | шт. | 7 | 6 | 0,8 |  |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3): |  |  |  |  | 13,7 | - |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо) |  |  |  |  | 1,37 | - |

- Таблица 3

Шкала оценки динамики эффективности

МП     «Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025»

за 2022 год.

| N п | Соотношение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) и оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эп < (Эп пр) 1,03 < 2,4 | Эффективность отчётного года ниже предыдущего года на 1,37 |

П-576,0  Ф-468, 711      Иб= БФ  605,350 =    1

БП     605,350

Эп=Уо   =  1,37  = 1,37

Иб         1

Таблица 4

Информация

об оценке эффективности реализации

МП     «Молодёжная политика Каргатского района 2019-2025»

за 2022год.

| N п. | Значение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) | Качественная характеристика Программы | Значение оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1,37 | эффективная | 1,08 | Эффективность отчётного года выше предыдущего года | На 0,29 |

- Таблица 5

Сводная информация об оценке эффективности

реализации «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025»

за 2021год.

| N п. | Наименование Программы | Период реали- зации | Разра- ботчик Программы | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы | Коэффи- циент финансового обеспечения Программы | Оценка эффективности реализации Программы |  | Предложе- ния о дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за от- четный год | За предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МП «Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025 год» | 2019-2025 | Отдел культуры и молодёжной политики | 1,37 | 1 | 1,37 | 1,08 | Планирование реализациимероприятий программы, в соответствии режима работы, в период пандемии. |

- Начальник  УО и МП                                                                                     А.К.Петрукович

Петрукович И.В.

23-295