Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

ОТЧЁТ

об исполнении муниципальной программы

«Молодёжная политика Каргатского района на 2019-2025гг.» за 2022год.

1.Достижение целей и выполнение задач Программы

2.Реализация мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатель | Единица изме-рения | Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт) |  |  |  |  | Всего по Про- грамме (план/факт) | Результат выполнения по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2021 план | 2021 факт |  | 2022 план | 2022 факт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Формирование условий для успешного потенциала молодёжи, патриотического воспитания в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 цели 1 - Вовлечение молодёжи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь района и области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Общественно-политический Проект «Регион успеха»; проект «Молодая семья»; проект по развитию молодёжного творчества «АРТМАРАФОН»; проект «Профилактика асоциального поведения молодёжи и поддержка работающей молодёжи» | Количество | Мер-ия | 27 | 25 | 30 |  | 28 | 30/28 8,06/11,709 | 93,3% 104,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. | 6,6 | 5,7 | 8,06 |  | 11,709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 180,5 | 142,888 | 242,0 |  | 253,585,5 | 242,0/253,585,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | Тыс.руб. | 180,5 | 142,888 | 242,0 |  | 253,585,5 | 242,0/253,585,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % Мероприятия проводились без финансирования. 200% 99,9% 200% 112,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество | Мер-ия | 6 | 4 | 4 |  | 4 | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. | 0,00 | 00,00 | 0,00 |  | 0,00 | 00,00/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 00,00 | 00,00 | 0.00 |  | 0,00 | 00,00/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. | 00,00 | 00,00 | 0,00 |  | 0,00 | 00,00/00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество | Мер-ия | 2 | 2 | 4 |  | 8 | 4/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. | 29,75 | 29,75 | 24,435,5 |  | 12,214 | 24,435,5/ 12,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 59,5 | 59,5 | 97,742 |  | 97,712 | 97,742/97,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. | 32,840 | 59,5 | 97,742 |  | 97,712 | 97,742/97,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество | Мер-ия | 4 | 7 | 4 |  | 8 | 4/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. | 00.00 | 00,00 | 6,707,25 |  | 15,135 | 6,707,25/15,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 00.00 | 00,00 | 26,829 |  | 30,270 | 26,829/30,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. | 00.00 | 00,00 | 26,829 |  | 30,270 | 26,829/30,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, |  | Тыс.руб. | 240,00 | 202,388 | 242,0 |  | 381,567,5 | 242,00/381,567,5 | 157,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  | Тыс.руб. | 240,00 | 202,388 | 242,0 |  | 381,567,5 | 242,00/381,567,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 Формулировка задачи 2 - Стимулирование инновационной, информационно-медийной и предпринимательской активности молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект «Развитие молодёжных инноваций, информационно-медийной и предпринимательской деятельности» | Количество | Мер-ия | 8 | 8 |  | 10 | 12 | 10/12 | 120 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. | 4,7 | 5,26 |  | 4,1 | 2,694 | 4,1/2,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 38,0 | 42,122 |  | 41,0 | 32,328 | 41,0/32,328 | 78,8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | Тыс.руб. | 38,0 | 42,122 |  | 41,0 | 32,328 | 41,0/32,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2 |  | Тыс.руб. | 38,0 | 42,122 |  | 41,0 | 32,328 | 41,0/32,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  | Тыс.руб. | 38,0 | 42,122 |  | 41,0 | 32,328 | 41,0/32,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Формулировка задачи 3 цели 1 - Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Каргатском районе Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Патриотическое воспитание молодёжи Каргатского района» Итого затрат на решение задачи 3 | Количество | Мер-ия | 15 | 13 |  | 16 | 24 | 16/24 | 150 % 59,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единиц | Тыс.руб. | 19,8 | 17,246 |  | 20,144 | 7,977 | 20,144/191,454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | Тыс.руб. | 298,0 | 224,201 |  | 322,3 | 191,454,5 | 322,3/191,454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Тыс.руб. | 298,0 | 224,201 |  | 322,3 | 191,454,5 | 322,3/191,454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 298,0 | 224,201 |  | 322,3 | 191,454,5 | 322,3/191,454,5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  | 298,0 | 224,201 |  | 322,3 | 191,454,5 | 322,3/191,454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат по Программе |  |  | 576,0 | 468,711 |  | 605,350 | 605,350 | 605,350/605,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник УО и МП                                                                                                                                                                 А.К.Петрукович

Петрукович И.В.

23-295