Расчет уровня достигнутых значений целевых

индикаторов по Программе в целом за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование целевого индикатора | Еди- ница изме- рения | Плановое значение целевого индика- тора за отчетный период (П) | Факти- ческое значение целевого индика- тора за отчетный период (Ф) | Оценка эф- фективности реализации целевого индикатора (О | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ф)от планового значения за отчетный период (П) |
| 1 | Количество проведенных мероприятий и акций | шт. | 0 | 0 | 0 | Средства перенесены на выполнение решения суда по ликвидации несанкционированных свалок |
| 2 | Количество приобретенных наглядных пособий | тыс  руб | 6 | 6 | 1,0 |  |
| 3 | Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов | шт. | 1000 | 868 | 0,87 | Утилизировано 52 кг. элементов питания, идет постепенное замещение у населения ртутьсодержащих ламп на безопасные светодиодные |
| 4 | Количество построенных полигонов | шт. | 0 | 0 | 0 | Начало строительства полигона запланировано на 2022год |
| 5 | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | шт. | 2 | 8 | 4 | Ликвидированы несанкционированные свалки по решению суда |
| 6 | Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района | м3 | 0 | 0 | 0 | Средства перенесены на выполнение решения суда по ликвидации несанкционированных свалок |
| 7 | Строительство и реконструкция мест(площадок) складирования твердых коммунальных отходов в районе. | шт. | 5 | 0 | 0 | Невыполнение обязательств по выполнению договорных отношений со стороны Исполнителя |
|  | Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3 |  |  |  | 5,87 |  |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо) |  |  |  | 0,84 |  |

Иб=Бф:Бп= 935,7: 1236= 0,75, Эп=Уо:Иб=0,84:0,75=1,12

Бф=935,7

Бп=1236,0

Главный специалист по

охране окружающей среды Кузьмин И.М.