Аналитическая записка

Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды

Каргатского района Новосибирской области» на 2019-2024годы, проводились согласно запланированных программой мероприятий.

Согласно задачи №1- повышение уровня экологического и культурного воспитания населения, проведены районные мероприятия по очистке территорий от мусора, высадки саженцев,

Согласно задачи № 2 - обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями, выполнено полностью, перечислено и реализовано Суминской , Озёрской СОШ (по 3 тыс.руб. каждой), все денежные средства на приобретение 6 единиц пособий и литературы.

Согласно задачи № 3 - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, проводится силами муниципальных образований, а также 3(тремя) пунктами сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и гальванических элементов в г.Каргат. Число собранных ламп сократилось в связи с переходом на безопасные светодиодные лампы. Сдано на утилизацию 868 ед. ртутьсодержащих ламп, 52 кг. элементов питания.

Согласно задачи № 4 – материалы по строительству полигона твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территорий с относительно высокой плотностью населения в городских поселениях Новосибирской области, организация сбора твердых бытовых отходов в г.Каргат, прошли стадию общественных слушаний материалов ОВОС, переданы в мин.ЖКХ и Э НСО. Строительство, в рамках концессионного соглашения в 2024 году. Возможны изменения, в связи со сроками финансирования программы по строительству полигона.

Согласно задачи № 5 - ликвидация экологического ущерба вызванного несанкционированным размещением отходов, в районе была проведена ликвидация 8-и несанкционированных свалок. На ликвидацию которых было израсходовано 929,7 тыс. рублей. Ликвидировано 3 места складирования твердых коммунальных отходов в МО Кубанское, 1 место в с.Маршанкое, 1 место с.Кольцовка и 3 свалки в г.Каргат. В связи в ведением мусорной реформы, и приходом регионального оператора , подход к размещению мусора на несанкционированных салках у населения района поменялся, граждане все чаще стали пользоваться услугами регионального оператора по сбору ТКО. Количество несанкционированных мест размещения отходов уменьшилось, но работа по ликвидации уже существующих свалок будет продолжаться. За период 2022г. из сел района вывезено ИП Расторгуев 12 358 м3 твердых коммунальных отходов, с улиц г.Каргат и сел ООО «Энергия» вывезено 25 414,5 м3. Всего вывезено за 2022год – 37 772,5 м3 ТКО.

Согласно задачи № 6 - охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района. Была проведена работа по очистке запоров на Кольцовском магистральном канале (1 одно место силами МО).

Согласно задачи №7 - строительство и реконструкция мест(площадок) складирования твердых коммунальных отходов в районе, планировалось строительство 5 (пяти) площадок складирования ТКО, но в связи с невыполнением обязательств по выполнению договорных отношений со стороны Исполнителя, мероприятия перенесены.

Главный специалист по

охране окружающей среды

администрации Каргатского

района И.М. Кузьмин