## Уровень цел показателей
Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом за 2022 год
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ф) от планового значения за отчетный период (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Каргатского района | шт. | 18 | 26 | 1.4444
2 | количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и профилактики правонарушений | шт. | 2 | 4 | 2
3 | количество действующих народных дружин | шт. | 2 | 2 | 1
4 | количество проведенных массовых профилактических мероприятий | шт. | 29 | 58 | 2
5 | количество проведенных рейдовых мероприятий | шт. | 12 | 68 | 5.6667
6 | Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | чел. | 10 | 3 | 0.3 | Обратилось только 3 чел.
7 | Количество установленных систем слежения | шт. | 3 | 3 | 1
8 | Снижение нарушений правоохранительной направленности на ….% | % | 4 | 11.8 | 2.95
Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3): |  |  |  |  | 16.3611
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): |  |  |  |  | 2.0451
| Иб |  | 185783.6 | 185783.6 | 1 |  | БФ- факт финансирования
|  |  | Иб | Уо |  |  | БП - план финансирования
| Эп |  | 1 | 2 | 2

## Отчет за год
Отчет о ходе реализации МП "Профилактика правонарушений в Каргатском районе НСО на 2020-2025 годы" за 2022 год
№ п/п | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Единица измерения | За отчетный год 2022 |  |  |  | С начала реализации Программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период
|  |  | План | Факт | Профинансировано фактически | Кассовые расходы | План | Факт | Профинансировано фактически | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Снижение уровня преступности, создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Каргатского района Новосибирской области
Задача № 1. Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах
1 | количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Каргатского района | шт. | 18 | 26 |  |  | 54 | 70 |  |  | Без финансирования
2 | количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению законности и профилактики правонарушений | шт. | 2 | 4 |  |  | 6 | 8 |  |  | Без финансирования
3 | количество действующих народных дружин | шт. | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | Без финансирования
4 | Поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка | шт. | 8 | 10 | 35000 | 35000 | 23 | 10 | 35000 | 35000
| Сумма затрат по мероприятию, в том числе |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000
| бюджет района |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000
Задача № 2. Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
1 | количество проведенных массовых профилактических мероприятий | шт. | 29 | 58 |  |  | 87 | 116
2 | количество проведенных рейдовых мероприятий | шт. | 12 | 68 |  |  | 36 | 95
3 | Количество оказанной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | чел. | 10 | 3 |  |  | 30 | 16 |  |  | Обратилось только 3 чел.
4 | Количество установленных систем слежения | шт. | 3 | 3 | 150783.6 | 150783.6 | 3 | 3 | 150783.6 | 150783.6
| Сумма затрат по мероприятию, в том числе |  |  |  | 150783.6 | 150783.6 |  |  | 150783.6 | 150783.6
| бюджет района |  |  |  | 150783.6 | 150783.6 |  |  | 150783.6 | 150783.6