Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ Каргатского района

Новосибирской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы за 20109 год**

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование  мероприятий | Показатель | Единица  измерения | | | Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт) | | | | | Всего по  Программе  (план/факт) | | | | | | | Результат  выполнения  мероприятия | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | |
| 1. Формулировка цели 1 Cоздание благоприятных экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства, для развития предпринимательской деятельности Каргатского района Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование  мероприятия 1  Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) кроме содержания, модернизации ,ремонта зданий и сооружений | |  |  | | | 2019 | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| стоимость |  | | | план | | факт | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | 878,8 | | 422,498 | | | | |  | | |  | | Р.Б.- 300 -211,249  О.Б.-578,8- 211,249  Остаток 456,302  Р.Б.-88,751  О.Б.-367,551 | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | Наименование мероприятия 2  Организация праздников и проведение ярмарок в целях содействия |  |  | | | 2019 | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| продвижению продукции | стоимость |  | | | план | | факт | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | 300 | | 176,5 | |  | | |  | |  |  | | Р.Б. остаток 123,5 | | |
| Наименование мероприятия 3  Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринима-  тельства ( должны быть вновь зарегистрированными и действующими менее одного года с момента государственной регистрации ) | |  |  | | | 2019 | | | |  | | |  | |  |  | |  | | |
| стоимость |  | | | план | | факт | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | 200 | | 0 | |  | | |  | |  |  | | Р.Б.-100  О.Б.- 100 | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Наименование мероприятия 4  Субсидирование части затрат связанных с капитальным ремонтом зданий | |  |  | | | 2019 | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | стоимость | | | план | | факт | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | 350 | | 321,451 | |  | | |  | |  |  | | Р.Б.остаток -28,549 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Итого затрат по Программе, в том числе [<\*>](#Par849): | | | | | 1728,8 | | 920,449 | | | | | | |  | |  | | | 808,351 | |
| Районный бюджет | | | |  | | 1050 | | | 709,2 | | | | |  |  |  |  | | | Р.б.340,8 |
| Областной бюджет | | | |  | | 678,8 | | | 211,249 | | | | |  |  |  |  | | | Возврат в О.Б. 467,551 |

3. Финансирование Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Год | Федеральный бюджет | | | Областной бюджет  Новосибирской  области | | | Бюджет района | | | Внебюджетные источники | | | Всего по Программе | | |
| план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % | план,  тыс.  руб-  лей | кас-  совые  рас-  ходы,  тыс.  руб-  лей | испол-  нение,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2019 |  |  |  | 678,8 |  | 31,1% | 1050 |  | 67,5% |  |  |  | 1728,8 |  | 53,2% |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Эффективность реализации Программы за 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование  целевого индикатора | Еди-  ница  изме-  рения | Плановое  значение  целевого  индикатора за  отчетный  период  (П) | Фактическое  значение  целевого  индикатора за  отчетный  период  (Ф) | Оценка эффективности  реализации целевого  индикатора (О) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | объем выпущенной продукции ,товаров работ и услуг на одного работника за 3 года предшествующих году оказания финансовой поддержки в рамках Программы, | % | 105 | 108,3 |  |
| . | обеспечение уплаченных налогов во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды, от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 105 | 111,4 |  |
|  | Увеличение числа увеличение объемов платных услуг к предыдущему году | % | 105 | 104,3 |  |
| Суммарное значение  оценки эффективности  целевых индикаторов  Программы  (О1 + О2 + О3): | |  |  | 2,7 |  |
| Уровень достигнутых  значений целевых  индикаторов по Программе в целом (Уо): | |  |  | 0,9 |  |
| Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) 0,53 | | | | | |
| Эп (оценка эффективности реализации Программы) 1,6 | | | | | |

Информация

По муниципальной программы « Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2014г.г.» в 2019г. из районного бюджета и областного бюджета были выделены средства в сумме 1728800руб.00коп.

Указанные средства были освоены частично, а именно 920449руб.00коп.

Средства не были освоены по следующим причинам:

1.На территории района не реализовались крупные инвестиционные проекты.

2.При проведении конкурса на оказание финансовой поддержки было подано ограниченное количество заявок, с ограниченными сумами, так как СМ и СП находились в трудном финансовом положении и открытых новых производств на территории района не было в 2019г.