**Муниципальное казенное учреждение** Отдел экономики

**«Единая дежурно**-**диспетчерская служба-112,** и планирования

**по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»** администрации

**Каргатского района Новосибирской области** Каргатского района

632402, г. Каргат, ул. Ленина, 4

тел.: (383 65) 23-595, факс: 21-642

e-mail: kargat.gochs@mail.ru

На № 164/82 от 03.02.2023г

 Пояснительная записка

 к отчету об исполнении муниципальной программы

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»

Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района дает пояснения неисполнения утвержденных бюджетных назначений по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024годы»

за 2022 год:

1. В задаче 2 цели 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, система АДПИ Каргатского района» потребовалось увеличение денежных средств в размере 91,9 тыс. рублей по причине приобретения сим-карт сотового оператора Теле2 в количестве 36 штук (часть не подключены (АДПИ в резерве)) так как по ФЗ №44 не заключался мун. контракт с сотовым оператором ПАО Билайн (не соответствие требованиям как к участнику)
2. На освоение задачи 5 цели 1 «Оказание методической помощи, обеспечение информационного обмена по обстановке на территории района, с поселениями и организациями района по вопросам координации действий сил и средств, при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района» - не использовано по программе ОБЖ 74,7 тыс. руб. в связи с обстоятельствами: не заказана спецодежда для сотрудников ЕДДС(нет закройщика).
3. По задаче 6 цели 1 «Заключение договоров на удаление (спиливание) старых деревьев, создающих угрозу населению, домовладениям» не освоены денежные средства в размере 13,9 тыс. руб.
4. На освоение цели 3 «По противодействию терроризму и экстремизму в Каргатском районе» на задачу 1 «Организация профилактической и информационно-пропагандистской и учебно-методической работы среди различных групп населения» не освоены 20,0 тыс. рублей;

по задаче 2 «Проведение мероприятий по усилению инженерной защиты административных зданий, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей» не использованы 10,0 тыс. рублей – не куплены металлические решетки на окна.

1. По задаче 3 цели 4 «Подготовка населения по правилам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара» не использованы 10,0 тыс. руб. по причине плакаты, листовки не издавались и в связи с распространением заболеваний ОРЗИ, кори; обучение населения не проводилось.
2. По задаче 1 цели 5 Организация обучения населения и детей, правилам поведения на водных объектах, приёмам спасения людей на водных объектах», остаток денежных средств составил 1,8 тыс. рублей.

Итого: из планируемых на 2022 год денежных средств в объеме 10634,0 тыс. руб. на решение всех поставленных целей МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» Каргатского района было выделено 10634,0 тыс. руб., и освоено всего 10411,7 тыс. рублей. Остаток составил 222,3 тыс. руб.

Директор МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС»

Каргатского района О.Г. Погораздова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |