Приложение N 1

к постановлению

Губернатора Новосибирской области

от 20.12.2019 N 287

**Отчет о реализации мероприятий ("дорожной карты")**

**по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области**

**за 2022 год**

**Администрация Каргатского района Новосибирской области**

**(наименование ответственного исполнителя за реализацию**

**мероприятий "дорожной карты")**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Срок реализации | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий  по развитию предпринимательства на территории Каргатского района Новосибирской области | Постоянно | 09.11.2022г состоялась встреча руководителя Фонда микрозаймов НСО с предприятиями, субъектами предпринимательства (сфера сельского хозяйства). Цель: информирование МСП о новых условиях фонда. |  |
| 1.2 | Актуализация раздела  по развитию малого и среднего предпринимательства  на официальном сайте Каргатского района Новосибирской области | Постоянно | В декабре 2022г состоялась встреча с субъектами МСП об определении дальнейших приоритетах развития, создание Совета по предпринимательству. https://kargatskiy.nso.ru/page/1004 |
| 2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | |
| 2.1 | Проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 2019-2025 годы | доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" составила 46,58% |  |
| 2.2 | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» | 2019-2025 годы | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» - 1 участник |
| 2.3 | Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2019-2025 годы | доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" составила 34,44 % |
| 2.4 | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» | 2019-2025 годы | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» –  1,5 участника |
| 2.5 | Представление в контрольное управление Новосибирской области аналитических отчетов о достижении заказчиками ключевых показателей эффективности, направленных на развитие конкуренции в сфере закупок, по запросам контрольного управления Новосибирской области | 2019-2025 годы | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, в том числе снижение количества осуществления закупок неконкурентным способом, расширение участия  в закупках субъектов малого  и среднего предпринимательства |  |
| 3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,  снижение административных барьеров | | | | |
| 3.1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FE1534DB56383070CF0499424E64A7DBD41EGDo7C) и [16](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FC1036D1076A7F719343CC514D6CA7D9DC01DCCE4DGBoFC) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2019-2025 годы | По данному мероприятию начата работа в ноябре 2022г |  |
| 3.2 | Перевод муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности, в электронную форму | 2020-2025 годы | По данному мероприятию начата работа в ноябре 2022г |
| 3.3 | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе путем сокращения сроков их оказания, количества необходимых документов и снижения стоимости предоставления таких услуг | Ежегодно | Ведется перевод предоставления услуг в электронный формат (оцифровка). |
| 3.4 | Включение в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области, устанавливаемые  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232C8415A0B75EAC58BE8843F2A4EF952304D9391172FF81C4FD3BDCD0D83Dj6H) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких актов  на состояние конкуренции | 2021-2022 годы | Решение Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области №148 от 23.12.2022г «Об утверждении порядка ведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Каргатского района затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности |
| 3.5 | Проведение мероприятий  по информированию бизнес-сообществ об институте оценки регулирующего воздействия,  о проводимых публичных консультациях, подготовленных заключениях, достигнутых результатах | Постоянно | Работа ведется постоянно, размещение информации на сайте. |
| 4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОМСУ НСО,  закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | |
| 4.1 | Разработка, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2019-2025 годы | Эффективное управление государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность.  МУП «Каргатское АТП» и МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района» осуществляют предпринимательскую деятельность на основании Устава предприятия, а также Положения об оказании платных услуг. |  |
| 4.2 | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур  при реализации имущества хозяйствующими субъектами,  доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в которых составляет 50 и более процентов | 2019-2025 годы | Доля имущества, реализованного на условиях конкурсных процедур до 100%  В 2022 году муниципальные унитарные предприятия Каргатского района не проводили публичные торги или иные конкурентные процедуры  по реализации имущества. В 2022 году было реализовано имущество у трех муниципальных казенных учреждений Каргатского района на условиях проведения торгов в форме аукциона. |  |
| 4.3 | Создание условий, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | 2019-2025 годы | Осуществление закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»  до 100% |  |
| 4.4 | Предоставление земельных участков юридическим лицам  в аренду без проведения торгов  для размещения объектов физической культуры и спорта | 2020-2025 годы | Упрощение доступа инвесторам к земельным ресурсам.  В 2022 году не предоставлялись. |  |
| 5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | |
| 5.1 | Предоставление хозяйствующим субъектам мер муниципальной поддержки  на равных условиях | Постоянно | 15.06.2022г в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области » оказана финансовая поддержка семи субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| 6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов  недвижимого имущества в социальной сфере | | | | |
| 6.1 | Формирование перечня государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства  и муниципально - частного партнерства  в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | Ежегодно | В 2022 году перечень объектов, находящихся в собственности Каргатского района Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства не формировался |  |
| 7.Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | | | | |
| 7.1 | Актуализация региональной и муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей применение механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства | 2019-2025 годы | Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства и муниципально - частного партнерства, в том числе в части подготовки, заключения, исполнения и прекращения концессионных соглашений в период 2022г не заключались. |  |
| 7.2 | Заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | 2019-2025 годы | Реестр соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений не ведется, ввиду отсутствия таких проектов |
| 8. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | | | | |
| 8.1 | Предоставление мер государственной поддержки молодым специалистам в различных сферах экономической деятельности (здравоохранение, образование, сельское хозяйство и другое) | 2019-2025 годы | Поддержка молодых специалистов в сферах образования осуществляется следующими мерами поддержки:  предоставляется дополнительная стимулирующая выплата 25% к окладу в течение трех лет;  единовременная выплата в размере прожиточного минимума;  предоставления ведомственного жилья при заключении трудового договора сроком не менее трех лет;  предоставление льгот на оплату коммунальных услуг.  В ООО «КФХ Русское поле» три молодых специалиста (средне-специальное образование) получили государственную поддержку на общую сумму 450,0 тыс. рублей.  В соответствии с заключенным соглашением между работодателями учреждений культуры и районным комитетом профсоюза работников культуры Каргатского района на 2022-2024 годы от 15.02.2022 №1 (в ред. от 02.08.2022, от 30.08.2022) Молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего или среднего профессионального образования, работающим в соответствии с полученной специальностью и квалификацией в учреждениях, подведомственных администрации Каргатского района Новосибирской области, расположенных в районах области и финансируемых из областного бюджета, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 25% от должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) пропорционально отработанному времени (для педагогических работников – с учетом их педагогической нагрузки), в соответствии с постановлением главы администрации Новосибирской области от 23.01.2003 №39 «О дополнительных мерах по укреплению кадрового потенциала и поддержке молодых специалистов организаций бюджетной сферы, расположенных в районах области».  Молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего или среднего профессионального образования и заключившим в течение шести месяцев после окончания учебного заведения трудовые договоры по полученной специальности сроком не менее чем на 3 года с учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации Каргатского района Новосибирской области, расположенными в г. Каргате, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 15% от должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) пропорционально отработанному времени (для педагогических работников – с учетом их педагогической нагрузки), в пределах фонда оплаты труда.  Ежемесячная надбавка назначается на основании документа об образовании, трудового договора, приказа о приеме на работу (назначении на должность), соответствующую полученной специальности, оформляется приказом (распоряжением) работодателя и выплачивается в течение трех лет с момента заключения трудового договора.  Ежемесячная надбавка не назначается молодым специалистам за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, а также молодым специалистам, работающим на условиях внутреннего совместительства, за исключением случаев, когда работа по совместительству соответствует полученной специальности.  При расторжении трудового договора, либо переводе работника по его желанию на другую постоянную работу, не соответствующую полученной специальности, выплата ежемесячной надбавки прекращается.  Периоды временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе как по уважительным, так и не по уважительным причинам, не продлевают установленный срок получения ежемесячной надбавки молодым специалистом.  Выплата ежемесячной надбавки производится одновременно с выплатой заработной платы, в пределах фонда оплаты труда. |  |
| 9. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" | | | | |
| 9.1 | Актуализация на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2025 годы | На официальном сайте администрации Каргатского района размещен Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Каргатского района Новосибирской области, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов https://kargatskiy.nso.ru/page/5728  Актуализация информации проводится в течении года при выявлении объектов и внесении их в данный Перечень.  В 2022 году было внесено 5 объектов. | Отдел имущества и земельных отношений Каргатского района |
| 10. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры) | | | | |
| 10.1 | Мониторинг и прогнозирование перспективной кадровой потребности организаций Новосибирской области, с учетом реализации инвестиционных проектов | 2019-2025 годы | О потребности в кадрах на 2022 год заявили 35 учреждений о 139 вакансиях.  В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» в 2022 году к работе приступил один молодой специалист (обучен в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», трудоустроен в МКУ «ЦБМТ и ИО Каргатского района»). | Отдел правовой работы и трудовых отношений Каргатского района |
| 11. Выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Новосибирской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) | | | | |
| 11.1 | Принятие мер, направленных на недопущение барьеров для движения товаров в любых их формах: от прямого запрета на перемещение товаров через региональные (муниципальные) границы до установления дополнительных требований к реализуемой на территории Новосибирской области продукции | 2019-2025 годы | Актуализация нормативно-правовой базы. |  |
| 11.2 | Содействие выставочно-ярмарочной деятельности в целях продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на межрегиональные и региональные рынки | 2019-2025 годы | Каргатский район принял участие в ярмарках в г.Чулым, в г.Барабинск. На территории Каргатского района проводилась ярмарка «Масленица». |
| 12. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи | | | | |
| 12.1 | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи | 2019-2025 годы | Административный регламент в 2022 году не актуализировался | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Каргатского района |
| 13. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | | | | |
| 13.1 | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2019-2025 годы | Административные регламенты находятся в стадии ОРВ |  |
| 13.2 | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 2019-2023 годы | После прохождения процедуры ОРВ административные регламенты будут размещены на официальном сайте администрации Каргатского района по ссылке https://kargatskiy.nso.ru/page/5722 |
| 14.Мероприятия по реализации Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы (далее – Национальный план) | | | | |
| 14.1 | Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и  торговых мест под них | до 31 декабря  2024 года | Схема размещения  торговых объектов и торговых мест  имеется во всех 11 муниципальных образований Каргатского района. |  |
| 14.2 | Определение состава муниципального  имущества, не соответствующего  требованиям отнесения к категории  имущества, предназначенного для  реализации функций и полномочий  органов местного самоуправления | до 1 января 2024 года | перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления https://kargatskiy.nso.ru/page/5698 |  |
| 14.3 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | до 31 декабря 2025 года | обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменения целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления https://kargatskiy.nso.ru/page/7681 |  |
| 14.4 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение доли услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | до 31 декабря 2025 года | На территории Каргатского района пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляются муниципальным унитарным предприятием. Частная форма собственности не развита. |  |
| 14.5 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание в Новосибирской области по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | до 31 декабря 2025 года | В период 2022г проводили работу по всем муниципальным образованиям Каргатского района. Утверждены Постановления «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ на территории муниципальных образований Каргатского района Новосибирской области». В рамках порядка проведена секторальная разметка кладбищ с установкой табличек с номерами. |  |
| 14.6 | Принятие нормативного правового акта субъекта, предусматривающего создание и размещение на региональном портале государственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг | до 1 сентября 2023 года | созданы и размещены на региональном портале государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон |  |
| 14.7 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | до 31 декабря 2025 года | Подготовлен нормативно-правовой акт об определении специальной организации и порядка ее работы. |  |
| 14.8 | Обеспечение перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений с государственными органами и органами местного самоуправления в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможность использования технологий информационного моделирования | до 31 декабря | В 2022 году подключились к системе цифрового контроля строительства ДОМ.РФ к подсистеме Цифрового контроля строительства (ЦКС) Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) АО «ДОМ.РФ» |  |
| 14.9 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение доли организаций частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» (определение хозяйствующих субъектов с государственным/муниципальным участием, осуществляющих деятельность сфере строительства, принятие решения о их приватизации) | до 31 декабря 2025 года | Доля организаций частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» - 100 % |  |
| 14.10 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них (далее – НТО): проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение НТО; с участием органов местного самоуправления подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов); утверждение актуализированной схемы размещения НТО; разработка и утверждение программы по проведению выставок/ярмарок, включающей мероприятия по созданию торговых новых мест, снижению или освобождению от платы за их использование, размещение программы в сети «Интернет»; проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | до 31 декабря 2025 года | Нет увеличения количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них. По результатам показателей потребительского рынка, доля объектов нестационарной торговли к уровню 2021г составил 98,4%. |  |