Приложение № 1

к постановлению

Губернатора Новосибирской области

от 20.12.2019 №287

**Отчет о реализации мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области**

**за 2024 год**

**Администрация Каргатский район Новосибирской области**

*(муниципальное образование)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Срок реализации мероприятия | | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| 1.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий  по развитию предпринимательства на территории Каргатского района Новосибирской области | постоянно | постоянно | В течение года неоднократно проводится совет предпринимателей, где обсуждаются вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью. Информация для предпринимателей размещается на официальном сайте и соц. сетях |  |
| 1.2 | Актуализация раздела  по развитию малого и среднего предпринимательства  на официальном сайте Каргатского района Новосибирской области | постоянно | постоянно | В течение года неоднократно проводится совет предпринимателей, где обсуждаются вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью. Информация для предпринимателей размещается на официальном сайте и соц. сетях |  |
| 2.1 | Проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 2019-2025 | 2024 | доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" составила 54,47% | - |
| 2.2 | Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2019-2025 | 2024 | доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" составила 37,65% | - |
| 2.3 | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» | 2019-2025 | 2024 | среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" составляет 1 участник | Малое количество участников в конкурентных процедурах, а также частое признание их несостоявшимися в связи с территориальной удаленностью заказчиков Каргатского района Новосибирской области от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
| 2.4 | Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2019 - 2025 | 2024 | среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" составляет 1,5 участника | Малое количество участников в конкурентных процедурах, а также частое признание их несостоявшимися в связи с территориальной удаленностью заказчиков Каргатского района Новосибирской области от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
| 2.5 | Представление в контрольное управление Новосибирской области аналитических отчетов о достижении заказчиками ключевых показателей эффективности, направленных на развитие конкуренции в сфере закупок, по запросам контрольного управления Новосибирской области | 2019-2025 | 2024 | обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, в том числе снижение количества осуществления закупок неконкурентным способом, расширение участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства | - |
| 3.1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FE1534DB56383070CF0499424E64A7DBD41EGDo7C) и [16](consultantplus://offline/ref=68360FA5E7552FCE5FBA563C86D3FE8A2FBA86950962295E70C01E25833796F1608628FC1036D1076A7F719343CC514D6CA7D9DC01DCCE4DGBoFC) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2019-2025 | до 31.12.2025 | Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров. |  |
| 3.2 | Перевод государственных и муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности, в электронную форму | 2019-2025 | до 31.12.2025 | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в системе КЦР. |  |
| 3.3 | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Новосибирской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе путем сокращения сроков их оказания, количества необходимых документов и снижения стоимости предоставления таких услуг | ежегодно | ежегодно | Минимизация количества предоставляемых документов необходимых для получения муниципальной услуги, а также сокращения сроков их оказания. |  |
| 3.5 | Проведение мероприятий  по информированию бизнес-сообществ об институте оценки регулирующего воздействия,  о проводимых публичных консультациях, подготовленных заключениях, достигнутых результатах | постоянно | постоянно | Повышение информированности бизнес-сообществ об институте оценки регулирующего воздействия, а также вовлечение предпринимателей в процесс проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов. |  |
| 4.1 | Разработка, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2019-2025 годы | 2024 | В 2024 г. муниципальное унитарное предприятие «Каргатское автотранспортное предприятие» реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью «Каргатское автотранспортное предприятие» |  |
| 4.2 | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур  при реализации имущества хозяйствующими субъектами,  доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в которых составляет 50 и более процентов |  |  | Доля имущества, реализованного на условиях конкурсных процедур - 0 % |  |
| 4.3 | Создание условий, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | 2019-2025 | 2024 | осуществление закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=466154) от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 100% |  |
| 4.4 | Предоставление земельных участков юридическим лицам  в аренду без проведения торгов  для размещения объектов физической культуры и спорта |  |  | В 2024 году земельные участки юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов физической культуры и спорта не предоставлялись |  |
| 5.1 | Предоставление хозяйствующим субъектам мер муниципальной поддержки  на равных условиях | постоянно | 2024 год | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Каргатского района Новосибирской области» утверждено постановление администрации Каргатского района Новосибирской области №341 от 22.08.2018 г.  По муниципальной программе в 2024 году 9 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку. |  |
| 6.1 | Формирование перечня государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, в отношении которых планируется заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства  и муниципально - частного партнерства  в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания |  |  | В 2024 г. соглашения с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально - частного партнерства  в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания не заключались |  |
| 7.1 | Актуализация региональной и муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей применение механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства | 2024 | 2024 | В 2024 году изменения не вносились |  |
| 7.2 | Заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | 2024 | 2024 | В 2024 году Соглашения не заключались |  |
| 8.1 | Предоставление мер государственной поддержки молодым специалистам в различных сферах экономической деятельности (здравоохранение, образование, сельское хозяйство и другое) | 2024 | 2024 | 1.Молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего или среднего профессионального образования, работающим в соответствии с полученной специальностью и квалификацией в учреждениях, подведомственных администрации Каргатского района Новосибирской области, расположенных в районах области и финансируемых из областного бюджета, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 25% от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы) пропорционально отработанному времени  2. В ООО «КФХ Русское Поле» три молодых специалиста (средне-специальное образование) получили государственную поддержку на общую сумму 1050,0 тыс. рублей.  3. В 2024 году:  - 17 молодых специалистов получали ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 25% от установленной тарифной ставки (оклада) (в соответствии с постановлением 327 от 29.06.2007г. «О дополнительных мерах по укреплению кадрового потенциала и поддержке молодых специалистов муниципальных учреждений Каргатского района»);  - 5 молодых специалистов получили единовременное пособие молодым специалистам, принятым на работу в учреждения бюджетной сферы Каргатского района. |  |
| 9.1 | Актуализация на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц |  |  | Информация актуализирована на официальном сайте администрации Каргатского района Новосибирской области по ссылке: https://kargatskiy.nso.ru/page/5728 |  |
| 10.1 | Мониторинг и прогнозирование перспективной кадровой потребности организаций Новосибирской области, с учетом реализации инвестиционных проектов | 2019-2025 годы | 2019-2025 годы | В 2024 году организации района участвовали во всероссийском опросе работодателей о кадровой потребности на пятилетний прогнозный период. |  |
| 11.1 | Реализация проекта по повышению финансовой доступности в муниципальных образованиях Новосибирской области | 2024 | 2024 | Опрос среди населения в 2024 году не проводился |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Принятие мер, направленных на недопущение барьеров для движения товаров в любых их формах: от прямого запрета на перемещение товаров через региональные (муниципальные) границы до установления дополнительных требований к реализуемой на территории Новосибирской области продукции | 2024 | 2024 | Все нормативно –правовые акты проходят процедуру антимонопольного комплаенса |  |
| 12.2 | Содействие выставочно-ярмарочной деятельности в целях продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на межрегиональные и региональные рынки | 2019-2025гг. | 2024 | В 2024 году на территории Каргатского района проведено 4 ярмарки. |  |
| 13.1 | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи | 2019-2025 годы | 2024 | Не выполнялась актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи |  |
| 14.1 | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2019-2025 годы | 2024 | Не выполнялась актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |  |
| 14.2 | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 2019-2025 годы | 2024 | <https://kargatskiy.nso.ru/page/3194> |  |
| 15.1 | Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и  торговых мест под них | до 31 декабря  2024 года | до 31 декабря  2024 года | В течении года проведена актуализация Порядка и условия предоставления в аренду муниципального имущества города Каргата Каргатского района Новосибирской области, включенного в перечень муниципального имущества города Каргата Каргатского района Новосибирской области,свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Ведется реестр муниципального имущества, своевременно вносятся изменения. Количество нестационарных торговых объектов в 2024 году по отношению к 2023 году увеличилось на 4 единицы. |  |
| 15.2 | Определение состава муниципального  имущества, не соответствующего  требованиям отнесения к категории  имущества, предназначенного для  реализации функций и полномочий  органов местного самоуправления |  |  | Имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления на территории Каргатского района – отсутствует. |  |
| 15.3 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  | Имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления на территории Каргатского района – отсутствует. |  |
| 15.4 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение доли услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | До 31 декабря  2025 года | 2024 | Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам осуществлялась ООО «Каргатское АТП» |  |
| 15.5 | Организация создания в ФГИС «Единая система нормативной справочной информации» справочника сведений о кладбищах и местах захоронений на них в отношении всех существующих кладбищ, справочника сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон, в целях обеспечения возможности поиска информации посредством единого портала государственных и муниципальных услуг в соответствии с положением раздела III Национального плана | до 31.12.2025 | 03.09.2024 | Актуализированная информация, содержащаяся в Реестре кладбищ и мест захоронения на них, направлена в Минстрой НСО. |  |
| 15.6 | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением информации о хозяйствующих субъектах, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг | до 01.09.2025 | 03.09.2024 | Актуализированная информация, содержащаяся в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, направлена в Минстрой НСО. |  |
| 15.7 | Обеспечение перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений с государственными органами и органами местного самоуправления в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможность использования технологий информационного моделирования | До 31 декабря  2025 года | 2024 | Происходило взаимодействие субъектов градостроительных отношений с государственными органами и органами местного самоуправления в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства |  |
| 15.8 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение доли организаций частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» (определение хозяйствующих субъектов с государственным/муниципальным участием, осуществляющих деятельность сфере строительства, принятие решения о их приватизации) | До 31 декабря  2025 года | 2024 | Не выполнялось обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение доли организаций частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду экономической деятельности  «Строительство» (определение хозяйствующих субъектов с государственным/муниципальным участием, осуществляющих деятельность сфере строительства, принятие решения о их приватизации) |  |
| 15.9 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них (далее – НТО): проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение НТО; с участием органов местного самоуправления подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов); утверждение актуализированной схемы размещения НТО; разработка и утверждение программы по проведению выставок/ярмарок, включающей мероприятия по созданию торговых новых мест, снижению или освобождению от платы за их использование, размещение программы в сети «Интернет»; проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | до 31 декабря 2025 года | до 31 декабря 2025 года | В 2024 году проведено два рабочих совещания с городом Каргатом по вопросу: «размещение нестационарных торговых объектов на территории города Каргата. Также проводился совет предпринимателей с повесткой дня: 1.Информация ходе работы по выявлению бесхозных земельных участков на территории г.Каргата, формирование реестра для предложения СМ и СП.  2.Проблематика вопросов при размещении нестационарных объектов на территории города Каргата в период 2023-2024 гг. |  |